Приложение

к решению Районной Думы

от __________ №_________

Информация

об исполнении  районных целевых программ по реализации приоритетных  национальных проектов «Образование», «Здоровье», «Доступное и комфортное жилье гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса» на территории Тазовского района  за 1 полугодие 2007 года

Приоритетные национальные проекты призваны решать первоочередную задачу государственной  политики  - существенно повысить качество жизни граждан.

На официальном сайте органов местного самоуправления ежемесячно размещается информация о ходе реализации национальных проектов на территории муниципального образования.

Самая главная задача, стоящая перед органами местного самоуправления, это увеличение количества вводимого жилья на территории. В первую очередь это касается индивидуального жилищного строительства и жилья для молодых семей.

Администрацией района принято постановление № 253 от 03.11.2006 года «Об учреждении некоммерческой организации Фонд «Развитие ипотечного жилищного кредитования». Размер фонда – 100 млн.руб. 12 января 2007 года зарегистрирован «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования».

Районная целевая программа  «Комплексные меры по охране здоровья населения Тазовского района на 2006-2008 годы»

На реализацию национального проекта «Здоровье» в Тазовском районе на 2007 год запланированы средства в сумме 14 млн. 505 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета – 8 млн. 970 тыс. рублей, из окружного бюджета – 1 млн.130 тыс. рублей, из муниципального бюджета – 4 млн. 405 тыс. рублей.

Объем финансирования  с начала 2007 года составил из Фонда Социального Страхования – 0,800 млн.рублей, из территориального фонда обязательного страхования -1,80 млн.рублей, из федерального бюджета -1,96 млн.рублей, из местного бюджета – 0,290 млн.рублей, из окружного бюджета -0,36 млн.рублей.

Продолжаются, производятся дополнительные выплаты участковым врачам и медицинским сестрам по 10 тыс. руб. и 5 тыс. рублей соответственно, фельдшерам скорой медицинской помощи, разъездным фельдшерам по 3500 руб. с учетом районного коэффициента. Всего получают дополнительные выплаты из федерального бюджета 48 медицинских работников. Из них:

- участковые врачи-терапевты – 5 чел.

- участковые врачи-педиатры – 7 чел.

- медицинские сестры участковых врачей-терапевтов – 5чел.

- медицинские сестры участковых врачей-педиатров - 6 чел.

- фельдшеры скорой медицинской помощи – 14 чел.

- разъездные фельдшеры – 4 чел.

С января 2007 года из местного бюджета производятся дополнительные выплаты врачам и фельдшерам передвижного медицинского отряда (ПМО) за фактически отработанное время на выездах в размере 15тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

Всего за 1 полугодие 2007 года дополнительные денежные выплаты медицинским работникам  составили 2,920 млн. руб.

В процентном отношении среднемесячная заработная плата медицинских работников за 1 полугодие возросла: у врачей на 27 % и составила 51 257 рублей,  среднего медицинского персонала – на 30 % и составила 30 036 рубля; младшего медицинского персонала – на 23 % и составила 12 595 рублей.

За истекший период 2007 года были направлены за пределы района 287 человек для получения специализированной медицинской помощи, 80  человек - для получения высокотехнологичной медицинской помощи, оплата произведена  в сумме 0,208 млн. рублей.

За 1 полугодие 2007 года в районе родилось 182 ребёнка, получили родовые сертификаты 118 женщин, по причине недостаточного количества бланков родовых сертификатов. В настоящие время проблема с родовыми сертификатами решена.

С 5 февраля 2007 года на базе Тазовской ЦРБ продолжил работу выездной сертификационный цикл Тюменской медицинской академии. За счет средств местного бюджета в 2007 году планируется подготовка на сертификационных циклах усовершенствования 2 участковых врачей (педиатр и терапевт Тазовской ЦРБ), 6 медицинских участковых медсестер, 3 фельдшеров ОСМП, 3 разъездных фельдшеров. С 12 марта 2007 года на базе Тазовской ЦРБ организована учеба средних медицинских работников, на которой повышают квалификацию 5 участковых медицинских сестер. Участковые врачи района завершили подготовку по циклу «семейная медицина», который проводилась до 20 апреля 2007 года, аттестационная комиссия состоится в сентябре 2007 года. На проведение обучения в местном бюджете запланировано израсходовать 130 тысяч рублей, фактически израсходовано 120 тыс. руб., оставшиеся средства планируется израсходовать по приезду аттестационной комиссии, и врачей из отдаленных поселков.

По программе «Здоровье»  оснащение машинами скорой медицинской помощи и поставка диагностического оборудования в текущем году не планируется.

В рамках национального проекта «Здоровье» проводилась иммунизация населения против гепатита «В», полиомиелита, гриппа и краснухи всего привита 1629 человек.

Обследование населения на ВИЧ - инфекцию и парентеральные гепатиты производится в СПИД-лаборатории Тазовской ЦРБ.  Обследованы на ВИЧ-инфекцию 2026 человек и гепатиты «В» и «С» - 2041человека.

На галактоземию и адреногенитальный синдром  за 1 полугодие 2007 года  обследовано 125 новорожденных. Раннее выявление врожденной патологии приведет к уменьшению количества детей с хронической патологией.

Проблема  в дополнительной диспансеризации граждан  заключается в  отсутствие лицензии на эндокринологическую деятельность. Документы поданы в лицензионную комиссию г. Салехарда для получения лицензии по специальности  эндокринология и находятся  на  рассмотрении.

Районная целевая программа

«Образование: доступность и развитие на 2006-2008 годы»

28.04.2007 года Районной Думой внесены изменения в объемы финансирования мероприятий программы.

Объем финансирования районной целевой программы на 2007 год запланирован в сумме  13 040 тыс.руб.

Из федерального бюджета - 3,940 млн.рублей, окружного бюджета - 4,690 млн.рублей, муниципального бюджета 4,410 млн.рублей.

Основными  направлениями  реализации районной целевой программы «Образование» являются:

- дополнительное вознаграждение за классное руководство;

-информатизация образования;

-стимулирование общеобразовательных учреждений,  внедряющих инновационные образовательные программы общего образования;

- поощрение лучших учителей;

- поддержка инициативной, способной, талантливой молодежи.

Объем финансирования с начала года составил: из федерального бюджета 2,262 млн.руб., окружного бюджета – 3,056 млн.руб., из местного бюджета – 1,528 млн.руб., в том числе выплаты дополнительного ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство составили из федерального бюджета  0,936 млн.рублей, из окружного бюджета - 0,897 млн.рублей.

По мероприятию «Стимулирование общеобразовательных учреждений» поставлено оборудование для кабинета физики  Тазовской средней школы.

По мероприятию «Поддержка талантливой молодежи»  проведены «Районная спартакиада школьников»,  «Районная предметная олимпиада». Учащиеся Тазовского района участвовали в окружных спартакиадах в г.Надым и г.Тарко-Сале, а также в выездном соревновании  по мини-футболу в г.Муравленко. Финансирование  с начала года  составило 0,070 млн.руб.из окружного бюджета и 0,429 из бюджета муниципального образования. Средства были направлены на оплату проезда участников данных мероприятий и их проживания.

По мероприятию «Поощрение лучших учителей»  проведен конкурс «Учитель года района».  Направлены на курсы повышения квалификации 2 человека. Финансирование на эти цели с начала   года составило 0,154 млн.руб. из окружного бюджета и 0,059 млн.руб. из бюджета муниципального образования.

Районная целевая программа «Доступное жилье на территории муниципального образования Тазовский район на 2006-2008 годы»

Объем финансирования районной целевой программы на 2007 год запланирован в сумме 357,768 млн. руб.

Постановлением Администрации района № 253 от 03.11.2006г. создана некоммерческая организация «Фонд развития ипотечного жилищного кредитования». Фонд зарегистрирован в январе 2007 года. Собраны все документы, необходимые для выделения земельных участков под строительство. Подана техническая заявка на проектирование 36 квартирного трехэтажного жилого дома, эскизный проект получен. 1 июня 2007 года заключен договор на строительство с ТМУССМП. Ведутся переговоры с заводами-изготовителями стройматериалов. Ведется поиск спонсоров.

Районная целевая программа «Доступное жилье на территории муниципального образования Тазовский район на 2007 год» предусматривает следующие мероприятия:

Развитие коммунальной инфраструктуры. За счет мероприятий окружной Адресной инвестиционной программы на 2007 год предусмотрены средства в сумме 214,872 млн.руб., финансирование составило 34,945 млн.рублей; выполнение работ -  31,052 млн.руб., в том числе по объектам : 10,0 млн.руб. – магистральные сети тепловодоснабжения, п.Тазовский; 1,214 млн.руб. на блочной котельной с.Гыда.; 2,277 млн.руб- реконструкция газовых сетей с.Газ-Сале, 1,329 млн.руб.- газопровод от месторождения Тото-Яхинское с.Антипаюта, в том числе проектно-изыскательские работы; 0,756 млн.рублей- газификация с. Антипаюта;  6,324 водоочистные сооружения на 500 м3/сутки, п. Тазовский; 9,152 - реконструкция тепловых сетей в с. Гыда.

Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.  На реализацию подпрограммы в 2007 году предусмотрены средства в размере 21,0 млн.рублей  для предоставления жилищных субсидий для приобретения жилья гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера.

Проблема в реализации данной подпрограммы состоит в том, что в отдельных селах отсутствует жилье на вторичном рынке. Граждане предпочитают получить готовое жилье в новостройках. Поэтому муниципальное образование рассматривает варианты привлечения частных инвесторов для строительства жилья для граждан указанной категории в селах Находка и Антипаюта.

Продолжается строительство 2-х квартирного жилого дома в с. Гыда, сдача объекта планируется на декабрь 2007 года.

Реализация мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания. В 2007 году на эти цели предусмотрено 14,0 млн.руб. для отселения граждан проживающих по адресу: п. Тазовский, ул. Пристанская, дом 37а. Гражданам, занимающим жилые помещения на условиях социального найма будут предоставлены жилищные субсидии для приобретения (строительства) жилья, собственникам - для  выкупа жилых помещений. Администрацией района рассматриваются варианты привлечения частных инвесторов для строительства жилого дома в п. Тазовский.

В марте 2007 года введен в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом в с.Гыда, общей жилой  площадью 701,5м2.

Индивидуальное строительство. В настоящее время прорабатывается вопрос строительства индивидуальных домов,  небольших по площади, но более доступных для людей со средними доходами. Согласно постановлению губернатора ЯНАО «Об утверждении Положения о порядке реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки индивидуальным застройщикам». Администрацией района утверждены нормы предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Сформированы  земельные участки севернее микрорайона «Маргулова», севернее  микрорайона «Калинина» и в северо-западной части с. Антипаюта. За 1 полугодие в п. Тазовском выделено 9 земельных  участков под строительство индивидуального жилья.

На инженерное обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры в п.Тазовский (ПИР) запланировано  из окружного бюджета на микрорайоны  «Школьный» 8,0 млн. рублей и «Геолог» 10,0 млн.рублей. За 1 полугодие деньги не выделялись, в августе месяце были отработаны деньги по которым был проплачен аванс в 2006 году, микрорайон «Школьный» 1,624 млн. рублей, завершен 1 этап работ, микрорайон «Геолог» 1,828 млн.рублей, ведутся проектные работы.

В 2007 году после проведения заявочной компании обратилось 9 человек, которые формируют учетные дела для участия в мероприятиях по оказанию государственной поддержке индивидуальным застройщикам. Воспользоваться государственной поддержкой индивидуальным застройщикам они смогут в 2008 году.

Обеспечение жильем молодых семей.

На реализацию данных мероприятий предусмотрено в бюджете округа 17,0 млн.руб.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется  по двум направлениям, в связи с этим сформированы  2 списка молодых семей. В список № 1 включены 2 семьи, имеющие обязательства по договорам на приобретение (строительство) жилья или по кредитам (займам) на 2007 год.

В список № 2 включены 10 семей, желающих получить жилищные субсидии на приобретение жилья и состоящие в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в администрациях поселений на 2007 год.

Всего за 1 полугодие реализовали свое право 2 семьи, финансирование составило 650 тысяч рублей. 10 молодым семьям выданы свидетельства. Документы на приобретенное жилье находятся на оформлении в Управлении Федеральной регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам Ново-Уренгойском отделе.

Обеспечение жильем детей-сирот. Для реализации окружной программы сформирован список детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в количестве 32 человек.  По состоянию на 01.07.2007г. за счет средств окружного бюджета приобретено  4 квартиры: 2 квартиры в п.Тазовский и 2 квартиры в с.Газ-Сале.

В 2007 году на территории Тазовского района запланировано ввести 4500 м2 жилья.  За         1 полугодие 2007 года введено 1187,2 м2 жилья, что составляет 26,4% к годовому плану. Введены:  12-квартирный жилой дом в с. Гыда общей жилой площадью  701,5м2 в рамках окружной программы "Переселение граждан, проживающих на территории ЯНАО, из ветхого и аварийного жилищного фонда", три индивидуальных жилых дома в п. Тазовский общей жилой площадью 267,3 м2, 3-квартирный жилой дом в с. Гыда общей жилой площадью 218,4 м2.

Проблемные вопросы

1. Нет рынка вторичного  жилья.

2. Отсутствие долевого строительства жилья.

3. Низкий объем жилищного строительства.

4. Недостаточно развито ипотечное кредитование.

Районная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса в  Тазовском  районе на 2006-2008 годы»

На реализацию мероприятий районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса» в муниципальном образовании Тазовский район на 2007 год запланировано из федерального бюджета- 5 млн. 777 тыс. рублей, из окружного бюджета- 88 млн.693 тыс. рублей, из областного бюджета- 32 млн. 108 тыс. рублей, из местного бюджета- 2 млн. рублей.

Мероприятия, финансируемые за счет средств федерального, окружного, областного бюджета проходят через департамент по развитию агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.

Реализация программы направлена на увеличение объема реализации продукции производимой предприятиями и организациями района, занимающимися традиционными отраслями хозяйствования (оленеводством, рыболовством).

В ходе реализации районной целевой программы на территории района есть определенные положительные результаты: это занятость населения ведущего кочевой и полукочевой образ жизни, увеличение реализации мяса оленины, рыбопродукции, укрепление материально –технической базы рыбодобывающей отрасли, общин коренных малочисленных народов Севера.

Объем финансирования мероприятий районной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса в Тазовском районе на 2006-2008 годы» составляет два миллиона рублей.

По мероприятию «Зоотехнические и ветеринарно-профилактические мероприятия в АПК» для проведения инвентаризации оленпоголовья приобретен бензин на сумму 25009 рублей, оплачено страхование буранов на сумму 2377 рублей.

Приобретены строительные материалы для проведения текущего ремонта коралей Находкинской и Антипаютинской тундры на сумму 23996 рублей.

По мероприятию «Развитие материально- технической базы рыболовства» установлено технологическое оборудование для открытия магазина по реализации продукции оленеводства и рыболовства, оплачена раскредитовка контейнера по доставке неводов для общин, проведена предоплата по приобретению двигателей ВСН для мотобударок на сумму 329 660 рублей.

По мероприятию «Субсидии на транспортное обеспечение» выполнены авиаполеты в Тазовскую тундру в целях проведения зоотехнических и ветеринарно-профилактических работ в оленеводческих бригадах СПК «Тазовский» на сумму 156 011 рублей.

Проблемные вопросы

1. Недостаточное выделение средств, для финансирования мероприятий программы