

# ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

07 апреля 2017 г. № 208-РП

**О внесении изменений в распоряжение Правительства**

**Ямало-Ненецкого автономного округа**

**от 14 февраля 2017 года № 80-РП**

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2017 года № 80-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению в Ямало-Ненецкого автономном округе в 2017 году целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

 2. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 года.

 Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 07 апреля 2017 года № 208-РП

**ИЗМЕНЕНИЯ,**

которые вносятся в распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 февраля 2017 года № 80-РП

1. В наименование слова «в 2017 году» заменить словами: «в 2017 – 2021 годах».

2. В пункте 1 слова «в 2017 году» заменить словами «в 2017 – 2021 годах».

3 В пункте 2 слова «до 5 числа месяца» заменить словами «до 1 числа месяца».

4. В пункте 3 слова «до 5 числа месяца» заменить словами «до 1 числа месяца».

5. План мероприятий («дорожную карту») по внедрению в Ямало-Ненецком автономного округе в 2017 году целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности по направлению «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденный указанным постановлением изложить в следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 14 февраля 2017 года № 80-РП

(в редакции распоряжения Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 года № \_\_\_\_\_\_)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)**

по внедрению в Ямало-Ненецком автономном округе в 2017 – 2021 годах целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса

и повышения инвестиционной привлекательности по направлению «Получение разрешения на строительство

 и территориальное планирование»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование фактора (этапа) реализации | Ответственный за улучшение фактора (этапа) реализации | Результат принятых мер для повышения эффектив-ности прохождения фактора (этапов) реализации | Дата начала реализации  | Целевое значение показателя | Теку-щее значе-ние пока-зателя |
| описание ситуации (информация о текущем состоянии, описание проблем и ранее принятых шагов в сфере деятельности, оцениваемой фактором (этапами) реализации, в Ямало-Ненецком автономном округе) | 31 декабря 2017 года | 31 декабря 2019 года | 31 декабря 2021года |
| фактор (этап) реализации | необходимые меры для повышения эффективности прохождения фактора (этапов) реализации | показатели, характери-зующие степень достижения результата | ответственный за принятие мер для повышения эффективности прохождения фактора (этапов) реализации |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел I. Территориальное планирование** |
|  | Описание текущей ситуации: в настоящее время стратегии социально-экономического развития муниципальных образований утверждены на территории 13 муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО). Региональные нормативы градостроительного проектирования ЯНАО утверждены постановлением Правительства ЯНАО от 10 февраля 2015года №123-П. 38 муниципальных образований в ЯНАО обеспечены местными нормативами градостроительного проектирования. Единый реестр региональных и местных нормативов размещен на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО. Обеспеченность поселений и городских округов в ЯНАО генеральными планами поселений и генеральными планами городских округов (далее – генеральные планы) составляет 100%. Доступ к утвержденным генеральным планам обеспечен в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее – ФГИС ТП). Обеспеченность правилами землепользованиями и застройки поселений и городских округов в ЯНАО составляет – 100%. Обеспеченность поселений и городских округов в ЯНАО программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры составляет – 100%, транспортной инфраструктуры – 27%, социальной инфраструктуры – 35% |
| 1.1 | Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований | подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономичес-кого развития муниципаль-ного образования и плана по ее реализации | реестр муниципальных образований ЯНАО, в которых должны быть утверждены стратегия/план ее реализацииреестр муниципальных образований ЯНАО, в которых утверждены стратегия/план ее реализации (на отчетную дату), что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому муниципальному образованию | Гусева С.Л. – директор департамента экономики ЯНАО, 8 (34922) 22413главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие стратегии социально-экономического развития муниципаль-ных образований /плана по ее реализации, да/нет | 01.02. 2017 | - | да (до 01.01.2019) | да |  |
| 1.2 | Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного планирования | установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-ности объектами местного значения, определенными законо-дательством РФ, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориаль-ной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов | реестр муниципальных образований, в которых должны быть утверждены местные нормативыреестр муниципальных образований, в которых утверждены местные нормативы, что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому такому муниципальному образованию реестр муниципальных образований, утвержденные местные нормативы которых размещены в ФГИС ТП  | Теряев – Ю.А. директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие и размещение в ФГИС ТП утвержден-ных местных нормативов градострои-тельного проектирова-ния, да/нет | 01.02. 2017 | да | да | да |  |
| 1.3 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка, утверждение в установленном порядке и размещения в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | реестр поселений, городских округов, в которых должны быть утверждены генеральные планы реестр поселений/городских округов, в которых утверждены генеральные планы, что подтверждается реквизитами соответствующих документов по каждому муниципальному образованию реестр поселений/городских округов, утвержденные генеральные планы которых размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. –директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие и размещение в ФГИС ТП утвержден-ных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 1.3.1 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка, утверждение в установленном порядке и размещения в ФГИС ТП генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | количество поселений (городских округов), в которых утверждены генеральные планы/количество поселений (городских округов), в которых должны быть утверждены генеральные планы | Теряев Ю.А. –директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | доля в ЯНАО поселений, городских округов с утвержден-ными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов | 01.02. 2017 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.2 | Обеспечение принятия документов территориального планирования | подготовка, размещение в ФГИС ТП проектов изменений в генеральный план поселения, генеральный план городского округа | реестр муниципальных образований (поселений, городских округов), генеральные планы которых требуют внесения установленных измененийреестр муниципальных образований, в генеральные планы которых внесены соответствую-щие изменения, при условии, что данные генеральные планы размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. –директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | срок обеспечения доступа к утвержден-ным генеральным планам поселения, генеральным планам городского округа в ФГИС ТП (ч. 9 ст. 9 ГрК РФ), календарных дней | 01.02. 2017 | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.4 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | подготовка на основе утвержденного и размещен-ного в ФГИС ТП генераль-ного плана поселения/ генерального плана городского округа программы комплексного развития систем коммунальной инфраструкту-ры поселения/городского округа | реестр поселений/городских округов, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктурыреестр поселений/городских округов, в которых утверждены программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому такому муниципальному образованиюреестр поселений/городских округов, утвержденные программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие утвержден-ных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммуналь-ной инфраструк-туры поселения, городского округа, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 1.4.1 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | подготовка на основе утвержденного и размещен-ного в ФГИС ТП генерального плана поселения/ генерального плана городского округа программы комплексного развития транспортной инфраструк-туры поселения/городского округа | реестр поселений/городских округов, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития систем транспортной инфраструктурыреестр поселений/городских округов, в которых утверждены программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому такому муниципальному образованиюреестр поселений/городских округов, утвержденные программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие утвержден-ных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем транспортной инфраструк-туры поселения, городского округа, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 1.4.2 | Обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов | подготовка на основе утвержденного и размещен-ного в ФГИС ТП генераль-ного плана поселения/ генерального плана городского округа программы комплексного развития социальной инфраструкту-ры поселения/городского округа | реестр поселений/городских округов, в которых должны быть утверждены программы комплексного развития систем социальной инфраструктурыреестр поселений/городских округов, в которых утверждены программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому такому муниципальному образованиюреестр поселений/городских округов, утвержденные программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры которых размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие утвержден-ных и размещенных в ФГИС ТП программ комплексного развития систем социальной инфраструк-туры поселения, городского округа, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 1.5 | Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов | подготовка, согласование, утверждение правил землепольз-ования и застройки осуществляют-ся с учетом положений о территориаль-ном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользова-ния и застройки | реестр поселений/городских округов, в которых должны быть утверждены ПЗЗреестр поселений городских округов, в которых утверждены ПЗЗ, что подтверждается реквизитами соответствую-щих документов по каждому такому муниципальному образованиюреестр поселений/городских округов, утвержденные ПЗЗ которых размещены в ФГИС ТП | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие утвержден-ных правил землепользо-вания и застройки и размещенным в ФГИС ТП, да/нет | 01.02. 2017 | да | да | да |  |
| **Раздел II. Получение градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ)** |
| Описание текущей ситуации: в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации – (далее – РФ) срок подготовки и предоставления ГПЗУ – 30 календарных дней. В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ срок подготовки и предоставления ГПЗУ с 01.07.2017 – 20 рабочих дней. Органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – ЯНАО) утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков». Задача: сокращение срока предоставления ГПЗУ. Срок предоставления услуги – не более 20 рабочих дней |
| 2.1 | Получение градостроительного плана земельного участка | сокращение сроков предоставления муниципаль-ных услуг по выдаче ГПЗУ | реестр органов власти (органов местного самоуправле-ния), осуществляю-щих выдачу ГПЗУ с указанием количества выданных ГПЗУ и среднего нормативного/фактического срока оказания данной услуги за отчетный период | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | срок предоставле-ния услуги, рабочих дней | 01.02.2017 | испол-нение не позднее 01.07.2017 не более 20 дней | не более 20 дней | не более 15 дней |  |
| 2.1.1 | Уровень развития услуг в электронном виде | обеспечение предоставления муниципаль-ных услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде | общее количество поданных в электронном виде заявлений на выдачу ГПЗУобщее количество поданных в ЯНАО заявлений. Общее количество выданных в электроном виде ГПЗУ общее количество выданных ГПЗУреестр органов власти (органов местного самоуправле-ния), в которых организовано предоставление услуги в электронном виде, с указанием соответствую-щей ссылки в Интернете | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | доля предоставлен-ных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг, процентов | 01.02.2017 | 30 | 50 | 70 |  |
| 2.1.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) | обеспечение предоставления муниципаль-ных услуг по выдаче ГПЗУ по принципу «одного окна» в МФЦ | реестр МФЦ региона, в которых обеспечено предоставление услуги по выдаче ГПЗУобщее количество поданных через МФЦ заявлений на выдачу ГПЗУ. Общее количество поданных в ЯНАО заявлений на выдачу ГПЗУобщее количество выданных через МФЦ ГПЗУ общее количество выданных ГПЗУ | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) Албычев К.С. – директор ГУ ЯНАО «МФЦ», 8 (34922)54302 | доля услуг, предоставлен-ных в МФЦ, в общем количестве предоставлен-ных услуг, процентов | 01.02.2017 | 10 | 20 | 30 |  |
| 2.1.3 | Регламентация процедур | разработка и принятие администра-тивных регламентов предоставления муниципаль-ных услуг по выдаче ГПЗУ | реестр органов власти/органов местного самоуправления, осуществляю-щих предоставление услуги по выдаче ГПЗУреестр органов власти/органов местного самоуправления, в которых утвержден административ-ный регламент с указание реквизитов соответствую-щего документа и интернет адрес страницы, на которой размещен данный регламент | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | утвержден-ный администра-тивный регламент, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| Подраздел 2.2.  Подключение (технологическое присоединение) многоквартирного жилого дома к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям |
| Описание текущей ситуации: в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере присоединения к инженерным сетям заявитель направляет необходимый комплект документов напрямую в соответствующую ресурсоснабжающую организацию без использования промежуточных звеньев. Заключение договора на подключение к системе теплоснабжения – 30 дней с даты получения комплекта документов от заявителя, заключение договора на подключение к системам водоснабжения и водоотведения – 30 календарных дней.Задача: сокращение срока заключения договоров подключения к инженерным сетям, включая получение технических условий. Срок оказания услуги – не более 30 календарных дней |
| 2.2.1 | Заключение договоров подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий | оптимизация сроков предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологи-ческого присоедине-ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям. Включая получение технических условий | общее количество организаций, оказывающих данную услугу, по каждому виду сетей, с указанием количества заключенных за отчетный период договоров подключения по каждому виду сетей и среднего значения нормативного/фактического срока оказания данной услуги (с момента подачи соответствую-щей заявки до момента заключения договора) по каждому виду сетей | Афанасьев Д.Н. – директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО,8 (34922) 35475 | срок оказания услуг, календарных дней | 01.02. 2017 | не более 30 дней | не более 30 дней | не более 30 дней |  |
| 2.2.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологи-ческого присоединяя) к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий в электронном виде | общее количество поданных в ЯНАО заявлений на заключение договоров подключения по каждому виду сетейобщее количество заявлений на заключение договоров подключения, поданных в электронном видеобщее количество заключенных в регионе договоров подключения по каждому виду сетей общее количество договоров подключения по каждому виду сетей, заключенных в электронном виде | Афанасьев Д.Н. – директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО,8 (34922) 35475 | доля услуг предоставле-нных в электронном виде, в общем количестве предоставле-нных услуг (\*целевое значение будет установлено после внесения соответст-вующих изменений в законодатель-ство Российской Федерации), процентов | 01.02.2017 | -\* | 30 | 60 |  |
| 2.2.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» | обеспечение предоставления услуг по заключению договоров подключения (технологи-ческого присоедине-ния) к с сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий по принципу «одного окна» | реестр МФЦ (ресурсных центров), осуществляю-щих предоставление услуги по заключению договоров подключения по каждому виду сетей по принципу «одного окна»общее количество услуг по заключению договоров подключения по каждому виду сетей, оказанных за отчетный период через МФЦ (ресурсные центры)общее количество оказанных услуг в ЯНАО по заключению договоров подключения по каждому виду сетей | Афанасьев Д.Н. – директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО,8 (34922) 35475Албычев К.С. – директор ГУ ЯНАО «МФЦ», 8 (34922)54302  | доля услуг предоставле-нных через МФЦ (ресурсные центры) в общем количестве предоставлен-ных услуг, процентов  | 01.02.2017 | 20 | 30 | 40 |  |
| 2.2.4 | Регламентация процедур | разработка и принятие регламентов подключения (технологи-ческого присоедине-ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электрическим сетям, их размещение в открытом доступе в информацион-ной телекоммуникационной сети «Интернет» | общее количество организаций, с которыми необходимо заключать договоры на подключение по каждому виду сетейобщее количество таких организаций, в которых принят соответствую-щий регламент оказания данной услуги по каждому виду сетейреквизиты каждого такого регламента с указанием возможности ознакомления с ним в открытом доступе | Афанасьев Д.Н. – директор департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО,8 (34922) 35475 | наличие регламентов подключения (технологи-ческого присоедине-ния) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, электричес-ким сетям, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| Подраздел 2.3. Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
| Описание текущей ситуации: в соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок прохождения – 45 календарных дней (по модельному объекту). Административный регламент по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий утвержден постановлением Правительства ЯНАО от 11.06.2013  № 444-П.Задача: сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Срок оказания услуги – не более 45 календарных дней |
| 2.3.1 | Прохождение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | сокращение сроков получения заключения экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий | общее количество оказанных в ЯНАО услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по модельному объектусреднее значение нормативного/фактического срока оказания данной услуги за отчетный период | Хайтин Я.М. –директор АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», 8 (34922) 30934 | срок оказания услуги, календарных дней | 01.02.2017 | не более 45 | не более 30 | не более30 |  |
| 2.3.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления услуг по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в электроном виде | общее количество поданных в электронном виде заявлений на проведение государственной экспертизы по модельному объектуобщее количество поданных в регионе заявлений на проведение государственнойэкспертизыобщее количество выданных в электронном виде заключений государственнойэкспертизыобщее количество выданных заключений проведения государственной экспертизыссылка на страницы в сети Интернет, через которые можно получить услугу в электронном виде | Хайтин Я.М. –директор АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», 8 (34922) 30934 | доля услуг, предостав-ленных в электронном виде, в общем количестве предоставляе-мых услуг, процентов | 01.02.2017 | 50 | 70 | 90 |  |
| 2.3.3 | Уровень межведомственного взаимодействия | сокращение количества сведений, который заявитель обязан предоставлять для прохождения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, путем организации межведомственного электронного взаимодейст-вия | описание показателя будут установлены после внесение соответствую-щих изменений в законодатель-ство РФ. В 2017 году сведения не предоставляются | Хайтин Я.М. –директор АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», 8 (34922) 30934 | количество сведений, которые заявитель обязан представить для оказания услуги (\*целевое значение будет установлено после внесение соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации), единиц | 01.02.2017 | -\* | -\* | -\* |  |
| 2.3.4 | Регламентация процедур | разработка и принятие администра-тивного регламента предоставления услуги по проведению экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий | реквизиты утвержденного административ-ного регламента по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с указанием ссылки на страницу в сети Интернет, где размещен регламент в отрытом доступе | Хайтин Я.М. –директор АУ ЯНАО «Управление государственной экспертизы проектной документации», 8 (34922) 30934 | утвержден-ный администра-тивный регламент предоставле-ния услуги, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| Подраздел 2.4. Получение разрешения на строительство |
| Описание текущей ситуации: в соответствии с Градостроительным кодексом РФ срок выдачи разрешения на строительство с 31.12.2016 –7 рабочих дней. Органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в ЯНАО утверждены административные регламенты по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».Задача: сокращение срока получения разрешения на строительство. Срок предоставления услуги – не более 7 рабочих дней |
| 2.4.1 | Получения разрешения на строительство | сокращение сроков получения разрешения на строительство |  реестр органов власти (органов местного самоуправле-ния), осуществляю-щих выдачу разрешения на строительство, с указанием количества выданных за отчетный период разрешений на строительство и среднего нормативного/фактического срока оказания данной услуги за отчетный период | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | срок предоставле-ния услуги, рабочих дней | 01.02.2017 | не более 7 | не более 5 | не более 5 |  |
| 2.4.2 | Уровень обеспечения предоставления услуг в электронном виде | обеспечение предоставления государствен-ных (муниципаль-ных) услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде | общее количество поданных в электронном виде заявлений на выдачу разрешения на строительствообщее количество поданных в регионе заявлений на получение разрешенияобщее количество выданных в электронном виде разрешений/общее количество выданных в регионе разрешений на строительствореестр органов власти/органов местного самоуправления, в которых организовано предоставление услуги в электронном виде, с указанием соответствую-щей ссылки в Интернете | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | доля услуг, предоставлен-ных в электронном виде, в общем количестве предоставлен-ных услуг, процентов | 01.02.2017 | 30 | 50 | 70 |  |
| 2.4.3 | Уровень обеспечения предоставления услуг по принципу «одного окна» в МФЦ | обеспечение предоставления государствен-ных (муници-пальных) услуг по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ | реестр МФЦ ЯНАО, в которых обеспечено предоставление услуги по выдаче разрешений на строительствообщее количество поданных через МФЦ заявлений на выдачу разрешений на строительствообщее количество поданных в регионе заявлений на получение разрешения на строительство общее количество выданных через МФЦ разрешенийобщее количество выданных в регионе разрешений | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) Албычев К.С. – директор ГУ ЯНАО «МФЦ», 8 (34922) 54302  | доля услуг, предоставлен-ных в МФЦ, в общем количестве предоставлен-ных услуг, процентов | 01.02.2017 | 10 | 20 | 30 |  |
| 2.4.4 | Регламентация процедур | разработка и принятие администра-тивных регламентов предоставления государствен-ных (муниципаль-ных) услуг по выдаче разрешения на строительство | реестр органов власти/органов местного самоуправления, осуществляю-щих предоставление услуги по выдаче разрешений на строительствореестр органов власти/органов местного самоуправления, в которых утвержден административный регламент предоставления данной услуги, с указанием реквизитов соответствую-щего документа и интернет-адреса страницы, на которой размещен данный регламент | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | утвержден-ный административный регламент, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| Подраздел 2.5. Проведение дополнительных процедур (процедуры, указанные во II разделе исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 № 403) |
| Описание текущей ситуации: в настоящее время административные регламенты по дополнительным процедурам разработаны и утверждены в муниципальных образованиях в ЯНАО, в которых представительным органом муниципального образования принято решение об осуществлении данных процедур на территории соответствующего муниципального образования.Задача: сокращение сроков прохождения дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности. Срок прохождения процедур – не более 20 календарных дней |
| 2.5.1 | Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности | оптимизация количества дополнитель-ных процедур, предусмотрен-ных исчерпываю-щим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, утвержденным постановле-нием Прави-тельства РФ от 30.04.2014 г. № 403 «Об исчерпываю-щем перечне процедур в сфере жилищного строитель-ства» и сроков прохождения | реестр дополнительных услуг (процедур), оказываемых в ЯНАО, связанных с региональной особенностью получения разрешений на строительство для модельного объекта, с указанием основания осуществления услуги (НПА муниципального правового акта представительного органа местного самоуправления) по каждой услуге (процедуре)общее количества выданных результатов оказания услуги (процедуры) по каждой услуге (процедуре), среднее значение нормативного/фактического срока оказания услуги (процедуры) | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | предельный срок прохождения процедур, календарных дней | 01.02.2017 | не более 20 | допол-нитель-ные проце-дуры отсут-ствуют | допол-нитель-ные проце-дуры отсут-ствуют |  |
| 2.5.2 | Регламентация процедур | разработка и принятие администра-тивных регламентов предоставления муниципаль-ных услуг, связанных с прохождением дополнитель-ных процедур | реестр органов местного самоуправления, предоставляю-щих дополнительные услуги (процедуры), связанные с региональными особенностями получения разрешения на строительство для модельного объекта, с указанием по каждому органу местного самоуправления перечня таких дополнительных услуг (процедур) и реквизиты утвержденного соответствую-щего административ-ного регламента по каждой услуге (процедуре), с указанием точного адреса Интернет-страницы, на которой размещен такой регламент | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие администра-тивных регламентов предостав-ления услуг, связанных с прохожде-нием дополнитель-ных процедур, да/нет | 01.02.2017 | да | - | - |  |
| Подраздел 2.6. Обеспечивающие факторы |
| Описание текущей ситуации: в настоящее время разработаны ролики, памятки, буклеты, которые размещены на Официальном Интернет-сайте исполнительных органов государственной власти ЯНАО. Правила землепользования и застройки муниципальных образований в ЯНАО соответствуют законодательству о градостроительной деятельности.Задача: внедрение обеспечивающих факторов, направленных на улучшение бизнес-климата по данному направлению |
| 2.6.1 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | разработка и внедрение информацион-ных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирую-щих последователь-ность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта («калькулятор процедур») | указывается Интернет-адрес страницы, где размещен «калькулятор процедур» | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие «калькуля-тора процедур», да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.2 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | разработка и внедрение информацион-ной системы обеспечения градострои-тельной деятельности (далее – ИСОГД) в электронной форме, интегрирован-ной с региональным порталом государствен-ных и муниципаль-ных услуг, позволяющей перейти к межведомст-венному и межуровне-вому взаимодейст-вию | указывается Интернет-адрес страницы, на которой размещена ИСОГД в электронном виде | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие ИСОГД региональ-ного уровня в электронном виде, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.3 | Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства | обеспечение возможности получения профессио-нальной консультации по порядку и срокам оказания государствен-ных и муниципаль-ных услуг, в том числе в режиме онлайн | указывается Интернет-адрес/телефонный номер соответствую-щего «контактного центра» | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию)  | наличие «контактного центра» по вопросам предоставле-ния государст-венных и муниципаль-ных услуг в сфере строительства в электрон-ном виде, да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.4 | Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства | повышение эффективности деятельности органов исполнитель-ной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправле-ния в сфере строительства | уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата в ЯНАО | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | результаты Националь-ного инвестицион-ного рейтинга, средний балл оценки (из 5 возмож-ных) | 01.02.2017 | 4,4 | 4,6 | 4,8 |  |
| 2.6.5 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение уровня профессио-нальной подготовки государствен-ных (муници-пальных) служащих, ответственных за предостав-ление государствен-ных (муницип-альных) услуг в сфере строительства, а также иных участников градострои-тельной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градострои-тельства | реестр обучающих семинаров (вебинаров) с соответствую-щим описанием, проведенных в регионе в 2016 годуплан проведения обучающих семинаров (вебинаров) на 2017 год с описанием ожидаемых результатов сведения о проведении в отчетном периоде семинаров/вебинаров с описанием | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | количество проводимых обучающих семинаров (вебинаров) для муници-пальных служащих по предостав-лению муниципаль-ных услуг в сфере строитель-ства, а также иных участников градострои-тельной деятельности региона в части земельных вопросов и вопросов градострои-тельства, единиц в квартал | 01.02.2017 | не менее одного раза в квартал | не менее одного раза в квартал | не менее одного раза в квартал |  |
| 2.6.6 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставля-ющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  наличие ссылки на соответст-вующие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | н[аличие на официальном сайте высшего исполнитель-ного органа государственной власти ЯНАО отдельного раздела, посвящен-ного вопросам градострои-тельной деятельности, содержащего структуриро-ванную информацию, интересую-щую застройщи-ков, о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/f808761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.7 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставля-ющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  наличие ссылки на соответст-вующие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | [наличие на официальном сайте высшем исполнительном органе государст-венной власти ЯНАО информации об органах власти, предоставля-ющих услуги в сфере строитель-ства](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/fe08761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.8 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  наличие ссылки на соответст-вующие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | [наличие на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти ЯНАО информации о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/0409761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.9 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории |  наличие ссылки на соответст-вующие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8(34922)47377 | [наличие на официальном сайте высшего исполнительного органа государственной власти ЯНАО информации о правилах землепользо-вания и застройки](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2809761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.10 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  наличие ссылки на соответст-вующие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | [наличие на официальном сайте высшего исполнитель-ного органа государст-венной власти ЯНАО генеральных планов](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/2e09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.11 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  ссылка на соответствую-щие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 | [наличие на официальных сайтах высших исполнитель-ных органов государст-венной власти субъекта Российской Федерации документа-ции по планировке территорий](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3409761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да | \* зна-чение вно-сит ФОИВ |
| 2.6.12 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В. – директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922) 44675 | [наличие на региональном портале государст-венных (муници-пальных) услуг отдельного раздела, посвящен-ного вопросам градострои-тельной деятельности, содержащего структуриро-ванную информацию, интересую-щую застрой-щиков, о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/3a09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.13 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В. – директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922) 44675 | [наличие на региональном портале государст-венных (муници-пальных) услуг информации об органах власти, предостав-ляющих услуги в сфере строитель-ства](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/4009761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.14 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В.– директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922)44675 | [наличие на региональном портале государст-венных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/4609761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.15 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В.– директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922)44675. | [наличие на региональном портале государст-венных (муници-пальных) услуг информации о правилах землеполь-зования и застройки](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/4c09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.16 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В. – директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922) 44675 | [наличие на региональном портале государст-венных (муници-пальных) услуг генеральных планов](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/5209761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.17 | Уровень информирован--ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории |  ссылка на соответствую-щий раздел на портале | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377Ефремов О.В. – директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО, 8 (34922) 44675 | [наличие на региональном портале государст-венных (муници-пальных) услуг документа-ции по планировке территорий](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/5809761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.18 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылки на соответствую-щие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377 главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния отдельного раздела, посвящен-ного вопросам градострои-тельной деятельности, содержащего структуриро-ванную информацию, интересую-щую застройщи-ков, о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/5e09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.19 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылки на соответствую-щие разделы на сайтах | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния информа-ции об органах власти, предостав-ляющих услуги в сфере строитель-ства](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/6409761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.20 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на страницу с порядком и условиями получения соответствую-щей информации | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния информации о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/6a09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.21 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на страницу с информацией о ПЗЗ | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния информации о правилах землеполь-зования и застройки](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7009761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.22 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылка на размещенные на официальный сайтах генеральные планы | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния генеральных планов](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7609761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.23 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляю-щих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градострои-тельных условиях и ограничениях развития территории | ссылки на размещенной на официальный сайтах документации по планировке территорий | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие на официальных сайтах в сети «Интернет» органов местного самоуправле-ния документа-ции по планировке территорий](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/7c09761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.24 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение доступности интересующей застройщиков информации о порядке и условиях получения услуг в градострои-тельной сфере, органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства, о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории | стандарты предоставления услуг в виде проспектов/ буклетов/ листовок | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8(34922)47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | [наличие стандартов предоставле-ния услуг в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки)](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/8209761e-7efd-e611-80c3-00155d2cabb2/detail), да/нет | 01.02.2017 | да | да | да |  |
| 2.6.25 | Уровень информирован-ности участников градостроительных отношений | повышение обеспечен-ности муниципаль-ных образований правилами землепользо-вания и застройки (ПЗЗ), соответствую-щих установленным требованиям | реестр муниципальных образований, в которых должны быть утверждены в соответствии с законодатель-ством ПЗЗ с разбивкой по виду муниципального образования (сельское/городское поселение, городской округ и т.д.)исчерпывающий перечень требований, предъявляемых к ПЗЗ в соответствии с действующим законодательст-вомреестр муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, соответст-вующие установленным требованиям, по виду муниципальных образований (нарастающим итогом на отчетную дату) | Теряев Ю.А. – директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО – главный архитектор ЯНАО, 8 (34922) 47377главы (главы местных администраций) городских округов и муниципальных районов в ЯНАО (по согласованию) | доля муниципаль-ных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установлен-ным требованиям, процентов | 01.02.2017 | 100 | 100 | 100 |  |

».