Приложение

к районной целевой программе

«Профилактика правонарушений

на территории муниципального

образования на 2007-2009 г.г..»

Программные мероприятия профилактики правонарушений

на территории муниципального образования Тазовский район

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Источник финансирования | Сроки исполнения | Категория затрат (необходимо всего руб.) | Объем вложений (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Организационные мероприятия по выполнению программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. | Органы местного самоуправления МО Тазовский район |  | Январь 2007г. |  |  |  |  |

II. Нормативное правовое обеспечение профилактики правонарушений.

| 2.1. | Инициирование принятия муниципальных нормативно – правовых актов в сфере профилактики правонарушений: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | «Об участии населения в охране общественного порядка и в охране окружающей среды» | ОВД Тазовского района |  | 1 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.2. | «О деятельности добровольных народных дружин» | ОВД Тазовского района |  | 2 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.3. | «О системе защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и правонарушений» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 1 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.4. | «Об ответственности родителей за воспитание детей» | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав |  | 1 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.5. | «О стимулировании добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения» | ОВД Тазовского района | Местный бюджет | 2 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.6. | «О мерах по предупреждению правонарушений и защите работников предприятий от преступных посягательств путем реализации дополнительных мер защиты (видеонаблюдение, тревожные кнопки, инкассация, страхование)» | ОВД Тазовского района |  | 1 квартал 2007г. |  |  |  |  |
| 2.1.7. | «Об антитеррористической защите объектов авиатранспорта на территории Тазовского района» | ОВД Тазовского района |  | 3 квартал 2007г. |  |  |  |  |

III. Профилактика правонарушений

| 3.1. | Проведение мониторинга досуга населения и на его основе внедрение новых форм организации досуга и занятости всех категорий населения. | Информационно-аналитический отдел Администрации района, учреждения культуры, учреждения образования, Центр социально-психологической помощи семье и молодежи «Надежда». | Окружной бюджет местный бюджет | конец 1 квартала каждого года | 10 000 20 000 | 10 000 | 10 000 |  | 10 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
| 3.2. | Организация проведения комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, спортивных праздников, дней здоровья и спорта, соревнований по различным видам спорта, для всех категорий населения, туристические слеты) | МУ «Управление физической культуры и спорта Дом творчества детей и юношества МУ «Управление по труду и социальной защите населения» | Местный бюджет окружной бюджет (ОЦП «Молодежь Ямала») | 2007-2009г.г. | 6 081 335 70 000 | 1 980 445 70 000 | 2 050 445 |  | 2 050 445 |
|  | Итого: |  |  |  | 6 151 335 |  |  |  |  |
| 3.3. | Инициирование заключения соглашений частных охранных предприятий и служб безопасности с органом внутренних дел , органами местного самоуправления для участия в охране общественного порядка | ОВД Тазовского района |  | 1 квартал 2007г. | финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 3.4. | Стимулирование добровольной сдачи оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения | ОВД Тазовского района | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 36 000 | - | 18 000 |  | 18 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 36 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6 217 335 |  |  |  |  |
| 3.5. | Воссоздание института социальной профилактики и вовлечение общественности в предупреждение правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Возрождение движения юных помощников милиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, секции и кружки по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | ОВД Тазовского района, образовательные учреждения, отдел по молодежной политике | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 400 000 | - | 200 000 |  | 200 000 |
|  | Итого |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |
| 3.5.2. | Обеспечение стимулирования граждан за предоставление достоверной информации о подготавливаемых и совершенных правонарушениях. | ОВД Тазовского района | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 400 000 | - | 200 000 |  | 200 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 400 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 800 000 |  |  |  |  |
| 3.6. | Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Организация контроля за соблюдением жилищных и имущественных прав несовершеннолетних | МУ «Управление образования» | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 56 000 | - | 28 000 |  | 28 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 56 000 |  |  |  |  |
| 3.6..2 | Создание условий для формирования и ведения банка данных о детях и семьях, находящихся в социально-опасном положении: -компьютерное и программное обеспечение -создание локальной сети и точки подключения к базе данных ЯНАО | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав МУ «Управление по труду и социальной защите населения» | Местный бюджет | 2008г. | 90 000 | - | 90 000 |  | _ |
|  | Итого: |  |  |  | 90 000 |  |  |  |  |
| 3.6..3 | Пополнение методической базы учреждения | МУ ЦСППСиМ «Надежда» | Окружной бюджет | 2007-2008г.г. | 50 000 | 15 000 | 35 000 |  | - |
|  | Итого: |  |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| 3.6.4. | Содержание подростков с девиантным поведением в спец. школе закрытого типа | ##### Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 443 600 | - | 221 800 |  | 221 800 |
|  | Итого: |  |  |  | 443 600 |  |  |  |  |
| 3.6..5. | Направление подростков совершивших неоднократно правонарушения в Центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей г.Тюмень | ##### Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 47 600 | - | 23 800 |  | 23 800 |
|  | Итого: |  |  |  | 47 600 |  |  |  |  |
| 3.6.6. | Определение подростков с девиантным поведением в спец.училище закрытого типа | ##### Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 42 600 | - | 21 300 |  | 21 300 |
|  | Итого: |  |  |  | 42 600 |  |  |  |  |
| 3.6.7. | Организация работы «Молодежной биржи труда» | ##### Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по молодежной политике | Местный бюджет | 2008-2009г.г. | 1 654 128 | - | 827 064 |  | 827 064 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 654 128 |  |  |  |  |
| 3.6.8. | Организация работы бригад экстренной экологической помощи и молодежных экологических трудовых отрядов в летний период | Отдел по молодежной политике совместно с МУ ЦСППСиМ «Надежда» | Окружной бюджет местный бюджет | 2007-2009г.г. | 548 000 1 200 000 | 548 000 | 600 000 |  | 600 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 748 000 |  |  |  |  |
| 3.6.9. | Организация работы военно-спортивного лагеря «Навигатор» в с. Находка | МУ «Управление образования» | Местный бюджет окружной бюджет (ОЦП «Дети Ямала») | 2007-2009г.г. | 1 502 960 170 000 | 170 000 | 751 480 |  | 751 480 |
|  | Итого: |  |  |  | 1 672 960 |  |  |  |  |
| 3.6.10. | Организация выезда учащихся кадетского класса и подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в военно-спортивный лагерь г.Курган | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по молодежной политике, МУ ЦСППСиМ «Надежда» | Местный бюджет окружной бюджет | 2007-2009г.г. | 231 200 115 600 | 115 600 | 115 600 |  | 115 600 |
|  | Итого: |  |  |  | 346 800 |  |  |  |  |
| 3.6.11. | Приобщение подростков и молодежи к здоровому образу жизни через мероприятия: акции «Мы за здоровый образ жизни» (к всемирному дню борьбы с курением, международному дня борьбы с наркотиками и незаконным оборотом и др.) | МУ ЦСППСиМ «Надежда», отдел по молодежной политике | Местный бюджет окружной бюджет (ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблениию наркотиками и их незаконному обороту») | 2007-2009г.г. | 100 000 48 394 | 48 394 | 50 000 |  | 50 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 148 394 |  |  |  |  |
| 3.6.12. | Проведение культурно-досуговых мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков и молодежи | ##### МУ «Управление культуры» | Местный бюджет окружной бюджет (ОЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблениию наркотиками и их незаконному обороту») | 2007-2009г.г. | 454 996 35 000 | 71 096 35 000 | 186 700 |  | 197 200 |
|  | Итого: |  |  |  | 489 996 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 6 790 078 |  |  |  |  |
| 3.7. | Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Организация учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших на территорию РФ для осуществления трудовой деятельности, оборудовав одно рабочее место с приобретением соответствующего программного обеспечения в ФМС по Тазовскому району | ОУФМС по Тазовскому району | местный бюджет | 2007-2009г.г. | 60 000 | - | 50 000 |  | 10 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |
| 3.7.2 | Организация сбора и обобщения информации о необходимом количестве привлечения трудовых мигрантов в трудовую деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства | ОУФМС по Тазовскому району |  | ежегодно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 60 000 |  |  |  |  |
| 3.8. | Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1. | Обеспечение своевременного информирования органов местного самоуправления и внутренних дел о лицах, освободившихся из мест лишения свободы | Органы уголовно-исполнительной системы |  | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 3.8.2. | Содействие лицам, освободившимся из мест лишения свободы в трудоустройстве. | Органы местного самоуправления |  | постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 3.9. | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | Обеспечение работы комиссии по безопасности дорожного движения в органах местного самоуправления | Органы местного самоуправления МО Тазовский район, |  | По отдельному плану | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 3.10. | Организация деятельности участковых уполномоченных милиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Организация проведения отчетов участковых уполномоченных милиции и представителей органов местного самоуправления перед населением административных участков, коллективами предприятий, учреждений, организаций. | ОВД Тазовского района |  | 2007-2009 г.г. | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
| 3.10.2 | Разработка и распространие среди населения памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений | ОВД Тазовского района | Местный бюджет | Два раза в год | 30 000 | - | 15 000 | 15 000 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 30 000 |  |  |  |  |
| 3.10.3 | Оптимизация количества служебных помещений участковых уполномоченных милиции, обеспечив их телефонизацию, оснащение современными средствами связи, копировальной, множительной техникой | ОВД Тазовского района | Местный бюджет | По мере выделения финансирования на программу | 250 000 | - | 100 000 | 150 000 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 280 000 |  |  |  |  |

IV. Информационно-методическое обеспечение профилактики правонарушений

| 4.1. | Информирование граждан о способах и средствах правомерной защиты от преступных и иных посягательств путем проведения соответствующей разъяснительной работы в средствах массовой информации | ОВД Тазовского района |  | Постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2. | Организация статистической и аналитической работы по всем направлениям профилактики правонарушений, доведение ее результатов до граждан. | ОВД Тазовского района |  | Постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 4.3. | Проведение тематических телепередач, публикаций статей по проблемам подростковой преступности, наркомании и токсикомании среди молодежи, детского дорожно-транспортно травматизма. | Средства массовой информации, ОВД Тазовского района |  | Постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |
| 4.4. | Организация в средствах массовой информации пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности | МУП «Студия Факт», редакция общественно-политической газеты «Советское Заполярье» |  | Постоянно | Финансирование не требуется |  |  |  |
| Всего необходимо по программе: |  |  |  |  | 14 147 413 | 3 063 535 | 5 594 189 | 5 489 689 |
| В том числе: окружной бюджет бюджет МО |  |  |  |  | 1 046 994 13 100 419 | 1 011 994 2 051 541 | 35 000 5 559 189 | 5 489 689 |

Сторожук Р.А.