Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации района

от 06.05.2006 № 111

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2006-2007 годов

| Показатели | № строки | Единица измерения | Всего | Задание по подготовке | Планируемый ход выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 01.06. |  | 01.07. |  | 01.08. |  | 01.09. |  | 01.10. |  |
|  |  |  |  |  | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания | Подготовлено для работы в зимних условиях | % выполнения задания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Жилищный фонд муниципального образования | 01 | тыс. ед. | 0,67 | 0,008 | 0,00024 | 3 | 0,0008 | 10 | 0,0016 | 20 | 0,0032 | 40 | 0,0048 | 60 |
|  | 02 | тыс. м2 | 191,1 | 3,378 | 0,101 | 3 | 0,338 | 10 | 0,676 | 20 | 1,351 | 40 | 2,027 | 60 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - муниципальный | 03 | тыс. ед. | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | тыс. м2 | 89,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - государственный | 05 | тыс. ед. | 0,047 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | тыс. м2 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - частный | 07 | тыс. ед. | 0,308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | тыс. м2 | 99,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты соцкультбыта, в т.ч.: | 09 | ед.. | 119 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление культуры |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Школы | 10 | ед. | 65 | 8 | 3,28 | 41 | 2,12 | 64 | 6,56 | 82 | 7,84 | 98 | 8 | 100 |
| Детские дошкольные учреждения | 11 | ед. | 30 | 3 | 1,2 | 40 | 1,8 | 60 | 2,4 | 80 | 3 | 100 |  |  |
| Лечебно-профилактические учреждения | 12 | ед. | 24 | 8 |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 85 |  | 100 |
| Котельные, по всем видам собственности | 13 | ед. | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 14 | Гкал | 107,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 15 | ед. | 15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мощность | 16 | Гкал | 107,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | Гкал | 93,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | Гкал | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 17 | км | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 18 | км | 64,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 58,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | км | 5,5 | 0,57 |  |  | 0,46 | 80 | 0,57 | 100 |  |  |  |  |
| Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности | 19 | км | 41,1 | 2,974 | 0,595 | 20 | 1,190 | 40 | 2,974 | 100 |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 20 | км | 41,1 | 2,974 | 0,595 | 20 | 1,190 | 40 | 2,974 | 100 |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 41,1 | 2,974 | 0,595 | 20 | 1,190 | 40 | 2,974 | 100 |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловые насосные станции, по всем видам собственности | 21 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 22 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральные тепловые пункты (ЦТП), по всем видам собственности | 23 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 24 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водозаборы, по всем видам собственности | 25 | ед. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 26 | ед. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Насосные станции водопровода, по всем видам собственности | 27 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 28 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения водопровода, по всем видам собственности | 29 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 30 | тыс. м3/сутки | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 31 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 32 | тыс. м3/сутки | 0,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопроводные сети, по всем видам собственности | 33 | км | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 34 | км | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | км | 5,5 | 0,57 |  |  | 0,456 | 80 | 0,57 | 100 |  |  |  |  |
| Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности | 35 | км | 33,9 | 2,756 | 0,551 | 20 | 1,102 | 40 | 1,654 | 60 | 2,756 | 100 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 36 | км | 33,9 | 2,756 | 0,551 | 20 | 1,102 | 40 | 1,654 | 60 | 2,756 | 100 |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 33,9 | 2,756 | 0,551 | 20 | 1,102 | 40 | 1,654 | 60 | 2,756 | 100 |  |  |
| Канализационные насосные станции, по всем видам собственности | 37 | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 38 | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Очистные сооружения канализации, по всем видам собственности | 39 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 40 | тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 41 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пропускная способность | 42 | тыс. м3/сутки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализационные сети, по всем видам собственности | 43 | км | 7,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 44 | км | 7,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 7,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности | 45 | км | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 46 | км | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электрические сети, по всем видам собственности | 47 | км | 119,273 | 0,69 | 0,138 | 20 | 0,276 | 40 | 0,333 | 70 | 0,621 | 90 | 0,69 | 100 |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 48 | км | 119,273 | 0,69 | 0,138 | 20 | 0,276 | 40 | 0,333 | 70 | 0,621 | 90 | 0,69 | 100 |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 110,573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | км | 8,7 | 0,69 | 0,138 | 20 | 0,276 | 40 | 0,333 | 70 | 0,621 | 90 | 0,69 | 100 |
| Ветхие электрические сети, по всем видам собственности | 49 | км | 42,1 | 5,34 | 1,068 | 20 | 2,136 | 40 | 3,204 | 60 | 5,34 | 100 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 50 | км | 42,1 | 5,34 | 1,068 | 20 | 2,136 | 40 | 3,204 | 60 | 5,34 | 100 |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | км | 42,1 | 5,34 | 1,068 | 20 | 2,136 | 40 | 3,204 | 60 | 5,34 | 100 |  |  |
| Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности | 51 | ед. | 52 | 5 |  |  | 1,25 | 25 | 2,5 | 50 | 5 | 100 |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 52 | ед. | 52 | 5 |  |  | 1,25 | 25 | 2,5 | 50 | 5 | 100 |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | ед. | 52 | 5 |  |  | 1,25 | 25 | 2,5 | 50 | 5 | 100 |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные машины для механизированной уборки, независимо от формы собственности | 53 | ед. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 54 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улично-дорожная сеть, по всем видам собственности | 55 | тыс. м 2 | 296,646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 56 | тыс. м 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка мостовых сооружений (транспортных и пешеходных мостов и путепроводов), труб, независимо от формы собственности | 57 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 58 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка транспортных и пешеходных тоннелей, независимо от формы собственности | 59 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 60 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовка гидротехнических сооружений, независимо от формы собственности | 61 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ЖКХ муниципальных образований | 62 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы | 63 | км | 45,34 | 0,8 |  |  | 0,4 | 50 | 0,8 | 100 |  |  |  |  |
| Создание запасов топлива: - уголь | 64 | тонн | 329,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - другое твердое топливо | 65 | тонн | 3525,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 66 | тонн | 8860 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  | тонн | 5115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  | тонн | 3745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - запасы газа в подземных газохранилищах | 67 | тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нетрадиционные источники энергии, в том числе: | 68 | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - приливные | 69 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - солнечные | 70 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ветровые | 71 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - термальные | 72 | кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства субъекта Российской Федерации, выделяемые для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме, из них: | 73 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 74 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов | 75 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 76 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 77 | млн руб | 37,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Служба заказчика по ЖКУ» |  |  | 37,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для подготовки ЖКХ к зиме | 78 | млн руб | 78,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУ «Служба заказчика по ЖКУ» |  |  | 78,439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: - на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ | 79 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  |  | 28,982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  |  | 18,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов: | 80 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на строительство объектов ЖКХ | 81 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ | 82 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тазовскэнерго» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО ГЖКП «Энергия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные средства из федерального бюджета на подготовку ЖКХ к ОЗП | 83 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задолженность предприятий ЖКХ за ранее потребленные ТЭР | 84 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: - уголь | 85 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жидкое топливо | 86 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - газ | 87 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергию | 88 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнергию | 89 | млн руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

О.И. Тимофеева