УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 06 июня 2012 г. № 302

К О М П Л Е К С Н Ы Й   П Л А Н

мероприятий органов местного самоуправления муниципального образования Тазовский район на 2012 год

по реализации положений ежегодного доклада Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

о положении дел в Ямало-Ненецком автономном округе

| № п/п | Задачи, определенные докладом Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, мероприятия по их реализации | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Обеспечение доступности социальной инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями, организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы |  |  |  |
| 1.1. | Адаптация внутриквартирного пространства к потребностям инвалида. Адаптация мест общего пользования в домах, где проживают инвалиды; социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов (установка пандусов, приобретение скаламобилей и т.д.) | 4 квартал 2012 года | Департамент социального развития Администрации Тазовского района |
| 1.2. | Ремонт квартир инвалидам, семьям, имеющим детей-инвалидов и многодетным семьям | в течение 2012 года | Департамент социального развития Администрации Тазовского района |
| 1.3. | Организация дистанционного обучения для детей-инвалидов на базе МКОУ Тазовская школа-интернат среднего (полного) общего образования | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 1.4 | Организация и проведение соревнований по мини-футболу среди команд образовательных учреждений района, организация участия победителей районных соревнований в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» | в течение 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.5. | Участие в окружном смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с инвалидами в муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого автономного округа | 3 квартал 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 1.6. | Проведение Спартакиады Тазовского района среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья | ноябрь 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 1.7. | Проведение Спартакиады села Газ-Сале среди лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья. | ноябрь 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| - Улучшения качества жизни путем строительства жилья |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство объектов жилья в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год, софинансируемой за счет средств местного бюджета | в течение 2012 года | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» |
| 2.2. | Строительство жилых домов в рамках окружной программы Некоммерческой организации «Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого автономного округа» «Комплексное освоение территории на 2011-2015 годы» на территории Тазовского района | в течение 2012 года | МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» |
| 2.3. | Плановые показатели ввода жилья в эксплуатацию на территории муниципального образования Тазовский район – 5 092 тыс. кв. м | в течение 2012 года | Отдел архитектуры и градостроительств Администрации Тазовского района; МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» |
| 2.4. | Реализация мероприятий подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы с приоритетным направлением бюджетных средств на первичный рынок жилья | в течение 2012 года | МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района»» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Модернизация жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 3.1. | Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год, в том числе: - Блочная котельная п. Гыда Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Гыда Тазовского района»; - Магистральные сети тепло-водоснабжения п. Тазовский; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Водозабор, с.Гыда Тазовского района»; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Антипаюта Тазовского района»; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Канализационно-очистные сооружения, с. Гыда Тазовского района»; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Антипаюта Тазовского района»; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Полигон ТБО, с. Гыда Тазовского района»; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Сети канализации, с. Антипаюта Тазовского района»; - Инженерное обеспечение мкр. Геолог в том числе проектно-изыскательские работы; - Инженерное обеспечение мкр. Школьный в том числе проектно-изыскательские работы | в течение 2012 года | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» |
| - Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления, а также подведомственных учреждений |  |  |  |
| 4.1. | Внесение в штатные расписания изменений, связанных со структурными изменениями органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов Администрации Тазовского района (не более одного раза в квартал) | в течение 2012 года | Отдел по муниципальной службе Администрации Тазовского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Подключение Администраций поселений к системе электронного документооборота и делопроизводства Администрации Тазовского района | в течение 2012 года | Отдел информационных технологий Администрации Тазовского района |
| 4.3. | Осуществление ведения регистра муниципальных правовых актов муниципального образования Тазовский район исключительно в электронном виде | в течение 2012 года | Юридический отдел Администрации Тазовского района |
| 4.4. | Реализация районной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тазовском районе на период 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением Администрации Тазовского района от 04 июля 2011 года № 380 | в течение 2012 года | Отдел систем жизнеобеспечения, транспорта и связи Администрации Тазовского района |
| - Развитие социальных инициатив. Строительство и оснащение образовательных учреждений (в том числе дошкольных). Организация и предоставление ежемесячных образовательных выплат родителям (законным представителям) на детей, непосещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования |  |  |  |
| 5.1. | Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Тазовском районе посредством реализации целевой программы ведомства «Гражданское общество Тазовского района на 2012-2013 годы» | в течение 2012 года | Отдел информации и связей с общественностью Администрации Тазовского района |
| 5.2. | Организация и предоставление ежемесячных образовательных выплат родителям (законным представителям) на детей, непосещающих муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.3. | Реализация районной долгосрочной целевой программы «Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях муниципального образования Тазовский район на 2012 – 2014 годы» | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.4. | Совершенствование деятельности общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и развитию физической культуры: а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся в образовательных учреждениях; б) создание условий для внедрения современных инновационных технологий физического воспитания обучающихся | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.5. | Проведение работ по приведению школьных объектов в соответствие с санитарными правилами и нормативами питания, требованиями к организации медицинского обслуживания учеников и к обеспечению школьной безопасности | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.6. | Участие во всероссийском мониторинге эффективности деятельности образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья школьников | 4 квартал 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.7. | Участие в окружном конкурсе «Школа-территория здоровья» | 4 квартал 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.8. | Участие в окружной акции «Здоровый образ жизни – Неболейка» | 4 квартал 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.9. | Продолжить оснащение общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, необходимым для реализации федеральных государственных образовательных стандартов: Кабинет начальной школы -3 шт. Микроскоп – 13 шт. Интерактивная доска – 16 шт. Мультимедиапроектор – 22 шт. Нетбук – 31 шт. Ноутбук - 43 шт. ПК – 42 шт. Телевизор (диагональ 107) – 11 шт. Интерактивный аппаратно-программный комплекс – 3 шт. Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo – 59 шт. Разнообразие видов внеурочной деятельности в образовательных учреждениях | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 5.10. | Проектирование и строительство объектов образования в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на 2012 год, в том числе: - Школа на 530 мест, с. Антипаюта Тазовского района, в том числе затраты на корректировку проектно-сметной документации; - Детский дом смешанного типа на 84 места в п. Газ-Сале Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Детский сад на 120 мест в п. Антипаюта, Тазовского района»; | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | - Школа на 800 мест, пос. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы; - Школа-интернат, п.г.т. Тазовский Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы; - Школа-интернат, п.г.т. Тазовский Тазовского района , в том числе затраты на проектно-изыскательские работы. 1 этап - Школа на 420 мест; - Проектно-изыскательские работы по объекту «Спальный корпус на 260 мест в с. Антипаюта Тазовского района»; - Детский сад на 240 мест п.г.т. Тазовский, в том числе проектно-изыскательские работы |  |  |
| - Поддержка вариативных форм дошкольного образования |  |  |  |
| 6.1. | Работа групп кратковременного пребывания детей дошкольного возраста (кочевые группы) | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 6.2. | Открытие групп кратковременного пребывания для детей раннего развития (адаптационные группы) в детских садах: - «Теремок» п. Тазовский; - «Сказка» с. Газ-Сале | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| 6.3. | Открытие подготовительных классов на базе общеобразовательных учреждений: в с. Антипаюта; с. Гыда; с. Находка; п. Тазовский | в течение 2012 года | Департамент образования Администрации Тазовского района |
| - Развитие системы здравоохранения |  |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт родильного и гинекологического отделения | 2012 год | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» |
| 7.2. | Обучение анестезиологов-реаниматологов и дублеров неонатологов единым принципам оказания неотложной медицинской помощи новорожденным | 2012 год | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» |
| 7.3. | Формирование регистра по льготному лекарственному обеспечению | 2012 год | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» |
| 7.4. | Внедрение электронной карты пациента | 2012 год | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» |
| 7.5. | Подготовка инвестиционных предложений по строительству участковых больниц в с. Гыда, с. Антипаюта и стационара в п. Тазовский | 2012 год | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»; Управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.6. | Содействие в оказании медицинской помощи лицам, ведущим кочевой и полукочевой образ жизни (приобретение медицинских аптечек) | в течение 2012 года | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района |
| 7.7. | Обеспечение средствами связи тундрового населения | в течение 2012 года | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района |
| - Развитие культурной жизни Тазовского района |  |  |  |
| 8.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры за счет средств ОДЦП «Культура Ямала (2011-2015 годы)»: - приобретение звукотехнического, компьютерного оборудования, сценических костюмов, музыкальных инструментов для творческих коллективов и культурно-досуговых учреждений Сельский дом культуры с. Находка и Центр культуры и досуга п. Тазовский; - приобретение видеопроекторов для сельских домов культуры с. Газ-Сале, с. Находка | 3 квартал 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 8.2. | Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности в учреждениях культуры. | в течение 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 8.3. | Комплектование фондов библиотек на печатных и электронных носителях | в течение 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района; МБУ «Централизованная библиотечная сеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.4. | Пополнение электронного библиотечного каталога | в течение 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района; МБУ «Централизованная библиотечная сеть» |
| - Строительство и реконструкция социальных объектов, в том числе физкультурно-спортивного назначения |  |  |  |
| 9.1. | Ввод в эксплуатацию спортивного объекта «Лыжная база» в п. Тазовский | февраль 2012 года | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района |
| 9.2. | Подготовка инвестиционного проекта по объекту капитального строительства «Универсальный спортивный комплекс с плавательным бассейном в п. Тазовский» | 2 квартал 2012 года | Управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района |
| - Переход на качественно новый уровень развития агропромышленного сектора |  |  |  |
| 10.1. | Проектирование и строительство 2 объектов агропромышленного комплекса в рамках Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа | в течение 2012 года | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» |
| - Повышение доступности передвижения путем субсидирования авиаперевозок |  |  |  |
| 11.1. | Предоставление мер поддержки авиаперевозчикам путем их субсидирования по транспортному обслуживанию населения на межселенных маршрутах | в течение 2012 года | МКУ «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам в муниципальном образовании Тазовский район» |