- Приложение

к районной целевой программе "Формирование

резерва управленческих кадров муниципального

образования Тазовский район на период

2010 - 2012 годы"

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по реализации районной целевой программы

"Формирование резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район на период 2010 – 2012 годы"

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования тыс. руб.) 2010 - 2012 |  |  | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 год |  |  | 2011 год |  |  | 2012 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
|  | Всего по программе | 930,0 |  |  | 290,0 |  |  | 310,0 |  |  | 330,0 |  |  |
| - Создание механизма формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов и организационного механизма формирования, ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |
| 1.2. | Разработка правовой базы по вопросам формирования резерва управленческих кадров в муниципальном образовании Тазовский район | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |
| 2. Мероприятия по формированию резерва управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Размещение информации о конкурсах по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров и условиях участия в них в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления | 25,0 |  |  | 6,0 |  | 9,0 |  |  | 10,0 |  |  | Администрация района |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |
| 2.2. | Организация отбора кандидатов и проведение конкурсных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурсов для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования Тазовский район | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |
| 2.3. | Обеспечение деятельности комиссии при Главе района по формированию резерва управленческих кадров | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |
| 3. Ведение базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управленческих должностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ведение базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управленческих должностей | - |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |
| 4. Обеспечение работы с резервом управленческих кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мониторинг состояния кадрового потенциала лиц, включенных в резерв управленческих кадров |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | Администрация района |  |
| 4.2. | Разработка, создание системы и организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки лиц, включенных в резерв управленческих кадров |  | 905,0 | 284,0 |  | 301,0 |  |  | 320,0 |  |  | Администрация района |  |
| 4.3. | Реализация механизмов использования резерва управленческих кадров: назначение (выдвижение), в том числе ротация лиц, состоящих в резерве управленческих кадров |  | - | - |  | - |  |  | - |  |  | Органы местного самоуправления |  |

- Приложение

- УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации района

от__________________________ №______

Районная целевая программа

"Формирование резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район на период 2010 – 2012 годы"

П А С П О Р Т   П Р О Г Р А М М Ы

| Наименование Программы | Районная целевая программа «Формирование резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район на период 2010 - 2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Основание для разработки Программы | Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2008 года № 122-ЗАО "О резерве управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа"; постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2009 года № 351-А «Об окружной целевой программе «Формирование резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2010 - 2012 годов»; постановление Главы района от 15 октября 2008 года № 62 «О резерве управленческих кадров муниципального образования Тазовский район» |
| Заказчик Программы | Администрация Тазовского района (далее – Администрация района) |
| Разработчик Программы | Администрация района |
| Ответственные за выполнение Программы | Администрация района |
| Цели и задачи Программы | Цель: - формирование постоянно действующего резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район, его эффективное и результативное использование, направленное на обеспечение модернизации приоритетных сфер экономики, муниципального управления. Задачи: - создание механизма выявления и отбора управленческих кадров; - формирование и ведение резерва управленческих кадров (базы данных резерва управленческих кадров: лицах, включенных в резерв, и о вакансиях управленческих должностей); - обеспечение работы с резервом управленческих кадров |
| Сроки реализации | 2010 – 2012 годы |
| 1 | 2 |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы | - доля лиц, из числа включенных в резерв управленческих кадров на должности муниципальной службы муниципального образования, прошедших подготовку, повышение квалификации, стажировку (принявших участие в семинарах, конференциях и т.п.); - доля должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров муниципального образования Тазовский район, включенных в информационную базу данных резерва |
| Перечень основных мероприятий | - создание механизма формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров; - мероприятия по формированию резерва управленческих кадров; - ведение базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управленческих должностей; - обеспечение работы с резервом управленческих кадров |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования мероприятий за счет средств, поступающих от предприятий ТЭК - 930, 0 тыс. рублей, в том числе: 2010 - 290,0 тыс. рублей; 2011 - 310,0 тыс. рублей; 2012 - 330,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности Программы | - модернизация управления в приоритетных сферах экономики, муниципального управления; - внедрение правовых и организационных механизмов формирования, ведения и работы с резервом управленческих кадров; - формирование резерва управленческих кадров на 10 должностей муниципальной службы, 8 должностей в муниципальных унитарных предприятиях приоритетных сфер экономики; - обеспечение равного доступа граждан к включению в резерв управленческих кадров, в зависимости от их знаний, умений и навыков, профессионального и управленческого опыта; - обеспечение гласности и открытости при формировании резерва управленческих кадров, создание системы общественного контроля; - наличие постоянно действующих, систематически пополняемых и обновляемых баз данных резерва управленческих кадров и данных о вакансиях 18 управленческих должностей; - обеспечение системной работы с резервом управленческих кадров; - непрерывное совершенствование управленческого состава в органах местного самоуправления, в приоритетных отраслях экономики. |

- I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Процесс формирования резерва управленческих кадров начался                                    с августа 2008 года и реализуется в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по формированию резерва управленческих кадров от 1 августа 2008 года № ПР-1573, решения окружного совещания при полномочном представителе Президента Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 1, постановления Главы Тазовского района                                 от 15 октября 2008 года № 62 «О резерве управленческих кадров                             муниципального образования Тазовский район», а в последующем во исполнение Закона автономного округа от 25 декабря 2008 года № 122-ЗАО                                        "О резерве управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа" и в соответствии с постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2009 года № 351-А «Об окружной целевой программе «Формирование резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2010 – 2012 годов» и направлен на создание резерва управленческих кадров в муниципальном образовании Тазовский район.

Формирование резерва управленческих кадров направлено на обеспечение эффективного подбора, расстановки управленческих кадров, своевременного замещения вакантных управленческих должностей квалифицированными специалистами на основе принципов профессионализма и компетентности управленческих кадров, содействия профессиональному и должностному росту управленческих кадров, стимулирования повышения их профессионализма, служебной активности.

Резерв управленческих кадров позволит быстро и эффективно решать вопросы замещения вакантных управленческих должностей в органах местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятиях приоритетных сфер экономики опытными специалистами-управленцами в соответствующих сферах деятельности, что обеспечит не только стабильность развития муниципального образования, но и позволит внедрять современные технологии управления, направленные на результат. Для достижения указанных целей также планируется обучение перспективных резервистов в форме переподготовки, повышения квалификации с целью повышения уровня профессиональной подготовки и мотивации к замещению управленческих должностей.

- II. Основные цели и задачи Программы

Цель - формирование постоянно действующего резерва управленческих кадров муниципального образования, его эффективное и результативное использование, направленное на обеспечение модернизации приоритетных сфер экономики, муниципального управления.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Создание механизма выявления и отбора управленческих кадров.

2. Формирование и ведение резерва управленческих кадров (базы данных резерва управленческих кадров: лицах, включенных в резерв, и о вакансиях управленческих должностей).

3. Обеспечение работы с резервом управленческих кадров.

Предлагаемые мероприятия по формированию резерва управленческих кадров муниципального образования предполагают их осуществление в среднесрочном периоде и будут реализовываться в 2010 - 2012 годах.

В ходе реализации Программы предполагается ведение базы данных, включающей в себя информацию об управленческом кадровом потенциале муниципального образования, которая в перспективе станет эффективным инструментом для решения задач по обеспечению подбора, расстановки управленческих кадров, их ротации, своевременного замещения вакантных управленческих должностей, позволит обеспечить реализацию принципов профессионализма и компетентности управленческих кадровых ресурсов, содействия профессиональному и должностному росту высококвалифицированных управленческих кадров, служебной активности.

Одним из основных направлений в реализации Программы предполагается осуществление мероприятий, направленных на решение вопросов по подготовке лиц, включенных в резерв управленческих кадров муниципального образования Тазовский район, в том числе профессиональная переподготовка, повышение квалификации, стажировка и иные мероприятия, направленные на приобретение резервистами профессиональных знаний, умений и опыта, развитие профессиональной компетенции.

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы, приведены в таблице 1:

- Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей и индикаторов | Единица измерения | Значение показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Доля лиц, из числа включенных в резерв управленческих кадров на должности муниципальной службы муниципального образования, прошедших подготовку, повышение квалификации, стажировку (принявших участие в семинарах, конференциях и т.п.) | % | 33 | 33 | 33 |
| 2. | Доля должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров муниципального образования, включенных в информационную базу данных резерва | % | 100 | 100 | 100 |

Ожидаемые показатели, характеризующие реализацию Программы, установлены исходя из следующей методики расчета показателей (индикаторов) Программы:

1. Доля лиц, из числа включенных в резерв управленческих кадров на должности муниципальной службы муниципального образования, должности муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики муниципального образования, прошедших подготовку, повышение квалификации, стажировку (принявших участие в семинарах, конференциях и т.п.).

| Единица измерения | % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Определение показателя | соотношение лиц, прошедших подготовку, повышение квалификации, стажировку (принявших участие в семинарах, конференциях и т.п.) к общему числу муниципальных должностей, должностей муниципальной службы муниципального образования, должностей муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики муниципального образования, на которые формируется резерв |
| Алгоритм формирования показателя | П. 1 = обуч. лица / долж. общ. x 100% |

2. Доля должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров муниципального образования, включенных в информационную базу данных резерва.

| Единица измерения | % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Определение показателя | Соотношение должностей, на которые сформирован резерв управленческих кадров и включенных в информационную базу данных к общему числу муниципальных должностей, должностей муниципальной службы муниципального образования, должностей муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики, на которые формируется резерв |
| Алгоритм формирования показателя | П. 1 = долж. базы / долж. общ. x 100% |

Условиями досрочного прекращения реализации Программы могут быть достижение целей и выполнение задач Программы ранее запланированного срока, изменение направлений политики по вопросам формирования резерва управленческих кадров.

- III. Перечень программных мероприятий

Для решения поставленных задач предусмотрены мероприятия по следующим направлениям:

1. Создание механизма формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров:

а) разработка нормативных правовых актов и организационного механизма формирования, ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики.

б) разработка правовой базы по вопросам формирования резерва  управленческих кадров в муниципальном образовании Тазовский район.

2. Мероприятия по формированию резерва управленческих кадров:

а) размещение информации о проведении конкурсов по формированию резерва управленческих кадров и условиях участия в них в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления;

б) организация отбора кандидатов и проведение конкурсных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурсов для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования;

в) обеспечение деятельности комиссии при Главе района по формированию резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район.

3. Ведение базы данных резерва управленческих кадров и базы данных о вакансиях управленческих должностей.

4. Обеспечение работы с резервом управленческих кадров:

а) мониторинг состояния кадрового потенциала лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

б) разработка, создание системы и организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

в) реализация механизмов использования резерва управленческих кадров: назначение (выдвижение), в том числе ротация лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.

При реализации Программы по каждому направлению будут осуществлены конкретные мероприятия. Перечень программных мероприятий и сроки их реализации приведены в приложении  к настоящей Программе.

- Создание механизма формирования, подготовки

и использования резерва управленческих кадров

Единство принципов и подходов к формированию, подготовке и использованию резерва управленческих кадров в муниципальном образовании значительно улучшит координацию деятельности в данном направлении в органах местного самоуправления, муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики муниципального ведения, муниципальной службе и создаст основу для ее совершенствования.

Единство правового пространства позволит более качественно, своевременно и эффективно решить вопросы по формированию резерва управленческих кадров, его использованию, подготовке статистической отчетности о ходе формирования резерва управленческих кадров. Кроме того, необходимо правовое закрепление порядка использования и передачи информационной базы о резерве управленческих кадров, содержащей персональные данные лиц, включенных в резерв управленческих кадров.

Для решения указанных задач необходимо:

- разработать нормативные правовые акты и организационный механизм формирования, ведения, подготовки и использования резерва управленческих кадров муниципальных унитарных предприятий приоритетных сфер экономики;

- разработать правовую базу по вопросам формирования резерва управленческих кадров на муниципальном уровне.

- Осуществление мероприятий по формированию

резерва управленческих кадров

Динамика резерва управленческих кадров, его использование подразумевает постоянную работу по проведению конкурсов по формированию резерва управленческих кадров.

Конкурсы по формированию резерва управленческих кадров включают в себя экзаменационные и оценочные мероприятия, для проведения которых необходимо привлекать представителей образовательных учреждений в целях определения уровня знаний кандидатов в той или иной области, оценки их профессионально-деловых и личностных качеств.

Для решения названных задач необходимо:

- размещать информацию о конкурсах по отбору кандидатов для включения в резерв управленческих кадров и условиях участия в них в средствах массовой информации и на официальном сайте органов местного самоуправления;

- обеспечить организацию отбора кандидатов и проведение конкурсных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением конкурсов для включения в резерв управленческих кадров муниципального образования;

- обеспечить деятельность комиссии при Главе района по формированию резерва управленческих кадров муниципального образования Тазовский район.

- Ведение базы данных резерва управленческих кадров

и базы данных о вакансиях управленческих должностей

Информационная база данных является формой хранения персональных данных на лиц, включенных в резерв управленческих кадров. Информационная база ведется как на бумажном так и на электронном носителях.

- Обеспечение работы с резервом управленческих кадров

Работа с резервом управленческих кадров направлена на проведение мероприятий по повышению профессионального уровня кандидатов, обучение кандидатов современным технологиям управления, выработку у кандидатов мотивации для замещения управленческих должностей.

Переподготовка, повышение квалификации лиц, включенных в резерв управленческих кадров, должны проводиться на базе высших учебных заведений, в которых уже разработаны программы профессионального роста управленческих кадров, с учетом современных методов и форм государственного и муниципального управления.

Для решения названных задач необходимо:

- провести мониторинг состояния кадрового потенциала лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

- разработать систему организации профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки лиц, включенных в резерв управленческих кадров;

- обеспечить реализацию механизмов использования резерва управленческих кадров: назначение (выдвижение), в том числе ротация лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.

- IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Источником финансирования программных мероприятий являются  средства, поступающие от предприятий ТЭК.

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 930,0 тыс. рублей, в том числе:

2010 год – 290,0 тыс. рублей;

2011 год – 310,0 тыс. рублей;

2012 год – 330,0 тыс. рублей.

Указанные объемы финансирования подлежат уточнению при формировании  бюджета муниципального образования Тазовский район на соответствующий год и плановый период.

- V. Оценка социально-экономической эффективности Программы

В результате реализации Программы ожидается обеспечить:

1. Модернизацию управления в приоритетных сферах экономики и муниципального управления.

2. Наличие внедренных правовых и организационных механизмов формирования, ведения и работы с резервом управленческих кадров.

3. Формирование резерва управленческих кадров на 10 должностей муниципальной службы; 8 должностей в муниципальных унитарных предприятиях приоритетных сфер экономики.

4. Равный доступ граждан к включению в резерв управленческих кадров, в зависимости от их знаний, умений и навыков, профессионального и управленческого опыта.

5. Гласность и открытость при формировании резерва управленческих кадров, создание системы общественного контроля.

6. Наличие постоянно действующих, систематически пополняемых и обновляемых баз данных резерва управленческих кадров и данных о вакансиях 18 управленческих должностей.

7. Системную работу с резервом управленческих кадров.

8. Непрерывное совершенствование управленческого состава в муниципальных органах, в приоритетных отраслях экономики.