## Лист3 (2)
Приложение
Утвержден решением Районной Думы
от 7 мая 2008 года № 3-4-38
Перечень объектов строительства в разрезе поселений за счет всех источников финансирования на территории муниципального образования Тазовский район на 2008-2015 годы
млн. руб.
№ п/п | Наименование объекта | Сроки строительства |  | Ориентировочная стоимость разработки проектной документации,тыс.руб. | Ориентировочная стоимость строительства,тыс.руб. | Лимит
|  | начало | окончание |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
п. Тазовский
1 | 72-квартирный жилой дом | 2005 | 2008 |  | 495 | Лимит 2008: 131.392; Лимит 2009: 299.51
2 | 72-квартирный жилой дом | 2009 | 2012 | 3 | 495 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 100; Лимит 2011: 200; Лимит 2012: 195
3 | 43-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 | 2 | 100 | Лимит 2011: 2; Лимит 2012: 100
4 | 36 квартирный жилой дом в м-не "Геолог" | 2007 | 2009 |  | 73 | Лимит 2008: 60; Лимит 2009: 13
5 | 24-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1.5 | 80 | Лимит 2009: 31.5; Лимит 2010: 50
6 | 8-квартирный жилой дом | 2009 | 2009 |  | 22 | Лимит 2009: 22
7 | 8-квартирный жилой дом | 2009 | 2009 |  | 22 | Лимит 2009: 22
8 | 8-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 0.6 | 22 | Лимит 2009: 10.6; Лимит 2010: 12
9 | 8-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 | 1.5 | 40 | Лимит 2011: 21.5; Лимит 2012: 20
10 | 8-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 | 1.5 | 40 | Лимит 2011: 21.5; Лимит 2012: 20
11 | 8-квартирный жилой дом | 2012 | 2013 | 1.5 | 40 | Лимит 2012: 21.5; Лимит 2013: 20
12 | 8-квартирный жилой дом | 2012 | 2013 | 1 | 30 | Лимит 2012: 16; Лимит 2013: 15
13 | 8-квартирный жилой дом | 2013 | 2014 | 1 | 30 | Лимит 2013: 16; Лимит 2014: 15
14 | 7-квартирный жилой дом | 2009 | 2009 |  | 18 | Лимит 2009: 18
15 | Многоквартирный социальный жилой дом | 2008 | 2009 | 2 | 280 | Лимит 2008: 97.531; Лимит 2009: 182.469
16 | Общежитие на 24 места | 2010 | 2012 | 1.5 | 50 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 25; Лимит 2012: 25
17 | Школа - интернат на 600 мест | 2010 | 2012 | 3.5 | 500 | Лимит 2010: 3.5; Лимит 2011: 250; Лимит 2012: 250
18 | Спальный корпус на 164 места | 2006 | 2008 |  | 350 | Лимит 2008: 36.949
19 | Детский сад на 240 мест | 2009 | 2010 | 4 | 300 | Лимит 2009: 154; Лимит 2010: 150
20 | Начальная школа на 600 мест | 2013 | 2017 | 4.5 | 800 | Лимит 2013: 4.5; Лимит 2014: 400; Лимит 2015: 400
21 | Стационар на 70 мест | 2010 | 2015 | 5 | 900 |  | 1.5 | 3.5 | 50 | 100 | 100 | 325 | 325
22 | Инфекционное отделение на 35 коек | 2009 | 2015 | 3 | 380 |  | 1.5 | 1.5 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85
23 | Поликлиника на 150 посещений/смену (теплый переход) со стационаром | 2007 | 2009 |  | 400 | Лимит 2008: 12; Лимит 2009: 388
24 | Дом творчества для детей и молодежи | 2009 | 2014 | 6 | 800 |  | 2 | 4 | 50 | 200 | 400 | 150
25 | Культурно - спортивный комплекс с плавательным басейном | 2009 | 2014 | 9 | 900 |  | 3 | 6 | 50 | 200 | 400 | 250
26 | Спорткомплекс | 2009 | 2015 | 4.5 | 800 |  | 4.5 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 550
27 | Библиотека на 94 места | 2009 | 2011 | 2 | 60 | Лимит 2009: 2; Лимит 2010: 20; Лимит 2011: 40
28 | Православных храм на 300 прихожан (спонсорские средства) | 2008 | 2010 | 1.5 | 85 | Лимит 2009: 85.5
29 | Здание Администрации Тазовского района | 2009 | 2013 | 4 | 600 |  | 4 | 50 | 150 | 200 | 200
30 | Муниципальный архив | 2009 | 2011 | 3 | 50 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 15; Лимит 2011: 35
31 | Административно-бытовой комплекс отдела внутренних дел муниципального образования Тазовский район | 2010 | 2013 |  | 500 | Лимит 2010: 125; Лимит 2011: 125; Лимит 2012: 125; Лимит 2013: 125
32 | Судебный участок | 2009 | 2011 | 2 | 50 | Лимит 2009: 2; Лимит 2010: 25; Лимит 2011: 25
33 | Канализационные насосные станции и канализационный коллектор | 2006 | 2008 |  | 60 | Лимит 2008: 22.161
34 | Сети канализации | 2007 | 2010 | 4.5 | 100 | Лимит 2009: 60; Лимит 2010: 40
35 | Напорный коллектор II очередь | 2010 | 2015 | 6 | 400 |  |  | 2 | 4 | 50 | 50 | 150 | 150
36 | Канализационная очистная станция |  |  |  |  | Лимит 2008: 2.2667
37 | Магистральные сети тепловодоснабжения | 2004 | 2011 |  | 350 | Лимит 2008: 57; Лимит 2009: 90; Лимит 2010: 90; Лимит 2011: 88
38 | Котельная производительностью 20МВт р-н Аэропорта | 2007 | 2009 |  | 120 | Лимит 2008: 7.033; Лимит 2009: 33
39 | Котельная р-н Совхоза | 2009 | 2011 | 3 | 150 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 100; Лимит 2011: 50
40 | Электростанция | 2010 | 2014 | 6 | 150 |  |  | 2 | 4 | 20 | 100 | 30
41 | Строительство полигона по сжиганию бытового мусора | 2010 | 2013 | 6 | 120 | Лимит 2010: 2; Лимит 2011: 4; Лимит 2012: 20; Лимит 2013: 100
42 | Станция по уничтожению биологических отходов | 2008 | 2009 | 0.1 | 2 | Лимит 2008: 2.5818; Лимит 2009: 2
43 | Техперевооружение | 2003 | 2010 |  | 70 | Лимит 2009: 35; Лимит 2010: 35
44 | ВОС на 500 м3/сут. | 2005 | 2008 |  | 50 | Лимит 2008: 12.7
45 | ВОС на 500 м3/сут. | 2007 | 2010 | 2.1 | 50 | Лимит 2008: 2.1; Лимит 2009: 25; Лимит 2010: 25
46 | ВОС на 1000м3/сут. (район новой школы) | 2011 | 2015 | 6 | 100 |  |  |  | 2 | 4 | 40 | 40 | 20
47 | Водозабор в районе речпорта | 2010 | 2011 | 2.5 | 70 | Лимит 2010: 2.5; Лимит 2011: 70
48 | Водозаборные сооружения | 2009 | 2011 | 2.5 | 90 | Лимит 2009: 2.5; Лимит 2010: 80; Лимит 2011: 10
49 | Реконструкция тепловых сетей | 2010 | 2016 | 6 | 500 |  |  | 2 | 4 | 100 | 100 | 100 | 200
50 | Инженерное обеспечение мкр. Школьный п. Тазовский | 2007 | 2010 | 5 | 100 | Лимит 2008: 1.893; Лимит 2009: 53.107; Лимит 2010: 50
51 | Инженерное обеспечение мкр. Геолог п. Тазовский | 2007 | 2011 | 6 | 170 | Лимит 2008: 4.621; Лимит 2009: 10; Лимит 2010: 80; Лимит 2011: 80
52 | Перенос вертолетных площадок авиакомпании "Ютейр" | 2011 | 2014 | 2 | 200 | Лимит 2011: 2; Лимит 2012: 20; Лимит 2013: 90; Лимит 2014: 90
53 | Дороги с твердым покрытием | 2010 | 2012 | 3 | 180 | Лимит 2010: 3; Лимит 2011: 90; Лимит 2012: 90
54 | Объездная дорога с твердым покрытием | 2012 | 2015 | 4 | 220 | Лимит 2013: 4; Лимит 2014: 110; Лимит 2015: 110
55 | Мост на объездной дороге (в районе производственной базы ТМУППЖКХ) | 2010 | 2011 | 1.5 | 40 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 40
56 | Вторая очередь пожарного депо на 6 выездов | 2007 | 2012 |  | 80 | Лимит 2009: 20; Лимит 2010: 20; Лимит 2011: 20; Лимит 2012: 20
57 | Гарнизонные теплодымокамеры в целях тренировки личного состава | 2009 | 2011 | 1.5 | 40 | Лимит 2009: 1.5; Лимит 2010: 5; Лимит 2011: 35
58 | Складские помещения 30-ОГПС МЧС России по ЯНАО | 2009 | 2011 | 1.5 | 40 | Лимит 2009: 1.5; Лимит 2010: 5; Лимит 2011: 35
59 | Рыбоприемный пункт | 2004 | 2009 |  | 100 | Лимит 2009: 83
60 | Пирс ГП «Тазовский рыбозавод» | 2009 | 2010 | 2.765 | 100 | Лимит 2008: 2.765; Лимит 2009: 50; Лимит 2010: 50
61 | Достройка рыбообрабатывающего цеха Тазовского рыбозавода | 2003 | 2010 |  | 10 | Лимит 2009: 5; Лимит 2010: 5
62 | Завод глубокой переработки | 2008 | 2011 | 3 | 100 | Лимит 2009: 85; Лимит 2010: 18
63 | Крытый продовольственный рынок | 2011 | 2015 | 2.5 | 200 |  |  |  | 2.5 | 10 | 10 | 90 | 90
64 | Строительство центральной площади | 2010 | 2012 | 3 | 50 | Лимит 2010: 3; Лимит 2011: 40; Лимит 2012: 10
65 | Строительство памятника репрессированным | 2011 | 2013 | 1.2 | 25 | Лимит 2011: 1.2; Лимит 2012: 5; Лимит 2013: 20
66 | Кладбище | 2011 | 2014 | 1.2 | 5 | Лимит 2011: 1.2; Лимит 2012: 1.6667; Лимит 2013: 1.6667; Лимит 2014: 1.6667
| ИТОГО |  |  |  | 13354 | 452.9935 | 1812.686 | 1238 | 1717.9 | 1958.1667 | 1931.1667 | 1886.6667 | 1930
с. Газ-Сале
1 | 24-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 |  | 80 | Лимит 2011: 60; Лимит 2012: 20
2 | 24-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 |  | 80 | Лимит 2011: 60; Лимит 2012: 20
3 | 24-квартирный жилой дом | 2013 | 2014 |  | 80 | Лимит 2013: 10; Лимит 2014: 70
4 | Школа на 393 места | 2010 | 2015 |  | 706 |  |  | 2 | 4 | 50 | 50 | 360 | 240
5 | Детский сад на 120 мест | 2011 | 2015 | 1 | 303 |  |  |  | 1 | 3 | 20 | 50 | 230
6 | Детский дом смешанного типа на 84 мест (ОАО «НОВАТЭК») | 2005 | 2010 |  | 300 | Лимит 2008: 0.686; Лимит 2009: 119.314; Лимит 2010: 120
7 | Учреждения спорта (реконструкция корта) | 2009 | 2009 |  | 25 | Лимит 2009: 25
8 | Реконструкция Административное здание милиции общественного порядка | 2009 | 2009 |  | 15 | Лимит 2009: 15
9 | Реконструкция электропередач и электростанций с размещением ПАЭС | 2007 | 2008
10 | ВОС на 500 м3/сут. | 2005 | 2010 | 2 | 60 | Лимит 2009: 42; Лимит 2010: 20
11 | Котельная на 17 кВт/час | 2012 | 2014 |  | 133 | Лимит 2012: 3; Лимит 2013: 40; Лимит 2014: 90
12 | Сети тепловодоснабжения с канализационным коллектором | 2011 | 2015 |  | 306 |  |  |  | 2 | 4 | 20 | 140 | 140
13 | Строительство полигона по сжиганию бытового мусора | 2011 | 2015 |  | 106 |  |  |  | 2 | 4 | 10 | 10 | 80
14 | Баня | 2009 | 2009 |  | 40 | Лимит 2009: 40
15 | Дороги | 2010 | 2015 |  | 156 |  |  | 3 | 20 | 20 | 15 | 18 | 80
16 | Гараж на четыре выезда для специальной техники ПЧ по охране поселка | 2010 | 2014 |  | 63 |  |  | 1 | 2 | 30 | 10 | 20
17 | Пожарный водоем на 120 м3 (детский дом, корпус №2) | 2007 | 2009
18 | Пожарный водоем на 120 м3 (поликлиника) | 2007 | 2009
19 | Пожарный водоем на 120 м3 (детский сад «Сказка») | 2007 | 2009
| ИТОГО |  |  |  | 2453 | 0.686 | 241.314 | 146 | 151 | 154 | 175 | 758 | 770
с. Антипаюта
1 | 12-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1 | 50 | Лимит 2009: 31; Лимит 2010: 20
2 | 12-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1 | 50 | Лимит 2009: 31; Лимит 2010: 20
3 | 12-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1 | 50 | Лимит 2009: 31; Лимит 2010: 20
4 | 12-квартирный жилой дом | 2010 | 2011 | 1 | 50 | Лимит 2010: 31; Лимит 2011: 20
5 | 12-квартирный жилой дом | 2010 | 2011 | 1 | 50 | Лимит 2010: 31; Лимит 2011: 20
6 | Спальный корпус на 80 мест | 2006 | 2010 |  | 120 | Лимит 2009: 80; Лимит 2010: 40
7 | Детский сад на 120 мест | 2009 | 2010 | 3 | 120 | Лимит 2008: 3; Лимит 2009: 63; Лимит 2010: 60
8 | Сельский дом культуры | 2008 | 2012 | 5 | 150 | 3 | 2 | 30 | 80 | 40
9 | Спортивный зал | 2009 | 2010 |  | 60 | Лимит 2009: 30; Лимит 2010: 30
10 | Спорткомплекс | 2011 | 2015 | 5 | 150 |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 50 | 50 | 50
11 | Больница | 2011 | 2015 | 5 | 300 |  |  |  | 1.5 | 3.5 | 100 | 100 | 100
12 | Административное здание | 2009 | 2011 | 2.5 | 100 | Лимит 2009: 2.5; Лимит 2010: 50; Лимит 2011: 50
13 | Почта | 2013 | 2015 | 2 | 30 | Лимит 2013: 2; Лимит 2014: 10; Лимит 2015: 20
14 | Дом быта | 2013 | 2015 | 2 | 30 | Лимит 2013: 2; Лимит 2014: 10; Лимит 2015: 20
15 | Отдел внутренних дел | 2013 | 2015 | 2 | 40 | Лимит 2013: 2; Лимит 2014: 10; Лимит 2015: 30
16 | Баня посещением на 10 человек | 2009 | 2010 | 1.5 | 30 | Лимит 2009: 16.5; Лимит 2010: 15
17 | Склад арочник ГП «Совхоз Антипаютинский» | 2009 | 2011 | 1.5 | 10 | Лимит 2009: 1.5; Лимит 2010: 5; Лимит 2011: 5
18 | Строительство полигона по сжиганию бытового мусора | 2009 | 2012 | 2 | 60 | Лимит 2009: 7; Лимит 2010: 5; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 45
19 | Перенос метеостанции | 2010 | 2012 | 1.5 | 10 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 5
20 | Кладбище | 2010 | 2011 | 1.5 | 10 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 10
21 | Дорога с твердым покрытием | 2009 | 2010 | 2 | 121 | Лимит 2009: 43; Лимит 2010: 80
22 | Дорога с. Антипаюта – полигон ТБО | 2006 | 2010 |  | 65 | Лимит 2009: 30; Лимит 2010: 35
23 | Реконструкция пождепо | 2009 | 2011 | 2.5 | 40 | Лимит 2009: 2.5; Лимит 2010: 20; Лимит 2011: 20
24 | Объекты инженерного обеспечения | 2005 | 2009 |  | 130 | Лимит 2009: 40
25 | Газопровод от месторождения Тото-Яхинское – с. Антипаюта | 2006 | 2010 |  | 215 | Лимит 2009: 75; Лимит 2010: 80
26 | Газификация с. Антипаюта | 2006 | 2010 |  | 60 | Лимит 2008: 1.975; Лимит 2009: 23.025; Лимит 2010: 25
27 | Реконструкция электросетей | 2010 | 2015 | 3 | 35 |  |  | 3 | 5 | 20 | 5 | 2.5 | 2.5
28 | Электростанция | 2009 | 2010 | 2.5 | 100 | Лимит 2009: 62.5; Лимит 2010: 40
29 | Котельная в восточной части села | 2011 | 2014 | 4.5 | 60 | Лимит 2011: 1.5; Лимит 2012: 3; Лимит 2013: 10; Лимит 2014: 50
30 | Реконструкция теплосетей | 2010 | 2015 | 6 | 250 |  |  | 2 | 4 | 30 | 70 | 75 | 75
31 | Водозабор в основной части села | 2010 | 2013 | 3 | 80 | Лимит 2010: 1; Лимит 2011: 2; Лимит 2012: 70; Лимит 2013: 10
32 | Водозабор с очистными сооруж в восточной части села | 2011 | 2015 | 4.5 | 110 |  |  |  | 1.5 | 3 | 10 | 10 | 90
33 | Канализационно-очистные сооружения | 2009 | 2010 | 3 | 60 | Лимит 2009: 43; Лимит 2010: 20
34 | Сети канализации | 2009 | 2010 | 2 | 90 | Лимит 2009: 62; Лимит 2010: 30
35 | КОС с сетями канализации в восточной части села | 2011 | 2014 | 5 | 100 | Лимит 2011: 1.5; Лимит 2012: 3.5; Лимит 2013: 50; Лимит 2014: 50
36 | Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в с. Антипаюта Таззовского района | 2006 | 2010 | 3 | 200 | Лимит 2008: 3.15; Лимит 2009: 149.85; Лимит 2010: 50
37 | Укрепление береговой полосы с пирсом | 2008 | 2011 | 3.352 | 150 | Лимит 2008: 3.352; Лимит 2009: 10; Лимит 2010: 70; Лимит 2011: 70
| ИТОГО |  |  |  | 3336 | 14.477 | 836.375 | 816 | 303.5 | 226.5 | 311 | 367.5 | 387.5
с. Находка
1 | 4-квартирный жилой дом | 2008 | 2009 | 1 | 20 | Лимит 2008: 6.8; Лимит 2009: 14.2
2 | 8-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1.5 | 50 | Лимит 2009: 26.5; Лимит 2010: 25
3 | 8-квартирный жилой дом | 2010 | 2011 | 1 | 50 | Лимит 2010: 26; Лимит 2011: 25
4 | 8-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 | 1 | 50 | Лимит 2011: 26; Лимит 2012: 25
5 | 8-квартирный жилой дом | 2011 | 2012 | 1 | 50 | Лимит 2011: 26; Лимит 2012: 25
6 | Школа на 100 мест | 2006 | 2010 | 3 | 200 | Лимит 2009: 100; Лимит 2010: 100
7 | Спальный корпус на 80 мест | 2006 | 2010 | 2 | 105 | Лимит 2008: 15; Лимит 2009: 45; Лимит 2010: 45
8 | Детский сад на 60 мест | 2010 | 2012 | 2.5 | 60 | Лимит 2010: 2.5; Лимит 2011: 30; Лимит 2012: 30
9 | Спортзал | 2012 | 2015 | 3 | 115 | Лимит 2012: 3; Лимит 2013: 5; Лимит 2014: 55; Лимит 2015: 55
10 | Врачебная амбулатория | 2009 | 2011 | 2.5 | 60 | Лимит 2009: 22.5; Лимит 2010: 20; Лимит 2011: 20
11 | Баня | 2012 | 2014 | 1.2 | 20 | Лимит 2012: 1.2; Лимит 2013: 10; Лимит 2014: 10
12 | Здание Администрации | 2008 | 2010 | 1.5 | 30 | Лимит 2008: 2; Лимит 2009: 15; Лимит 2010: 15
13 | ЛЭП (ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь») | 2009 | 2012 | 5 | 200 | Лимит 2009: 5; Лимит 2010: 20; Лимит 2011: 80; Лимит 2012: 100
14 | Блочная котельная производительностью 5,0 Гкал/час | 2007 | 2008 |  | 46 | Лимит 2008: 0.716
15 | Канализационная насосная станция | 2010 | 2012 | 3 | 50 | Лимит 2010: 3; Лимит 2011: 42.5; Лимит 2012: 7.5
16 | Сети канализации | 2010 | 2012 | 2 | 40 | Лимит 2010: 2; Лимит 2011: 20; Лимит 2012: 20
17 | Водозабор с водоочистными сооружениями | 2009 | 2011 | 3 | 85 | Лимит 2009: 15; Лимит 2010: 15; Лимит 2011: 15.5; Лимит 2012: 42.5
18 | Газификация | 2011 | 2015 | 6 | 200 |  |  |  | 3 | 3 | 100 | 50 | 50
19 | Электростанция (дизельная) | 2003 | 2009 |  | 30 | Лимит 2009: 30
20 | Инженерные сети | 2006 | 2011 |  | 70 | Лимит 2008: 1.415; Лимит 2009: 23.585; Лимит 2010: 25; Лимит 2011: 20
21 | Дорога с твердым покрытием в с. Находка | 2010 | 2015 | 2.5 | 40 |  |  | 1 | 1.5 | 5 | 10 | 10 | 15
22 | Дорога с. Находка-дизельная электростанция | 2009 | 2011 | 1.5 | 20 | Лимит 2009: 1.5; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 10
23 | Дорога с. Находка-полигон ТБО | 2009 | 2012 | 1.5 | 20 | Лимит 2009: 1.5; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 5
24 | Стороительство полигона по сжиганию бытового мусора | 2010 | 2012 | 3.5 | 70 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 2; Лимит 2012: 70
25 | Теплая стоянка на 2 единицы пожарной техники | 2004 | 2010 |  | 50 | Лимит 2009: 40; Лимит 2010: 10
| ИТОГО |  |  |  | 1731 | 25.931 | 339.785 | 331 | 326.5 | 337.2 | 125 | 125 | 120
с. Гыда
1 | 12-квартирный жилой дом №1 | 2008 | 2009 | 1 | 60 | Лимит 2008: 21; Лимит 2009: 40
2 | 12-квартирный жилой дом №2 | 2008 | 2009 | 1 | 60 | Лимит 2008: 21; Лимит 2009: 40
3 | 12-квартирный жилой дом №3 | 2008 | 2009 | 1 | 60 | Лимит 2008: 21; Лимит 2009: 40
4 | 12-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1 | 60 | Лимит 2009: 31; Лимит 2010: 30
5 | 12-квартирный жилой дом | 2009 | 2010 | 1 | 60 | Лимит 2009: 31; Лимит 2010: 30
6 | 12-квартирный жилой дом | 2010 | 2011 | 1 | 60 | Лимит 2010: 31; Лимит 2011: 30
7 | 12-квартирный жилой дом | 2010 | 2011 | 1 | 60 | Лимит 2010: 31; Лимит 2011: 30
8 | Школа на 800 мест | 2009 | 2012 | 4.5 | 1000 | Лимит 2009: 4.5; Лимит 2010: 200; Лимит 2011: 600; Лимит 2012: 200
9 | Детский сад на 120 мест | 2010 | 2012 | 3 | 150 | Лимит 2010: 3; Лимит 2011: 50; Лимит 2012: 100
10 | Спальный корпус на 228 мест | 2009 | 2012 | 3 | 500 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 100; Лимит 2011: 150; Лимит 2012: 250
11 | Спортивный зал | 2009 | 2012 | 3 | 100 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 45; Лимит 2012: 45
12 | Участковая больница на 15 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену | 2009 | 2012 | 3 | 310 | Лимит 2009: 3; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 50; Лимит 2012: 200
13 | Здание Администрации | 2008 | 2012 | 2 | 100 | Лимит 2009: 2; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 45; Лимит 2012: 45
14 | Отдел внутренних дел | 2012 | 2015 | 2 | 105 | Лимит 2012: 2; Лимит 2013: 10; Лимит 2014: 35; Лимит 2015: 60
15 | Баня, прачечная | 2011 | 2013 | 2 | 50 | Лимит 2011: 2; Лимит 2012: 10; Лимит 2013: 40
16 | Почта | 2012 | 2014 | 1.5 | 35 | Лимит 2012: 1.5; Лимит 2013: 10; Лимит 2014: 25
17 | Водозабор | 2009 | 2012 | 2.5 | 150 | Лимит 2009: 22.5; Лимит 2010: 30; Лимит 2011: 50; Лимит 2012: 50
18 | ВОС на 240 м3/сут. | 2006 | 2010 | 1.5 | 50 | Лимит 2009: 5; Лимит 2010: 40
19 | Реконструкция тепловых сетей | 2008 | 2010 | 2.5 | 100 | Лимит 2008: 2.5; Лимит 2009: 50; Лимит 2010: 50
20 | Блочная котельная | 2007 | 2010 | 3 | 100 | Лимит 2008: 0.304; Лимит 2009: 52.696; Лимит 2010: 50
21 | Канализационно-очистные сооружения | 2007 | 2010 | 2.3 | 70 | Лимит 2009: 37; Лимит 2010: 35
22 | Сети канализации | 2007 | 2010 | 2.3 | 80 | Лимит 2009: 41.5; Лимит 2010: 40
23 | Реконструкция электростанции мощностью до 2400 кВт | 2009 | 2009 | 4 | 75 | Лимит 2009: 44; Лимит 2010: 35
24 | Реконструкция электрических сетей | 2006 | 2009 |  | 16
25 | Дорога с твердым покрытием | 2007 | 2010 |  | 125 | Лимит 2009: 60; Лимит 2010: 60
26 | Дорога с. Гыда – полигон ТБО | 2007 | 2012 |  | 130 | Лимит 2009: 10; Лимит 2010: 30; Лимит 2011: 50; Лимит 2012: 50
27 | Пожарное депо | 2009 | 2012 | 2 | 50 | Лимит 2009: 2; Лимит 2010: 10; Лимит 2011: 10; Лимит 2012: 30
28 | Емкостной парк с трубопроводом и АЗС | 2009 | 2013 | 3 | 300 |  | 3 | 50 | 50 | 100 | 100
29 | Склад горюче-смазочных материалов | 2008 | 2010 |  |  | Лимит 2008: 2.625
30 | Холодильник | 2009 | 2012 | 2.5 | 100 | Лимит 2009: 7.5; Лимит 2010: 5; Лимит 2011: 45; Лимит 2012: 45
31 | Склад арочник ООО ГСХП «Гыдаагро» | 2010 | 2012 | 1.5 | 10 | Лимит 2010: 1.5; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 5
32 | Полигон ТБО | 2010 | 2012 | 1.5 | 100 | Лимит 2010: 6.5; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 90
33 | Пирс на реке Гыда с укреплением береговой полосы и овощехранилищами | 2009 | 2012 | 6 | 200 | Лимит 2009: 6; Лимит 2010: 100; Лимит 2011: 5; Лимит 2012: 95
| ИТОГО |  |  |  | 4426 | 68.429 | 538.696 | 998 | 1222 | 1318.5 | 160 | 60 | 60
| ВСЕГО |  |  |  | 25300 | 562.5165 | 3768.856 | 3529 | 3720.9 | 3994.3667 | 2702.1667 | 3197.1667 | 3267.5
Нина Ивановна Утюжникова