Приложение

к решению Районной Думы

от «___»_________2008г.  №___

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения решения Районной Думы от 24 декабря 2007 года

№ 8-7-126 «Об утверждении районной целевой программы «Социальная поддержка населения Тазовского района на 2008-2010 годы»

Районная целевая программа «Социальная поддержка населения Тазовского района на 2008-2010 годы» утверждена решением Районной Думы от 24 декабря 2007 года № 8-7-126 с последующим внесением изменений и дополнений в мероприятия программы.

Программа принята с целью повышения уровня и качества жизни граждан на территории муниципального образования и реализации комплекса мер по оказанию им адресной социальной поддержки.

Реализация данной программы позволила решить следующие задачи:

- социальная поддержка граждан и семей с детьми, имеющих низкий уровень дохода, а также оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- предоставление социальной поддержки и улучшение качества жизни ветеранов, неработающих пенсионеров и инвалидов, детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, граждан, имеющих особые заслуги перед муниципальным образованием, лиц из числа малочисленных народов Севера, учащихся образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию, из малоимущих семей, в том числе многодетных, малоимущих одиноко проживающих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и лицам без определенного места жительства;

- поддержка семей с детьми, реализация мер по стимулированию рождаемости;

- снижение уровня бедности.

На реализацию программы на 9 месяцев 2008 года выделены средства местного бюджета (уточненные) в сумме 8 620,3 тыс. руб., исполнение составило 8 133,4 тыс. руб. (процент исполнения 94,4%), остаток неиспользованных средств 486,9 тыс. руб.

Программа содержит 51 мероприятие по 8 разделам. За отчетный период в соответствии с программой:

- оплачен проезд 17 выпускникам школ из малоимущих семей и семей, ведущих кочевой образ жизни;

- 3 семьям погашена задолженность по жилищно-коммунальным услугам малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим неработающим гражданам в сумме 39,3 тыс.рублей;

- произведен текущий ремонт двух квартир на сумму 561,3 тыс.рублей, составлены сметы на ремонт четырех квартир малоимущих граждан, неработающих пенсионеров и инвалидов;

- 15 семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказана адресная социальная помощь в сумме 131,8 тыс.рублей;

- 150 гражданам из числа почетных граждан муниципального образования Тазовский район, неработающих пенсионеров, участников трудового фронта, малоимущих граждан, оформлена подписка на периодические издания «Советское Заполярье», «Ямальский  меридиан»;

- 30 многодетным семьям произведена выплата на рождение третьего ребенка, и последующих детей, в сумме  360,0 тыс.рублей;

- оказана помощь 5 учащимся средне-специальных образовательных учреждений, выезжающих для прохождения практики в муниципальном образовании;

- 14 неработающим  пенсионерам,  проработавшим на территории Тазовского района, в связи с выездом для постоянного проживания  за  пределы  автономного округа;

- организован летний отдых 273 детей из малоимущих семей и семей льготных категорий населения. Для оздоровления дети выезжали в детские оздоровительные лагеря и санатории:

- в Краснодарском крае: санатории «Полярные зори» -77 путевок, «Жемчужина России» - 93 путевки;

- в Курганской области: санаторий «Сосновая роща»- 24 путевки;

- в Подмосковье: санаторий «Васильевское»   - 25 путевок.

По путевкам «Мать и дитя» санаторно-курортное лечение получили 21 семья.

Организовано и  проведено  17 районных мероприятий, посвященных праздничным, памятным и другим событиям.

Районная целевая программа «Социальная поддержка населения Тазовского района на 2008-2010 годы» способствовала повышению эффективности мер социальной поддержки малоимущих, нетрудоспособных граждан, семей с детьми, других лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, смягчению негативных последствий бедности, снижению социального неравенства, повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования.

Начальник департамента социального

развития Администрации района						  Г.С.Малькова