Приложение № 3

УТВЕРЖДЁН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 10 февраля 2021 года № 82-п

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по реализации школьного партисипаторного бюджетирования

в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Периодичность и срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение материалов по реализации школьного партисипаторного бюджетирования | департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | до 20.01.2021 |
| 2. | Информирование заинтересованных лиц о возможностях проекта школьного партисипаторного бюджетирования | Администрация Тазовского района, департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района. | постоянно |
| 3. | Информационная кампания во всех общеобразовательных организациях | департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | в течение периода реализации |
| 4. | Разработка и обсуждение модели реализации школьного партисипаторного бюджетирования с руководителями и представителями школ Тазовского района | департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | 20.01.2021 -25.01.2021 |
| 5. | Утверждение Модели школьного партисипаторного бюджетирования с руководителями и представителями школ Тазовского района | департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | 26.01.2021 |
| 6. | Старт реализации школьного партисипаторного бюджетирования в Тазовском районе в рамках уроков финансовой грамотности | департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | 15-25.01.2021 |
| 7. | Проведение тренинга по школьному партисипаторному бюджетированию в рамках реализации проекта «Бюджетная инициатива граждан» | департамент образования Администрации Тазовского района, департамент финансов Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | 01.02.2021 |
| 8. | Проектная школа по внедрению школьного партисипаторного бюджетирования с участием авторов проектов-победителей 2020 года, волонтеров | департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации | 01.02.2021 – 28.02.2021 |
| 9. | Подготовка к реализации школьного партисипаторного бюджетирования Ученическим советом и школьным куратором | муниципальные общеобразовательные организации, органы ученического самоуправления | 03.02.2021 – 14.02.2021 |
| 10. | Выдвижение проектных идей в классах | обучающиеся 7-11 классов, инициативные группы | до 10.03.2021 |
| 11. | Представление проектных идей в классах, голосование и отбор | обучающиеся 7-11 классов, инициативные группы | до 20.03.2021 |
| 12. | Оформление проектных идей в Проект | рабочие группы | до 21.04.2021 |
| 13. | Публичная защита Проектов в форме открытого мероприятия | ученический совет, рабочие группы, школьный и муниципальный кураторы | 01.04.2021 – 10.04.2021 |
| 14. | Единый день голосования | ученический совет, школьный и муниципальный кураторы | 17.04.2021 |
| 15. | Предоставление Проектов-победителей голосования муниципальному куратору | ученический совет, школьный куратор (в течение 5 рабочих дней после голосования) | до 23.04.2021 |
| 16. | Форум (презентация проектов-победителей общешкольного голосования) | муниципальный и школьный кураторы, ученический совет | 26.04.2021 |
| 17. | Технический анализ и экспертиза Проектов | муниципальный координационный совет по развитию школьного партисипаторного бюджетирования на территории Тазовского района | до 01.05.2021 |
| 18. | Мониторинг реализации победивших проектов | департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации, ученический совет (инициативные группы), муниципальный и школьный кураторы | в течение периода реализации |
| 19. | Реализация проектов-победителей | департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации, ученический совет (инициативные группы), муниципальный и школьный кураторы | апрель-октябрь 2021 г. |
| 20. | Торжественное открытие объектов | департамент финансов Администрации Тазовского района, департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальные общеобразовательные организации, ученический совет (инициативные группы), муниципальный и школьный кураторы | ноябрь 2021 г. |
| 21. | Отчет об исполнении мероприятий проектов | департамент образования Администрации Тазовского района, муниципальный и школьный кураторы | декабрь 2021 г. |