Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации района

от 22 марта 2011 г.  № 106

С О С Т А В

по ликвидации  унитарного муниципального предприятия

«Арктический рыбозавод «Гыда-Ямал»

| Анисимов Д.В. | - | начальник Департамента имущественных и земельных отношений Администрации района, председатель комиссии. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Кочетков В.С. | - | начальник юридического отдела Администрации района; |
| Хижун Г.Н. | - | главный бухгалтер Департамента имущественных и земельных отношений Администрации района; |
| Демченко Д.В. | - | начальник юридического отдела Департамента имущественных и земельных отношений Администрации района. |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации района

от 22 марта 2011 г.  № 106

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по ликвидации  унитарного муниципального предприятия

«Арктический рыбозавод «Гыда-Ямал»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление в 3-х дневный срок регистрирующего органа со дня принятия решения о формировании ликвидационной комиссии | В соответствии с действующим законодательством | Демченко Д.В. |
| 2 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о ликвидации | до 15.05.2011 | Демченко Д.В. |
| 3 | Письменно известить кредиторов | до 15.07.2011 | Хижун Г.Н. |
| 4 | Произвести инвентаризацию основных средств и проверку финансово-хозяйственной деятельности | до 20.08.2011 | Хижун Г.Н. Ликвидационная комиссия |
| 5 | Составить промежуточный ликвидационный баланс по состоянию на дату ликвидации с учетом проверок МИФНС № 2 по ЯНАО, уведомить налоговый орган | до 20.09.2011 | Хижун Г.Н. |
| 6 | Произвести расчеты с кредиторами и принять меры к взысканию дебиторской задолженности | до 20.10.2011 | Хижун Г.Н. |
| 7 | Составить ликвидационный баланс, закрыть расчетный счет, уведомить налоговый орган о закрытии расчетного счета | до 01.11.2011 | Хижун Г.Н. |
| 8 | Снять предприятие с учета во внебюджетных фондах | до 15.11.2011 | Хижун Г.Н. |
| 9 | Представить в налоговый орган заявление о государственной регистрации ликвидации, ликвидационного баланса, документа об уплате государственной пошлины | до 01.12.2011 | Анисимов Д.В. |
| 10 | Получить в МИФНС № 2 по ЯНАО свидетельство ЕГРЮЛ о ликвидации | до 31.12.2011 | Анисимов Д.В. |