# Приложение

# УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации района

от 19 сентября 2011 г. № 470

Комплексный план мероприятий

по медицинскому обеспечению подготовки граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации на территории Тазовского района на  2011 год

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| - Медицинское обеспечение граждан Тазовского района до их первоначальной постановки на воинский учёт |  |  |  |  |
| 1.1. | Подготовить списки на юношей 15-16-летнего возраста по представленным данным учебных заведений, предприятий, организаций и учреждений | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 10 сентября 2011 года |
| 1.2. | Составить план-график проведения лабораторных исследований и планового профилактического медицинского осмотра юношей 15-16-летнего возраста | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 15 сентября 2011 года |
| 1.3. | Довести до руководителей учебных заведений, руководителей учреждений, предприятий график проведения планового профилактического медицинского осмотра юношей 15-16-летнего возраста | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 15 сентября 2011 года |
| 1.4. | Провести ежегодный плановый профилактический медицинский осмотр, лечение и диспансерное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием граждан 15-16-летнего возраста | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | сентябрь - октябрь 2011 года |
| 1.5. | Подвести итоги планового профилактического медицинского осмотра, разработать план лечебно-оздоровительных мероприятий среди юношей 15-16-летнего возраста, имеющих отклонения в состоянии здоровья | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 10 ноября 2011 года |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.6. | Направить в отдел военного комиссариата Ямало-Ненецкого автономного округа по Тазовскому району аналитическую справку о результатах медицинского обследования (проведения профилактического осмотра, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей 15-16-летнего возраста и сведения (в абсолютных числах) согласно приложению № 4 приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240/168 | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 15 ноября 2011 года |
| 1.8. | Представить в департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа аналитическую справку о результатах медицинского обследования (проведения профилактического осмотра, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей 15-16-летнего возраста и сведения (в абсолютных числах) согласно приложению № 4 приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240/168 | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 15 ноября 2011 года |
| 1.9. | Представить Главе муниципального образования аналитическую справку о результатах медицинского обследования (проведения профилактического осмотра, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей 15-16-летнего возраста и сведения (в абсолютных числах) согласно приложению № 4 приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240/168 | главный врач МБУЗ Тазовская ЦРБ Налимов М.Ю. |  | до 15 ноября 2011 года |
| 1.10. | Представить в Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа доклад о результатах медицинского обследования (проведения профилактического осмотра, лечебно-оздоровительных мероприятий) юношей 15-16-летнего возраста и сведения (в абсолютных числах) согласно приложению № 4 приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации № 240/168 | отдел «военного комиссариата ЯНАО по Тазовскому району» ( по согласованию) |  | до 20 ноября 2011 года |