УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 07 мая 2013 года № 190

К О М П Л Е К С Н Ы Й  П Л А Н

мероприятий органов местного самоуправления Тазовского района по улучшению отдельных показателей

для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2013-2015 годы»

| № показа теля док лада* | Показатель | Мероприятие | Срок реалии зации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| Дорожное хозяйство и транспорт |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт | Проведение ремонтных работ на основании разработанного проекта капитального ремонтаавтомобильной дороги Тазовский–Газ-Сале | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт |
| 2. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт | Проведение ремонтных работ на основании разработанного проекта капитального ремонта автомобильной дороги Тазовский–Газ-Сале | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт |
| 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | Проведение ремонтных работ на основании разработанных проектов капитальных ремонтов автомобильных дорог по всем поселениям района и автомобильной дороги Тазовский-Газ-Сале | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| Улучшение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |
| 17. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства всего, в том числе: -для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства -для комплексного освоения в целях жилищного строительства | Проведение работы по формированию земельных участков, предполагаемых к предоставлению под жилищное строительство и работ по подготовке и согласованию проектов планировки некоторых микрорайонов | постоянно | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района; Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | Увеличение площади земельных участков, предоставленных для строительства |
| 171. | Низкая доля земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | Принять меры по увеличению доли площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) | 2013-2015 годы | Департамент Имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | Увеличение доли площади земельных участков, предоставленных для строительства (кроме жилищного) по результатам торгов, в общей площади земельных участков в городском округе (муниципальном районе), предоставленных для строительства (кроме жилищного) |
| 17.2 | Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению | Принять меры по увеличению доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению. Контроль за постановкой на государственный кадастровый учет земельных участков юридическими лицами, имеющими на праве постоянного (бессрочного) пользования земельные участки | 2013-2015 годы | Департамент Имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | Увеличение доли земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования которыми переоформлено в соответствии с требованиями Федерального закона «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», в общем количестве земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, право постоянного (бессрочного) пользования на которые подлежит переоформлению |
| 21. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – в течение 5 лет | Проведение разъяснительной и агитационной работы с застройщиками по вопросам своевременного ввода объектов в эксплуатацию | 2013-2015 годы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района | Снижение площади земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства – в течение 5 лет |
| III. Дошкольное образование |  |  |  |  |  |
| 60. | Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Ввод в эксплуатацию детских садовпосле капитального ремонта. | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Повышение коэффициента посещаемости в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
| 63. | Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Создание условий для обучения; привлечение новых кадров с высшим профессиональным образованием | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Повышение уровня образования педагогических работников в дошкольных учреждениях |
| IV. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |
| 67. | Удовлетворенность населения качеством общего образования | Обеспечить участие общественности в управлении и контроле качества образования на уровне образовательных учреждений; создание условий для получения общеобразовательными учреждениями лицензии на право ведения образовательной деятельности; не допускать сокращения сети учреждений дополнительногообразования детей в муниципальном образовании | постоянно | Департамент образования Администрации Тазовского района | Повышение качества предоставления услуг общего образования |
| 74. | Численность выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании | 1. Организация индивидуальных консультаций для слабоуспевающих учащихся. 2. Участие в диагностических работах, организованных в телекоммуникационной системе СтатГрад. 3. Участие в дистанционных интенсивных школах по подготовке к ЕГЭ. 4. Повышение квалификации педагогов | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
| 80. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных образовательных учреждений | Оптимизация наполняемости классов в образовательных учреждениях, расположенных в городской местности и как следствие увеличение числа обучающихся, приходящихся на 1 учителя | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Приведение численности лиц обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в городской местности, приходящихся на 1 учителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с нормативными значениями, утвержденными постановлением Губернатора ЯНАО от 05.05.2012 года № 54-ПГ |
| 81. | Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (среднегодовая), приходящихся на 1 учителя муниципальных образовательных учреждений | Оптимизация наполняемости классов в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности и как следствие увеличение числа обучающихся, приходящихся на 1 учителя | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Приведение численности лиц обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, приходящихся на 1 учителя муниципальных образовательных учреждений в соответствии с нормативными значениями, утвержденными постановлением Губернатора ЯНАО от 05.05.2012 года № 54-ПГ |
| 82. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 1.Проведение в каждом образовательном учреждении комплекса мероприятий по профилактике заболеваемости, сохранению и укреплению здоровья детей. 2. Организация сбалансированного питания. 3. Реализация в общеобразовательных учреждениях «Программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни». 4. Формирование у детей и подростков рационального пищевого поведения и знаний об основах здорового питания в образовательных учреждениях района. 5. В образовательных учреждениях организация родительского всеобуча по вопросам организации правильного питания | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Увеличение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
| 91 | Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) | Строительство и ввод в эксплуатацию в с. Гыда школы-интернат на 800 мест и спальных корпусов | 2013-2015 годы | Департамент образования Администрации Тазовского района | Снижение средней стоимости содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях в городском округе (муниципальном районе) |
| V. Физическая культура |  |  |  |  |  |
| 104. | Уровень фактической обеспеченности спортивными залами в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | 1. Строительство объекта «Универсальный спортивный зал в с. Газ-Сале» 2. Строительство объекта «Универсальный спортивный комплекс в п. Тазовский с плавательным бассейном» | 2013-2015 годы | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | Увеличение уровня фактической обеспеченности спортивными залами и плоскостными сооружениями в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |
|  | Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности |  |  |  |  |
| VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |
| 106. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, в том числе: - введенная в действие за год | В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» привлечение средств окружного бюджета по оказанию финансовой поддержки застройщикам, осуществляющим жилищное строительство, а также обеспечение переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда и предоставление жилья льготным категориям граждан путем приобретения у застройщиков квартир в строящихся домах в муниципальную собственность | постоянно | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение жильем граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, предоставление жилья льготным категориям граждан, увеличение общей площади жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
| 107. | Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего, в том числе введенных в действие за год | В рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» привлечение средств окружного бюджета по оказанию финансовой поддержки застройщикам, осуществляющим жилищное строительство, а также предоставление жилья льготным категориям граждан путем приобретения у застройщиков квартир в строящихся домах в муниципальную собственность | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Увеличение объемов жилищного строительства, обеспечение жильем граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилищного фонда, а также предоставление жилья льготным категориям граждан, увеличение числа жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения |
| 108. | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий | Проведение работ по формированию земельных участков для строительства многоквартирных жилых домов (подготовка схем расположения земельных участков для проектирования и строительства многоквартирных жилых домов; постановка земельных участков на государственный кадастровый учёт; предоставление земельных участков для проектирования и строительства; подготовка градостроительных планов земельных участков) | 2013-2015 годы | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района | Увеличение объема жилищного строительства |
| VII. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 111. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: - непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме; - управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; - управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием; - управление управляющей организацией частной формы собственности; - управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 процентов | Проведение работы с гражданами района по формированию новых механизмов управления жилищным фондом | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района Главы поселений муниципального образования Тазовский район (по согласованию) | Увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами |
| 114. | Доля электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского округа, муниципального района | Проведение среди населения разъяснительной работы по установке приборов учета в жилищном фонде района. Реализация районной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Тазовском районе на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года» | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района Главы поселений муниципального образования Тазовский район (по согласованию) | Увеличение доли электрической энергии, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории городского округа, муниципального района |
| VIII. Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 124. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | Реализация плана мероприятий, направленных на увеличение поступлений местных налогов и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования, утвержденного постановлением Администрации Тазовского района от 27.01.2012 года № 32. 1. Заключение договоров с предприятиями топливно-энергетического комплекса и другими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования Тазовский район 2. Заключение с юридическими и физическими лицами договоров аренды земельных участков и муниципального имущества 3. Обеспечение поступлений доходов от реализации муниципального имущества, согласно прогнозному плану приватизации муниципального имущества 4. Ведение своевременной претензионно-исковой работы в отношении неплательщиков, имеющих задолженность перед бюджетом района, осуществление мер принудительного взыскания, а также списание безнадежной к взысканию задолженности в бюджет района | 2013–2015 годы | Департамент финансов Администрации Тазовского района Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | Увеличение поступлений местных налогов и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования |
| 131. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | Мониторинг финансового состояния муниципальных унитарных предприятий | 2013-2015 годы | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | Снижение доли основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства в муниципальном образовании Тазовский район |
| 138. | Доля бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета муниципального образования | Проведение работ по включению объектов в перечень Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год | 2013-2015 годы | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | Увеличение объема бюджетных инвестиций |
| 140. | Доля расходов бюджета городского округа (муниципального района), формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета городского округа (муниципального района), без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий | Внедрение программно - целевого метода, в том числе с 2013 года: - Администрация Тазовского района; - Департамент социального развития Администрации Тазовского района; - Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района | 2013-2015 годы | Управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района | Сокращение неэффективных расходов органов местного самоуправления, муниципальных учреждений |

*Номер показателя доклада Главы Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов) Ямало-Ненецкого автономного округа за 2011 год и их планируемых значениях на 3-летний период.