## Перечень новый (2)
Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
Тазовского района
от 30 января 2013 г. № 21
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов капитального строительства по муниципальному образованию Тазовский район на 2013 год, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
тыс.руб.
Наименование объекта | Сроки строительства |  | Сметная стоимость |  | Незавершенное строительство по состоянию на 01.01.2013 г. |  | Профинансировано с начала строительства на 01.01.2013 г. | Остаток сметной стоимости на 01.01.2013 г. |  | Лимит капитальных вложений на 2013 г. |  | Мощность |  | Наличие и дата утверждения
| Начало | Окончание | в базовых ценах | в действ. ценах | в базовых ценах | в действ. ценах |  | в базовых ценах | в действ. ценах | всего | в т.ч. кредиторская задолженность | ед.изм. | кол-во | ПСД | экспертизы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
РДЦП "Строительство первоочередных объектов образования на территории муниципального образования Тазовский район на 2011-2013 годы"
Детский дом смешанного типа на 84 места в с.Газ-Сале Тазовского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы | 2005 | 2013 |  | 400900 |  | 111286.392 | 148634.882 |  | 252265.118 | 500 |  | мест | 84 | имеется | 287.3(5)-2007 от 27.06.07г. На ПСД
Адресная инвестиционная программа ЯНАО. | [9 empty] | 50000
РДЦП "Строительство объектов агропромышленного комплекса в Тазовском районе на 2011 - 2013 годы"
Убойный пункт оленей производительностью 200 голов в смену в п. Антипаюта Тазовского района ЯНАО | 2006 | 2013 |  | 274337 |  | 205894.825 | 205894.825 |  | 68442 | 484.45 |  | гол/смену | 200
Адресная инвестиционная программа ЯНАО. | [9 empty] | 48442
Грузовой причал в п. Тазовский Тазовского района, в том числе проектно-изыскательские работы | 2006 | 2013 |  | 116546 |  | 91301.843 | 91301.843 |  | 25244.157 | 1526.55 |  | м | 110
Адресная инвестиционная программа ЯНАО. | [9 empty] | 30531
ИТОГО | [9 empty] | 2511