# Приложение № 2

# УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации района

от №

# П Л А Н

организационно-технических мероприятий по организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Тазовский район в многомандатных избирательных округах № 1 и № 4 и выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований п.Тазовский, с.Газ-Сале, с.Находка, с.Антипаюта, с.Гыда

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Проведение совместного совещания (рабочей встречи) с участием членов рабочей группы, глав муниципальных образований поселений, избирательной комиссии муниципального образования | июнь 2012 года | Рабочая группа |
|  | Уточнение сведений об избирателях на территории муниципального образования Тазовский район по книгам похозяйственного учета | до 15 июня 2012 года | Администрация Тазовского района, Главы муниципальных образований сел Газ-Сале, Находка, Антипаюта, Гыда |
|  | Обобщение, проверка данных, полученных в результате уточнения сведений об избирателях на территории муниципального образования Тазовский район по книгам похозяйственного учета | до 30 июня 2012 года | Администрация Тазовского района совместно с ОУФМС России по Тазовскому району |
|  | Организация информирования и проведения консультаций для граждан, проживающих на межселенной территории Тазовского района, по вопросу реализации права регистрации по месту жительства в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 399-ФЗ | постоянно | Администрация Тазовского района, Главы муниципальных образований поселений |
|  | Оказание содействия гражданам, проживающим на межселенной территории Тазовского района, по вопросу реализации права регистрации по месту жительства в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 399-ФЗ | постоянно | Администрация Тазовского района, Главы муниципальных образований поселений |
|  | Проведение сверки сведений об избирателях, содержащихся в Регистре избирателей, участников референдума с информацией, представляемой Управлением Федеральной миграционной службой по Ямало-Ненецкому автономному округу в Тазовском районе | до 15 июня 2012 года | Администрация Тазовского района, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление информации о расхождении данных о гражданах, полученной в результате сверки сведений об избирателях, содержащихся в Регистре избирателей, участников референдума с информацией, представляемой Управлением Федеральной миграционной службой по Ямало-Ненецкому автономному округу в Тазовском районе и в Администрации поселений | По мере получения | Администрация Тазовского района, Территориальная избирательная комиссия |
|  | Уточнение мест пребывания граждан и сведений о них путем поквартирного обхода, проверки данных с привлечением баз данных коммунальных предприятий, по результатам проведенной сверки сведений об избирателях, содержащихся в Регистре избирателей, участников референдума с информацией, представляемой Управлением Федеральной миграционной службой по Ямало-Ненецкому автономному округу в Тазовском районе | май-июль 2012 | Администрация Тазовского района, Главы муниципальных образований поселений |
|  | Передача уточненных сведений об избирателях, участниках референдума в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа | до 20 июля 2012 года | Администрация Тазовского района |
|  | Представление сведений об избирателях в Территориальную избирательную комиссию муниципального образования Тазовский район, а если список составляется участковой комиссией – в соответствующую участковую избирательную комиссию для составления списков избирателей | Сразу после назначения дня голосования в Избирательную комиссию МО, в участковую избирательную комиссию сразу после ее сформирования- 21 сентября 2012 года | Администрация района, главы муниципальных образований поселений, а также руководители учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Образование избирательных участков | Не позднее 29 августа 2012 года | Администрация района по согласованию с Территориальной избирательной комиссией муниципального образования Тазовский район |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях | Не позднее 29 августа 2012 года, в исключительных случаях – не позднее 10 октября 2012 года | Администрация района по согласованию с Территориальной избирательной комиссией муниципального образования Тазовский район и руководителям учреждений, в которых избиратели временно пребывают |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования | Не позднее 03 сентября 2012 года | Администрация района |
|  | Выделение и оборудование специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 13 сентября 2011 года | Органы местного самоуправления по предложению Территориальной избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район |
|  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, о выделении помещений для проведения встреч с избирателями | В течение трех дней со дня их подачи | Органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий | В течение трех дней со дня получения уведомления, а при подаче уведомления менее чем за 5 дней до проведения – в день его получения | Органы местного самоуправления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, средствами связи и необходимым оборудованием | со дня образования участковых избирательных комиссий | Администрация района, администрации муниципальных образований поселений |
|  | Информирование избирателей о предстоящих выборах 14 октября 2012 года органами местного самоуправления, средствами массовой информации | постоянно | Администрация района, избирательная комиссия муниципального образования Тазовский район, администрации муниципальных образований поселений, районная газета «Советское Заполярье», МУП СМИ «Студия Факт» |
|  | Осуществление контроля и координации деятельности по информированию избирателей о предстоящих выборах 14 октября 2012 года органами местного самоуправления, средствами массовой информации | постоянно | Администрация района, рабочая группа |
|  | Перечисление финансовых средств на подготовку и проведение выборов на счет Территориальной избирательной комиссии муниципального образования Тазовский район | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Департамент финансов Администрации Тазовского района |
|  | Организация культурного и торгового обслуживания населения в день выборов | 14 октября 2012 года | Администрация района, администрации муниципальных образований поселений |
|  | Обеспечение охраны избирательных участков | с момента доставки избирательных бюллетеней | ОМВД России по Тазовскому району |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности избирательных участков и помещений для голосования | постоянно | ГКУ «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району» |
|  | Обучение и инструктаж членов избирательных комиссий по мерам противопожарной безопасности | сентябрь 2012 года | ГКУ «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району», ОНД по МО Тазовский район |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий транспортом для организации голосования в труднодоступных отдаленных местностях | с 20 сентября 2012 года | Администрация района, администрации муниципальных образований поселений |
|  | Контроль за бесперебойным обеспечением тепло-, электро-, водоснабжением избирательных участков | с момента образования избирательных комиссий | Администрация района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Обеспечение участковых избирательных комиссий резервными средствами связи | 14 октября 2012 г. | Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Обеспечение запасных мест размещения участковых избирательных комиссий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций | 14 октября 2012 г. | Главы администраций поселений, Управление по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
|  | Содействие в организации доставки информационных материалов в труднодоступные и отдаленные места | с момента поступления материалов | Администрации поселений, Территориальная избирательная комиссия муниципального образования Тазовский район, управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования |