Приложение

постановлению

Администрации района

от 01 июня 2011 года № 299

П Л А Н

мероприятий муниципального образования Тазовский район

по методическому и правовому обеспечению перехода

на межведомственное и межуровневое взаимодействие

при предоставлении муниципальных услуг

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определение заместителя высшего должностного лица Администрации Тазовского района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210) | До 01 июня 2011 года | Распоряжение Администрации района о назначении ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | заместитель главы Администрации района Семянив В.З. |
| 2. | Определение структурного подразделения Администрации района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | до 01 июня 2011 года | Распоряжение Администрации района об определении структурного подразделения Администрации района, ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210 | Управление социально-экономического развития Департамента экономики и финансов Администрации района (далее-Управление социально-экономического развития) Утюжникова Н.И. |
| 3. | Внесение предложений по включению представителей органов местного самоуправления в рабочую группу автономного округа по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении услуг | до 01 июня 2011 года | Предложения для включения в Распоряжение Губернатора автономного округа | отдел информационых технологий Администрации района (далее-отдел информационных технологий) Пудова Е.И. |
| 4. | Формирование перечня первоочередных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного взаимодействия в 2011 году | до 20 июня 2011 года | Распоряжение Администрации района | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |
| 5. | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | до 24 июня 2011 года | Таблица муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципального образования Тазовский район | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |
| 6. | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий: - с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) - определение предельного срока представления сведений | постоянно | Отчет с результатами анализа | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |
| 7. | Утверждение перечня необходимых и обязательных услуг муниципального образования | до 20 июня 2011 года | Перечень необходимых и обязательных услуг | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |
| 8. | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, бумажном виде, с использованием факсов | до 01 июля 2011 года | Таблица предоставления документов | отдел информационных технологий Пудова Е.И |
| 9. | Проведение инвентаризации нормативно-правовых актов (НПА) муниципального образования с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | до 01 октября 2011 года | Перечень НПА, в которые необходимо вносить изменения с указанием данных изменений | Юридический отдел Администрации района Кочетков В.С |
| 10. | Внесение изменений в НПА муниципального образования, регулирующие вопросы разработки и утверждения административных регламентов | до 01 сентября 2011 года | НПА о внесении изменений в НПА, регулирующие вопросы разработки и утверждения административных регламентов | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И |
| 11. | Подготовка и утверждение НПА необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | в течение года | НПА |  |
| 11.1 | Разработка (внесение изменений) в административные регламенты (АР) предоставления муниципальных услуг | по мере необходимости | НПА (АР) | Структурные подразделения Администрации района |
| 11.2 | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления (организации), предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | до 01 июля 2011 года | Порядок | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И |
| 12. | Разработка и проведение плана мероприятий по информированию населения о требованиях Закона № 210-ФЗ | постоянно | План информирования | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |
| 13. | Осуществление контроля за реализацией мероприятий плана муниципального образования по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в муниципальном образовании | постоянно | Отчет муниципального образования о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | Заместитель главы Администрации района Семянив В.З. |
| 14. | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта в 2012 году | ноябрь- декабрь 2011 года | Распоряжение Администрации района | Управление социально-экономического развития Утюжникова Н.И. |