УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации Тазовского района

от 02 июля 2013 года № 323

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся  в приложения №№ 1, 2, утвержденные  постановлением Администрации Тазовского района 17 апреля 2013 года № 150

1. В Приложении № 1 «Порядок разработки, реализации, оценки эффективности и корректировки муниципальных программ муниципального образования Тазовский район»:

1.1. Пункт 2.7 раздела II «Основания и этапы разработки муниципальных программ» изложить в следующей редакции:

«2.7. Согласованный Департаментом финансов проект муниципальной программы до 01 августа направляется на экспертизу в Контрольно-счетную палату муниципального образования Тазовский район (далее – Контрольно-счетная палата)»;

1.2. Раздел II дополнить пунктом 2.8. следующего содержания:

«2.8. Согласованный  управлением социально-экономического развития, Департаментом финансов и прошедший экспертизу Контрольно-счетной палаты проект муниципальной программы до 20 августа направляется ответственным исполнителем на утверждение в Администрацию Тазовского района».

2. Приложение № 2 «График разработки и утверждения районных долгосрочных целевых программ» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Тазовского района

от 17 апреля 2013 года № 150

(в редакции постановления

Администрации Тазовского района

от 02 июля 2013 года № 323)

Г Р А Ф И К

РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН

| № п/п | № пункта Порядка | Материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представ-ления | Адресат представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2.4 | Проект муниципальной программы | ответственный исполнитель | до 01 мая | отраслевые функциональные органы местного самоуправления- соисполнители муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. |  | Согласованный проект муниципальной программы или заключение с замечаниями и предложениями по его корректировке | отраслевые функциональные органы местного самоуправления- соисполнители муниципальной программы | до 25 мая | ответственный исполнитель |
| 3. | 2.5 | Проект муниципальной программы | ответственный исполнитель | до 01 июня | управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района |
| 4. |  | Согласованный проект муниципальной программы или заключение с замечаниями и предложениями по его корректировке | управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района | до 20 июня | ответственный исполнитель |
| 5. | 2.6 | Проект муниципальной программы | ответственный исполнитель | до 01 июля | департамент финансов Администрации Тазовского района |
| 6. |  | Согласованный проект муниципальной программы или заключение с замечаниями и предложениями по его корректировке | департамент финансов Администрации Тазовского района | до 20 июля | ответственный исполнитель |
| 7. | 2.7 | Согласованный проект муниципальной программы или заключение с замечаниями и предложениями по его корректировке | ответственный исполнитель | до 01 августа | Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район |
| 8. |  | Экспертиза проекта муниципальной программы | Контрольно-счетная палата муниципального образования Тазовский район | до 15 августа | ответственный исполнитель |
| 9. | 2.8 | Проект муниципальной программы и проект правового акта Администрации Тазовского района об ее утверждении | ответственный исполнитель | до 20 августа | на утверждение Администрации Тазовского района |

»