Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Администрации района

от 25 августа 2011 г. № 434

М Е Р О П Р И Я Т И Я

по ликвидации Тазовского муниципального

унитарного предприятия «Жилкомсервис»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Уведомление регистрирующего органа о принятии решения о ликвидации | В 3-х дневный срок с момента издания настоящего постановления | Тарасенко Н.Н. Здоренко Т.Б. |
| 2 | Обеспечить уведомление работников Тазовского муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией предприятия, персонально, под роспись | Не менее чем за два месяца до увольнения | Тарасенко Н.Н. |
| 3 | Опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» объявление о ликвидации, о порядке и сроке заявления требований его кредиторами (не менее двух месяцев с момента публикации) | В двухнедельный срок с момента издания настоящего постановления | Тарасенко Н.Н. Здоренко Т.Б. |
| 4 | Принять меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомить кредиторов о ликвидации | В течение месяца с момента издания настоящего постановления | Тарасенко Н.Н. Здоренко Т.Б. Кожушко Л.М. |
| 5 | Составить промежуточный ликвидационный баланс, содержащий сведения о составе имущества ликвидируемого Тазовского муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис», перечне предъявляемых кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения | В течение двух месяцев с момента опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» объявления о ликвидации | Тарасенко Н.Н. Кожушко Л.М. Здоренко Т.Б. |
| 6 | В случае, если при проведении ликвидации Тазовского муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» установлена его неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, ликвидационная комиссия должна обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Тазовского муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» банкротом. | В течение десяти дней | Фисюков В.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | - Промежуточный ликвидационный баланс согласовать с Департаментом экономики и финансов Администрации Тазовского района и утвердить Администрацией Тазовского района, о составлении промежуточного ликвидационного баланса уведомить регистрирующий орган | В течение двух месяцев с момента опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» объявления о ликвидации | Фисюков В.В. Тарасенко Н.Н. Кожушко Л.М. Здоренко Т.Б. |
| 8 | - После завершения расчетов с кредиторами составить ликвидационный баланс, согласовать его с Департаментом экономики и финансов Администрации Тазовского района и утвердить Администрацией Тазовского района, утвержденный ликвидационный баланс направить в соответствующий орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. | В течение 15 дней после завершения расчетов с кредиторами | Фисюков В.В. Тарасенко Н.Н. Кожушко Л.М. Здоренко Т.Б. |
| 9 | - Передать ликвидационный баланс с отметкой налогового органа, печати и штампы Тазовского муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» Департаменту имущественных и земельных отношений Администрации района. | В трехдневный срок после получения от органа осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц | Тарасенко Н.Н. |
| 10 | Направить в регистрирующий орган уведомление о прекращении деятельности предприятия для внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц | В трехдневный срок после передачи ликвидационного баланса с отметкой налогового органа, печатей и штампов муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» | Тарасенко Н.Н. Фисюков В.В. Кожушко Л.М. |
| 11 | - Представить Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации, в Департамент имущественных и земельных отношений Администрации района. | В трехдневный срок после получения свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о ликвидации предприятия | Фисюков В.В. Тарасенко Н.Н. |