УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Тазовского района

от 14 июля 2017 года № 396-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта») модернизации системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании Тазовский район на 2017 - 2020 годы

- Общие положения

  - Приоритетная задача государственной политики в области физической культуры и спорта в настоящее время – повышение эффективности и качества спортивной подготовки. На ее решение направлен ряд изменений организационного и правового характера, важнейшим из которых является внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки.

  - План мероприятий («дорожная карта») модернизации системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании Тазовский район на 2017-2020 годы  (далее – План) является процессом стратегического планирования, направленным на качественное изменение системы подготовки спортивного резерва.

  - Правовым основанием для модернизации системы подготовки спортивного резерва являются следующие нормативные документы:

- Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта, утвержденные приказами Министерства спорта Российской Федерации;

- Федеральный закон от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва                  в Российской Федерации», утвержденный Министерством спорта Российской Федерации от 06 декабря 2011 года;

- План по преобразованию детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва в организации, осуществляющие спортивную подготовку, утвержденный Министерством спорта Российской Федерации от 11 ноября 2014 года;

- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября                          2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

- приказ департамента по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 декабря 2015 года № 391-О «О поэтапном переходе организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта (образовательные организации дополнительного образования                               и организации спортивной направленности) Ямало-Ненецкого автономного округа в статус организаций спортивной подготовки»;

- распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа                   от 16 мая 2017 года № 315-РП «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») модернизации системы подготовки спортивного резерва в Ямало-Ненецком автономном округе на 2017-2020 годы».

  - Необходимость модернизации предусмотрена приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 года № 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации».

  - Реализация Плана предполагает координацию действий                                 всех заинтересованных лиц муниципального образования Тазовский район, консолидированные усилия которых (с использованием всех имеющихся ресурсов) будут направлены на выработку подходов к развитию муниципальной системы подготовки спортивного резерва, решение задач материально-технического, кадрового, финансового, информационного обеспечения, комплексного мониторинга.

  - В Плане сформулированы:

- цели, этапы реализации;

- основные направления деятельности, направленные                                             на совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- планируемые показатели мероприятий, направленные                                              на совершенствование системы подготовки спортивного резерва                              в муниципальном образовании Тазовский район, используя все имеющиеся у себя ресурсы;

- ожидаемые результаты.

  - Целью Плана является:

- формирование эффективной системы подготовки спортивного резерва                                 в муниципальном образовании Тазовский район посредством сохранения                              и развития массового спорта, совершенствование подходов к подготовке спортивного резерва, создание благоприятных условий для роста спортивных результатов спортсменов на соревнованиях различного уровня;

- определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие                                 и реализация местных программ развития физической культуры и спорта;

- развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий                               для подготовки спортивных сборных команд муниципального образования                 Тазовский район и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва                         для спортивных сборных команд Ямало-Ненецкого автономного округа, Российской Федерации.

  - Предусматривается два этапа реализации Плана:

- первый этап: 2017-2018 годы;

- второй этап: 2019-2020 годы.

- Основные направления

  - Реализация мероприятий, направленных на совершенствование системы подготовки спортивного резерва, включает в себя:

- анализ состояния и проектирование развития системы физической культуры и спорта на муниципальном уровне;

- обновление требований к условиям предоставления услуг и работ                                 в области физической культуры и спорта, мониторинг их выполнения;

- поэтапный переход муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Тазовская детско-юношеская спортивная школа» (далее – МБОУДО «ТДЮСШ») в новый тип организации (Спортивная школа);

- нормативно-правовое обеспечение процесса модернизации системы подготовки спортивного резерва;

- кадровое обеспечение системы физической культуры и спорта;

- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта                                   с работниками;

- проведение аттестации работников.

- Ожидаемые результаты

  - Реализация Плана предусматривает 2 этапа:

    - на первом этапе:

- переход МБОУДО «ТДЮСШ» на реализацию программ спортивной подготовки в объеме, определенном разделом V Плана;

    - на втором этапе:

- реализация программ спортивной подготовки в соответствии                                  с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в области физической культуры и спорта по видам спорта – 11, общеобразовательные, общеразвивающие программы в области физической культуры и спорта по видам спорта – 5;

- разработка и внедрение эффективного контракта с руководителем организации в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя организации спортивной подготовки;

- функционирование эффективной системы подготовки спортивного резерва в муниципальном образовании Тазовский район посредством сохранения и развития массового спорта, совершенствование подходов к подготовке спортивного резерва, создание благоприятных условий для роста спортивных результатов спортсменов на соревнованиях различного уровня;

- рост спортивного мастерства занимающихся по программам спортивной подготовки;

- создание условий для массового спорта и подготовки спортивного резерва (заполнить спортивно-оздоровительный этап подготовки, обеспечить необходимым количеством штатных единиц тренеров-преподавателей по видам спорта);

- открытие и функционирование отделения спортивной подготовки.

- План мероприятий

| № п/п | Название основного мероприятия | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мониторинг оценки результативности деятельности обучающихся МБОУДО «ТДЮСШ», определение вида (ов) спорта для перехода на программы спортивной подготовки | + | + |  | + |  |
| 2. | Разработка и утверждение программ спортивной подготовки | + | + | + |  |  |
| 3. | Внесение изменений в муниципальное задание с учётом перехода на программы спортивной подготовки (в дальнейшем - при необходимости) | + | + | + | + | + |
| 4. | Определение и утверждение нормативов затрат на оказание муниципальных услуг в области физической культуры и спорта. Разработка проекта бюджета | + | + | + | + | + |
| 5. | Корректировка ведомственного перечня услуг и работ (через программу «Электронный бюджет») | + | + | + | + | + |
| 6. | Переход на нормативное подушевое финансирование программ спортивной подготовки | + |  | + | + | + |
| 7. | Соблюдение требований к условиям предоставления услуг и работ в области физической культуры и спорта, мониторинг их выполнения | + | + |  |  |  |
| 8. | Внесение необходимых изменений в муниципальную программу развития физической культуры и спорта | + | + | + | + |  |
| 19. | Внесение изменений в уставные документы, в организационную структуру, штатное расписание | + | + |  | + | + |
| 10. | Формирование и реализация планов по совершенствованию кадрового потенциала | + | + | + | + |  |
| 11. | Формирование и реализация планов по совершенствованию материально-технической базы с учетом требований ФССП |  | + | + | + |  |
| 12. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности МБОУДО «ТДЮСШ», руководителя | + |  | + | + | + |
| 13. | Переход МБОУДО «ТДЮСШ» в статус организации спортивной подготовки – спортивную школу |  |  |  |  | + |

- Планируемые количественные показатели

| № п/п | Показатель (индикатор) мероприятия | Единица измере ния | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Плановый период |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. | Общее количество видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, спортивная борьба, лыжные гонки, северное многоборье, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, дзюдо, киокусинкай каратэ | шт. | 11 | 11 | 11 | 11 |
| - Программы спортивной подготовки |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество видов спорта, по которым реализуются программы спортивной подготовки (киокусинкай каратэ, спортивная борьба) | шт. | 1 |  | 2 |  |
| 2.2. | Удельный вес занимающихся по программам спортивной подготовки | % |  | 2 | 4 | 4 |
| 2.3. | Этап начальной подготовки | % |  | 2 | 2 | 2 |
| 2.4. | Тренировочный этап | % |  |  | 2 | 2 |
| - Дополнительные общеобразовательные программы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный вес занимающихся по дополнительным предпрофессиональным программам | % | 77 | 75 | 75 | 75 |
| 3.1.1. | Этап начальной подготовки | % | 68 | 66 | 66 | 66 |
| 3.1.2. | Тренировочный этап | % | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 3.2. | Удельный вес занимающихся по дополнительным общеразвивающим программам | % | 23 | 23 | 21 | 21 |
| - Штатная численность работников |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Общая штатная численность | ставка | 37,5 | 43,75 | 43,75 | 43,75 |
| 4.2. | Педагогический персонал (тренеры-преподаватели, инструкторы-методисты) | ставка | 24 | 23,5 | 22,5 | 22,5 |
| 4.3. | Непедагогический персонал (тренер) | ставка | 0 | 0,5 | 1 | 1 |
| 4.4. | Прочие специалисты | ставка | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Объекты спорта |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество спортивных сооружений, на которых осуществляется тренировочная и образовательная деятельность | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5.2. | Количество собственных спортивных сооружений | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5.3. | Количество арендуемых спортивных сооружений | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 |

- Обоснование планируемых показателей

  - В настоящий момент в МБОУДО «ТДЮСШ» культивируется                        11 видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, спортивная борьба, лыжные гонки, северное многоборье, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт, дзюдо, киокусинкай каратэ.

  - Программы спортивной подготовки с 2017-2018 учебного года начинает осваивать 1 вид спорта: киокусинкай каратэ.

  - Программы спортивной подготовки с 2019-2020 учебного периода года начинает осваивать 2 вид спорта: спортивная борьба.

  - По дополнительным предпрофессиональным программам                                    на тренировочном этапе планируется увеличение численности занимающихся.

  - МБОУДО «ТДЮСШ» занимает приспособленное здание общей площадью 887,9 м2. В здании имеется три спортивных зала: зал спортивных игр; малый спортивный зал; тренажерный зал и помещение шахматного клуба.

  - МБОУДО «ТДЮСШ» арендует на безвозмездной основе следующие спортивные залы:

- спортивный зал Муниципального казенного общеобразовательного учреждения Тазовская школа-интернат среднего общего образования;

- спортивный зал Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тазовская средняя общеобразовательная школа;

- структурное подразделение спортивный зал «Геолог» п. Тазовский муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»;

- структурное подразделение «Лыжная база» п. Тазовский п. Тазовский муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта»;

- структурное подразделение спортивный зал «Геолог» с. Газ-Сале муниципального бюджетного учреждения «Центр развития физической культуры и спорта».