Приложение

к решению Районной Думы

от 23.12.2011 г. № 8-12-118

Информация «О ходе исполнения районной долгосрочной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов Тазовского района

на 2011 - 2013 годы»

Районная долгосрочная целевая программа «Социальная поддержка инвалидов Тазовского района на 2011 - 2013 годы» утверждена постановлением Администрации Тазовского района от 28 февраля 2011 года № 46 с последующим внесением изменений и дополнений в мероприятия программы.

Программа принята с целью осуществления мер для решения социальных, экономических проблем инвалидов, максимально возможная социальная интеграция инвалидов в общество путем повышения качества реабилитации инвалидов, снижение уровня инвалидности в районе.

Реализация данной программы позволила решать следующие задачи:

- внедрение в деятельность социальных служб района инновационных технологий и методик работы по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, а также расширение спектра социальных услуг, предоставляемых инвалидам и семьям с детьми-инвалидами;

- увеличение охвата  инвалидов различными видами реабилитационных услуг, оказываемых социальными службами района;

- создание условий для комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов;

- содействие социализации инвалидов.

На реализацию программы на 2011 год выделены средства местного бюджета (уточненные) в сумме 401,8 тысяч рублей, исполнение составило 401,8 тысяч рублей (процент исполнения 100%).

В том числе на мероприятия:

- По организации адаптации внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов - 77,5 тысяч рублей.

Для оптимизации среды жизнедеятельности инвалидов ведутся мероприятия по адаптации внутриквартирного пространства маломобильных категорий инвалидов к их потребностям с целью обеспечения их передвижения по квартире и повышения уровня их самообслуживания, проведен комплекс работ по адаптации квартиры инвалида 1 группы за счет средств районной долгосрочной целевой программы в сумме 77,5 тысяч рублей.

- Адаптация социальных объектов к потребностям  маломобильных групп инвалидов - 7,2 тысячи рублей.

Для создания условий комфортной безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов ведутся мероприятия по адаптации социальных объектов к потребностям маломобильных групп инвалидов проведена работа по установке входной группы, в составе которой предусмотрена установка пандуса в административное здание Департамента социального развития Администрации Тазовского района за счет районной долгосрочной целевой программы в сумме 7,2 тысячи рублей.

- Содействие в проведении районных и окружных соревнований, спартакиад среди инвалидов - 25,0 тысяч рублей.

В целях исполнения мероприятий «физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт» индивидуальных программ реабилитации инвалидов, детей-инвалидов проведены спартакиады для лиц с ограниченными возможностями использованы средства в размере - 25,0 тысяч рублей.

- День инвалида: организация соревнований, фестивалей творчества с участием инвалидов и детей-инвалидов, другие мероприятия - 137,1 тысячи рублей.

В рамках реализации президентской программы «Дети России» с 14 по 19 мая 2011 года  в г.Санкт–Петербурге состоялся IV Международный фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу». Фестиваль объединил в единую творческую программу детей с ограниченными возможностями  и здоровых детей, что соответствует задаче, поставленной  статьёй 29  Международной конвенции о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 году,  о развитии талантов, культурной самобытности, подготовки ребенка  к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, толерантности, развития уважения к языкам и национальным ценностям. Муниципальное образование Тазовский район представили  победители окружного и областного фестивалей творчества детей с ограниченными возможностями здоровья «Будущее для всех».

Для участия в фестивале двух детей с ограниченными возможностями здоровья и одного сопровождающего  израсходованы денежные средства в сумме  137,1 тысяч рублей на транспортные расходы и проживание в гостинице в рамках мероприятия «День инвалида: организация соревнований, фестивалей творчества  с участием инвалидов и детей-инвалидов».

- Участие в проведении новогодних ёлок Главы муниципального образования Тазовский район с вручением подарков - 155,0 тысяч рублей.

На территории муниципального образования Тазовский район зарегистрировано 97 детей-инвалидов, которые постоянно нуждаются в социокультурной реабилитации, социализации в общество посредством массовых мероприятий, с этой целью заключен муниципальный контракт № 134 от 15 ноября 2011 года на сумму 60,0 тысяч рублей  на приобретение подарков, для детей с ограниченными возможностями, в виде  мягкой игрушки. Также будут приобретены новогодние сувениры и сладкие подарки на сумму 95,0 тысяч рублей.

Районная долгосрочная целевая программа способствовала повышению эффективности мер для решения социальных, экономических проблем инвалидов, максимально возможная социальная интеграция инвалидов в общество путем повышения качества реабилитации инвалидов, снижение уровня инвалидности в районе, улучшению социально-экономического положения инвалидов, путем реализации мероприятий «по организации адаптации внутриквартирного пространства к потребностям инвалидов», «адаптация социальных объектов к потребностям  маломобильных групп инвалидов», «Организация соревнований, фестивалей творчества с участием инвалидов и детей-инвалидов, другие мероприятия», «проведение новогодних елок Главы муниципального образования Тазовский район с вручением подарков».