УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Главы Тазовского района

от 03 августа 2018 года № 56-рг

ПЛАН

мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, на территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

| № п/п | Мероприятия | Дата и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация заседаний оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации, на территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году | по мере необходимости | Заместитель главы Администрации Тазовского района Буяновская И.В.; Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.) |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий по благоустройству поселка и сел района | до 22 августа | Главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию) |  |  |  |
|  | ## Праздничное оформление населенных пунктов | до 22 августа | Главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию); |  |  |  |
| II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы |  |  |  |  |  |  |
|  | Торжественное шествие | 22 августа; п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (далее – МБУ «ЦСКДУ Тазовского района») (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Дом культуры» (Салиндер Л.С.) |  |  |  |
|  | Концертная программа «Мы вместе-под флагом России!» | 22 августа; центральная площадь п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Дом культуры» (Салиндер Л.С.) |  |  |  |
|  | Концертная программа «Он выше всех на параде» | 22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.) |  |  |  |
|  | Информационно-познавательная программа «Три цвета России» для детей | 22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Вагапова А.А.) |  |  |  |
|  | Игровая программа для детей «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед» | 22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.) |  |  |  |
|  | Информационно-просветительское мероприятие «История Российского флага» | 22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Находка» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Салиндер Р.П.) |  |  |  |
|  | Игровая программа «Белый, синий, красный!» | 22 августа; Центральная площадь п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.) |  |  |  |
|  | Детская конкурсная программа «Чудесная страна» | 22 августа центральная площадь п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Дом культуры» (Салиндер Л.С.) |  |  |  |
| III. Выставки, конкурсы, беседы, акции |  |  |  |  |  |  |
|  | Выставка рисунков среди детей «Символы нашей державы» | 19-22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Находка» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Находка» (Салиндер Р.П.) |  |  |  |
|  | Викторина «Флаг-символ России» | 20 августа; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Газ-Сале-филиал № 1» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, с. Газ-Сале-филиал № 1» (Кокова Н.В.) |  |  |  |
|  | Медиа-выставка «Флаг моей России» | с 20-30 августа; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо ванная библиотечная сеть» Районная детская библиотека | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.) структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» Районная детская библиотека (Казымова Т.В.) |  |  |  |
|  | Выставка детских рисунков «Российский флаг - державы символ» | с 20-25 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» (Вагапова А.А.) |  |  |  |
|  | Выставка рисунков «Родные три цвета для нас» | 21-26 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» (Фатхулина Е.И.) |  |  |  |
|  | Беседы, тематические часы | 21-22 августа; образователь ные организации дополнительного образования Тазовского района | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); руководители образовательных организаций дополнительного образования Тазовского района |  |  |  |
|  | Тематическая выставка | 22 августа; центральная площадь п. Тазовский | муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Еремина С.В.) |  |  |  |
|  | Конкурс рисунков на асфальте | 22 августа | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Аксенов А.П.) |  |  |  |
|  | Просветительская акция «Державность и величие в символах России» | 22 августа; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо ванная библиотечная сеть» Центральная районная библиотека | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» Центральная районная библиотека (Ильиных Н.А.) |  |  |  |
|  | Беседа-презентация «Гордо реет стяг державный» | 22 августа; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизо ванная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Антипаюта-филиал № 3 | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Антипаюта-филиал № 3 (Вакарина Т.П.) |  |  |  |
|  | Конкурс рисунков на асфальте «Мой флаг – моя гордость!» | 22 августа; структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Сельский Дом культуры села Гыда» (Яндо И.В.) |  |  |  |
|  | Показ художественного фильма «Иван Бровкин» | 22.08.2018 структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Центр национальных культур» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» (Дубинко А.Н.); структурное подразделение МБУ «ЦСКДУ Тазовского района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.) |  |  |  |
| IV. Спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Спортивно-массовые мероприятия | 22 августа; Центральная площадь п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Турченко Е.А.); муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (Коротаев Р.М.) |  |  |  |
| V. Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
|  | Освещение мероприятий, посвященных празднованию Дня Государственного флага Российской Федерации на территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году | Июнь 2018 года | муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.) |  |  |  |