УТВЕРЖДЕН

постановлением

Главы Тазовского района

от 01 августа 2018 года № 22-пг

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению

Международного дня коренных народов мира на территории муниципального образования Тазовский район в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение заседаний оргкомитета по подготовке и проведению на территории муниципального образования Тазовский район традиционных праздников коренных народов Севера | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (Веникова М.А.) | 01 августа 2018 года |
| 2. | Организационная подготовка мероприятий, посвященных Международному дню коренных народов мира | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (Веникова М.А.); Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.) | в период подготовки мероприятий |
| 3. | Разработка программы культурно-массовых и спортивных мероприятий в сельских поселениях | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.); главы поселений муниципального образования Тазовский район (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н) (по согласованию) | до 01 августа 2018 года |
| 4 | Разработка программы выездных мероприятий на рыболовецкие Пески | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района (Веникова М.А.); Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.) | до 01 августа 2018 года |
| 5. | Обеспечение материально-технического снабжения, транспортного обеспечения мероприятий | Муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» (Хабдю Н.П.); Руководители предприятий АПК (Саньков С.З., Рожков А.А.) (по согласованию) | в период подготовки и проведения мероприятий |
| 6. | Оказание содействия и участие в проведении мероприятий Международного дня коренных народов мира | Тазовский филиал регионального общественного движения «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал – потомкам!» (Сатыков В.Н.) (по согласованию); Благотворительный фонд развития коренных народов Севера (Неркагы Н.Н.) (по согласованию) руководители предприятий АПК (Саньков С.З., Рожков А.А., Хайдаева К.А., Тэсида П.Ч.) (по согласованию); главы поселений муниципального образования Тазовский район (Яптунай О.Е., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н) (по согласованию); отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района (Чертенко О.В.) |  |
| 7. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения Международного дня коренных народов мира | отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому району (Галынский Г.М.) (по согласованию) | в период проведения мероприятий |
| 8. | Информирование населения о мероприятиях, посвященных Международному дню коренных народов мира | муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.) | в период подготовки и проведения мероприятий |