УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Главы Тазовского района

от 26 апреля 2019 года № 30-рг

П Л А Н

мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи

на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году

| № п/п | Мероприятия | Дата и место проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация заседаний оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году |  |  | по мере необходимости | заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам Буяновская И.В.; Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.) |  |  |  |
| 1.2. | Организация взаимодействия с органами местного самоуправления поселений по организации и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне |  |  | май 2019 года | главы поселений Тазовского района (Яптунай О.Е., Заборный И.М., Киржаков Е.Г., Дружинин Д.Б., Шабалин О.Н.) (по согласованию) |  |  |  |
| 1.3. | Присуждение ежегодной премии «Семья Тазовского района» |  |  | 06 мая – 13 мая 2019 года | Департамент социального развития Администрации Тазовского района (Садовская О.В.) |  |  |  |
| 1.4. | Организация взаимодействия с Микрокредитной компанией Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации мероприятий |  |  | по мере необходимости | заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным вопросам Буяновская И.В.; Микрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа (Грачёв Р.А.) (по согласованию) |  |  |  |
| II. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы |  |  |  |  |  |  | 04 ноября | ЦНК зрит.зал, фойе |
| 2.1. |  |  | Информационный стенд «Моя семья – моя крепость» | 13 мая 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.) |  |  |  |
| 2.2. |  |  | Классные часы на тему «Семья – ячейка общества» | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.) |  |  |  |
| 2.3. |  |  | Информационный стенд «Семья – источник любви и вдохновения» | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.) |  |  |  |
| 2.4. |  |  | Брейн-ринг «Урок добра и семья» | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А) |  |  |  |
| 2.5. |  |  | Развлекательные мероприятия, посвященные Международному Дню семьи | 14 – 19 мая 2019 года; дошкольные образовательные организации Тазовского района; общеобразовательные организации Тазовского района; организации дополнительного образования Тазовского района | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского района |  |  |  |
| 2.6. |  |  | Беседы с детьми «Семейные традиции» | 14 – 19 мая 2019 года; дошкольные образовательные организации Тазовского района; общеобразовательные организации Тазовского района; организации дополнительного образования Тазовского района | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского района |  |  |  |
| 2.7. |  |  | Праздничная программа «Семейный калейдоскоп» | 15 мая 2019 года; Отдел загс Тазовского района службы загс Ямало-Ненецкого автономного округа | Департамент социального развития Администрации Тазовского района (Садовская О.В.) |  |  |  |
| 2.8. |  |  | Культурно-развлекательное мероприятие «Если есть Семья – значит счастлив Я» | 15 мая 2019 года; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего образования (Зятев И.А.) |  |  |  |
| 2.9. |  |  | Семейная интеллектуальная игра «Радужная семья» | 17 мая 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.) |  |  |  |
| 2.10. |  |  | Районный фестиваль «Моя семья – мои истоки» | 18 мая 2019 года; структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно досуговых учреждений» «Районный Центр национальных культур», п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.) |  |  |  |
| 2.11. |  |  | Познавательно-игровое мероприятие «Гражданин рождается в семье» | 15мая 2019 года; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Газ-Сале – филиал № 1» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Газ-Сале – филиал № 1» (Кокова Н.В.) |  |  |  |
| 2.12. |  |  | Игровая программа «Мой дом – моя крепость | 15 мая 2019 года; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Антипаюта - филиал № 3» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Антипаюта - филиал № 3» (Вакарина Т.П.) |  |  |  |
| 2.13. |  |  | Интеллектуальное шоу «Её величество – СЕМЬЯ!» | 15 мая 2019 года; структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Гыда – филиал № 4» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); структурное подразделение Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная сеть» «Сельская библиотека, село Гыда - филиал № 4» (Диденко Е.В.) |  |  |  |
| 2.14. |  |  | Кулинарный мастер-класс «Готовим сами» для несовершеннолетних, посещающих отделение дневного пребывания для детей и подростков | 15 мая 2019 года; п. Тазовский | государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) (по согласованию) |  |  |  |
| 2.15. |  |  | Игровая программа «Моя семья – моя вселенная» | 17 мая 2019 года; база отдыха «Ясавей», п. Тазовский | государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в муниципальном образовании Тазовский район» (Мосиенко В.Н.) (по согласованию) |  |  |  |
| III. Выставки, конкурсы, акции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  |  | Конкурс фотографий «Загляните в семейный альбом» | Прием конкурсных работ до 14 апреля 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.) |  |  |  |
| 3.2. |  |  | Конкурс семейных реликвий «История моей семьи» | 26 апреля 2019 года; Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); Муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий музей» (Трутченкова В.Е.) |  |  |  |
| 3.3. |  |  | Конкурс рисунков «Моя семья» | 10 – 15 мая 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (Кечина Н.Г.) |  |  |  |
| 3.4. |  |  | Акция «День семьи» | 13 – 17 мая 2019 года; структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений» «Сельский Дом культуры села Антипаюта» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.) |  |  |  |
| 3.5. |  |  | Выставка «Я и вся моя семья» (фото – конкурс) | 14 – 19 мая 2019 года; структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно досуговых учреждений» «Районный Центр национальных культур», п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» (Рябов И.В.); структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений Тазовского района» «Районный Центр национальных культур» (Бородина Ю.А.) |  |  |  |
| 3.6. |  |  | Выставка, посвященная Международному Дню семьи | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.) |  |  |  |
| 3.7. |  |  | Конкурс рисунков о семье | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская средняя общеобразовательная школа (Борисова О.Н.) |  |  |  |
| 3.8. |  |  | Выставка «Семья сильна традициями» | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А) |  |  |  |
| 3.9. |  |  | Акция «День без разводов» | 14 мая 2019 года; п. Тазовский | Департамент социального развития Администрации Тазовского района (Садовская О.В.) |  |  |  |
| 3.10. |  |  | Акция «7 – Я» | 15 мая 2019 года; п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная сеть» (Тюменцева О.В.); |  |  |  |
| 3.11. |  |  | Конкурсная программа «Международный День семьи» | 15 мая 2019 года; государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район» | государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа «Дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов «Милосердие» в муниципальном образовании Тазовский район» (Никитина Н.В.) (по согласованию) |  |  |  |
| 3.12. |  |  | Конкурсная программа «Звездная семья» | 18 мая 2019 года; структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых учреждений» «Сельский Дом культуры села Находка» | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр» (Новицкая Ю.Н.) |  |  |  |
| 3.13. |  |  | Акция «Внимание, дети!» | 21 мая 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Тазовский районный Дом творчества | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества» (Темнов Ю.Г.) |  |  |  |
| IV. Спортивные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Спортивное массовое мероприятие «Веселые старты» |  | 11 мая 2019 года; муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Тазовский детский оздоровительно-образовательный центр физической подготовки», п. Тазовский | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района (Еремина С.В.); муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта» (Алеев И.И.) |  |  |  |
| 4.2. |  | Спортивная эстафета, посвященная Международному Дню семьи |  | 14 – 19 мая 2019 года; Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны Яптунай (Подгорный А.А) |  |  |  |
| 4.3. |  | Веселые старты и спортивные соревнования, посвященные Международному Дню семьи |  | 14 – 19 мая 2019 года; дошкольные образовательные организации Тазовского района; общеобразовательные организации Тазовского района; организации дополнительного образования Тазовского района | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); образовательные организации Тазовского района |  |  |  |
| 4.4. |  | Спортивно-развлекательное мероприятие «Папа, мама, я – спортивная семья» |  | 15 мая 2019 года; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» | Департамент образования Администрации Тазовского района (Тетерина А.Э.); муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр» (Кечина Н.Г.) |  |  |  |
| V. Информационное сопровождение мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Освещение мероприятий, посвященных празднованию Международного Дня семьи на территории муниципального образования Тазовский район в 2019 году |  |  | май 2019 года | муниципальное бюджетное учреждение «Средства массовой информации Тазовского района» (Лиханова Е.Л.); информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района (Шарикадзе А.Ю.) |  |  |  |