УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Тазовского района

от 24 июня 2019 года № 223-р

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования**

**Тазовский район на период до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия/плановые значения показателей | Источник финансового обеспечения (государственная программа, муниципальная программа, субсидии, субвенции, внебюджетные источники) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приоритет 1. Развитие человеческого капитала** |
| **Цель 1.1. Улучшение здоровья и сохранение долголетия населения** |
| Задача: вовлечение широких слоев населения в активное занятие физической культурой и спортом |
| 1.1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса с плавательным бассейном в п. Тазовский | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства Тазовского района»(далее – МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | 2018-2023**\*** | улучшение качества услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой испортом, до 38,5% к 2025 году**«Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом»,****по годам:**2018 год – 35,1 %;2019 год – 35,3 %;2020 год – 35,5 %;2021 год – 36,4 %;2022 год – 36,9 %;2023 год – 37,4 %;2024 год – 37,9 %;2025 год – 38,5 % | муниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыхаи оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584 (средства ТЭК) |
| 1.1.2. | Строительство (приобретение) мини-спортивных комплексов:- с. Антипаюта- с. Находка- с. Гыда | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | 2019-2020 |
| 1.1.3. | Строительство плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях муниципального района, в том числе площадки для выполнения нормативов ВФСК ГТО | главы поселений(по согласованию) | 2021-2025 |
| 1.1.4. | Создание условий для привлечения и закрепления молодых и высококвалифицированных кадров в сферу физической культуры и спорта | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | 2018-2025 | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 1.1.5. | Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для различных категорий граждан, в т.ч. на основе разработки и применения механизма льготного и бесплатного посещения спортивных сооружений малообеспеченными категориями граждан, детьми, учащимися, пенсионерами, инвалидами. | 2018-2025 |
| Задача: обеспечение доступности и повышение качества медицинского обслуживания населения |
| 1.1.6. | Строительство педиатрического отделения на 13 коек в п. Тазовский | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;государственное бюджетное учреждение здравохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская центральная районная больница» (далее - ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»(по согласованию); | срок выполнения работ определяется контрактом | улучшение здоровья населения, снижение заболеваемости. Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 75,4% к 2025 году**«Удовлетворенность населения медицинской помощью» по годам:**2018 год – 60 %;2019 год – 65 %;2020 год – 70 %;2021 год – 71,1 %;2022 год – 72,2 %;2023 год – 73,3 %;2024 год – 74,4 %;2025 год – 75,4 % | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1142-П(объекты, строящиеся по заказчику ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа», в 2019 году включены в Адресную инвестиционную программу Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 году) |
| 1.1.7. | Строительство туберкулезного отделения на 12 коек ГБУЗ «Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер» п.Тазовский |
| 1.1.8. | Строительство стационара на 46 коек с вспомогательными помещениями п. Тазовский |
| 1.1.9. | Строительство участковой больницы на 11 коек с врачебной амбулаторнией на 35 посещений в смену в п. Гыда | 2018-2021\* | объекты Адресной инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа заказчиком является Администрация Тазовского района |
| 1.1.10. | Строительство участковой больницы на 9 коек в с. Антипаюта | срок выполнения работ определяется контрактом |
| 1.1.11. | Строительство инфекционного отделения на 13 коек п.Тазовский |
| 1.1.12. | Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница»)(по согласованию) | 2018-2020 | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 №1142-П |
| 1.1.13. | Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельность учреждений здравоохранения, развитие телемедицинских технологий | 2018-2025 | повышение уровня грамотности граждан, повышение точности соблюдения пациентами полученных назначений за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 №1142-П |
| Задача: снижение уровня заболеваемости населения за счет массовой своевременной профилактики здоровья всех возрастных групп |
| 1.1.14. | Пропаганда физической культуры и спорта, включающей распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и здорового образа жизни, освещение соревнований, информационная поддержка в сети Интернет | [Департамент образования Администрации Тазовского района](https://www.tasu.ru/info/1324/1400);Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района;информационно-аналитическое управление Администрации Тазовского района | 2018-2025 | укрепление здоровья населения, улучшение физического развития, формирование здорового образа жизни.Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 38,5% к 2025 году | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа в области «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 декабря 2013 года №1152-пмуниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыхаи оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584 |
| Задача: обеспечение безопасности жизнедеятельности в районе |
| 1.1.15. | Обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений на территории Тазовского района | отдел по обеспечению деятельности комиссии профилактической направленности управления делами Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района(по согласованию) | 2018-2025 | снижение уровня преступности на территории Тазовского района, уменьшение общего числа совершаемых преступлений, повышение уровня доверия к правоохранительным органам | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| **Цель 1.2 Создание условий для развития личности** |
| Задача: развитие системы образования |
| 1.2.1. | Строительство детского сада на 120 мест в с. Антипаюта | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2020 | увеличение доли детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей 1-6 лет до 72,6% к 2025 году**«Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей 1-6 лет» по годам:**2018 год – 59,4 %;2019 год – 60 %;2020 год – 59,9 %;2021 год – 64 %;2022 год – 66,2 %;2023 год – 68,3 %;2024 год – 70,4 %;2025 год – 72,6 %. | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 №1132-П(объекты, строящиеся по заказчику ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО») |
| 1.2.2. | Строительство школы на 800 учащихся в п. Тазовский | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;Департамент образования Администрации Тазовского района | 2019-2021 | повышение доступности общего образования.Сокращение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях до нуля к 2025 году.**«Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях» по годам:**2018 год – 14,2 %;2019 год – 6,7 %;2020 год – 6,7 %;2021 год – 3,1 %;2022 - 2025 годы – 0 %. | средства частного инвестора совемсто с дополнительным финансированием из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 1.2.3. | Строительство «Образовательного центра в с. Находка Тазовского района, ЯНАО Детский сад на 60 мест. Начальная школа на 60 учащихся.» | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2021 | сокращение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций до нуля к 2025 году.**«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций» по годам:**2018 год – 1,6 %;2019 год – 0,7 %;2020 год – 0,3 %;2021 год – 0,1 %;2022 - 2025 годы – 0 %. | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1132-П |
| 1.2.4. | Реконструкция незавершенного строительством объекта «Школа на 530 учащихся, с. Антипаюта Тазовского района» | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2019 | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1132-ПМуниципальная программа Тазовского района «Развитие образования» на 2015-2020 годы», утвержденная постановлением Администрации района от 09 декабря 2014 года №580 |
| 1.2.5. | Строительство спального корпуса №1 на 300 мест и №2 на 300 мест, с. Гыда Тазовского района, в том числе затраты на ПИР | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025\* | создание безопасных и благоприятных условий обучения воспитанников, соответствующих установленным стандартам качества | соглашение между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа и ПАО НОВАТЭК |
| 1.2.6. | Повышение качества и доступности дошкольного образования | Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | обеспечение детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет местами в детских садах до 2025 года.**«Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 6 лет» по годам:**2018 год – 10,5 %;2019 год – 10,5 %;2020 год – 9,6 %;2021 год – 7 %;2022 год – 5,2 %;2023 год – 3,5 %;2024 год – 1,7 %;2025 год – 1,5 % | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2021 годы», утвержденная Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1132-П;муниципальная программа Тазовского района «Развитие образования на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 580 |
| 1.2.7. | Повышение качества и доступности общего образования | Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | увеличение доли муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций до 89,8% к 2025 году**«Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций» по годам:**2018 год – 89,6 %;2019 год – 89,6 %;2020 год – 89,6 %;2021 год – 89,6 %;2022 год – 89,4 %;2023 год – 89,3 %;2024 год – 89,2 %;2025 год – 89,8 % |
| 1.2.8 | Развитие системы дополнительного образования | Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы до 76% к 2025 году.**«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы» по годам:**2018 год – 73 %;2019 год – 74 %;2020 год – 75,1 %;2021 год – 75,2 %;2022 год – 75,3 %;2023 год – 75,4 %;2024 год – 75,5 %;2025 год – 76 %. |
| 1.2.9. | Осуществление государственных полномочий по социальной поддержке, социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в специализированных организациях | Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | обеспечение и создание благоприятных условий жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соответствующих их возрасту и состоянию здоровья, приближенных к домашним, способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию личности |
| Задача: создание условий для развития молодежи |
| 1.2.10. | Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи муниципального образования Тазовский район | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского районаМикрокредитная компания Фонд развития Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа(по согласованию);Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | увеличение доли детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район до 24,9 % к концу 2025 года.**«Доля детей и молодежи, охваченных различными формами организации отдыха, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории муниципального образования Тазовский район»:**2018 год – 23,5 %;2019 год – 23,7 %;2020 год – 23,9 %;2021 год – 24,1 %;2022 год – 24,3 %;2023 год – 24,5 %;2024 год – 24,7 %;2025 год – 24,9 % | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодёжной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодёжи на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно округа от 25 декабря 2013 года № 1126-Пмуниципальная программа Тазовского района «Основные направления развития культуры, физической культуры и спорта, развития туризма, повышения эффективности реализации молодежной политики, организации отдыхаи оздоровления детей и молодежи на 2015 - 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 584 |
| 1.2.11. | Организация отдыха и оздоровления в районном палаточном эколого-этнографическом лагере «Ясавэй» | 2018-2025 |
| 2018-2025 |
| 1.2.12. | Первичная профилактика злоупотребления наркотиками и алкоголем | Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | 2018-2025 | Увеличение доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц до 41% к концу 2025 года**«Доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 26 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории лиц»:**2018 год – 34 %;2019 год – 35 %;2020 год – 36 %;2021 год – 37 %;2022 год – 38 %;2023 год – 39 %;2024 год – 40 %;2025 год – 41 % |
| Задача: повышение уровня удовлетворения социально-культурных и духовных потребностей населения |
| 1.2.13. | Строительство объекта «Центр культурного развития» в п. Тазовский | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района | 2020-2024 | Сохранение 100% уровня обеспеченности учреждениями культуры клубного типа и повышение уровня обеспеченности библиотеками до 98,63% к 2025 году.**«Уровень обеспеченности учреждениями культуры клубного типа»:**2019-2025 годы – 100 %.**«Уровень обеспеченности библиотеками»:**2019-2025 годы – 98,63 % | В рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда») и национального проекта «Культура» с 2021-2024 год(объекты, строящиеся по заказчику ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО») |
|  |
| 1.2.14. | Повышение уровня квалификации руководителей и работников учреждений культуры и искусства, организация участия специалистов района в различных мероприятиях | 2019-2024 | Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.Количество специалистов, планируемых обучение на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рамках реализации национального проекта «Культура» до 2024 года:2019 год – 4 человека;2020 год – 6 человек;2021 год – 5 человек;2022 год – 7 человек;2023 год – 3 человека;2024 год – 5 человек | В рамках реализации регионального проекта«Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди» ) и национального проекта «Культура» с 2019 – 2024 год |
| Задача: обеспечение устойчивой социальной, экономической и культурной деятельности коренных малочисленных народов Севера, в том числе сохранение и модернизация хозяйственно-бытового комплекса традиционного природопользования |
| 1.2.15. | Проведение этнокультурных мероприятий муниципального значения, участие в мероприятиях регионального и федерального значения | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» | 2018-2025 | сохранение культуры, языка и традиций коренных малочисленных народов Севера | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1145-П;муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 1.2.16. | Развитие агропромышленного комплекса | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» | 2018-2025 | внедрение современных технологий, ориентированных на глубокую безотходную переработку продукции отрасли оленеводства и рыболовства, создание новых товарных цепочек на ее основе, развитие пищевой промышленности, освоение новых рынков сбыта и повышение спроса на продукцию, укрепление материально-технической базы предприятий и малых форм хозяйствования, создание новых рабочих мест.Сохранение доли коренных малочисленных народов Севера, занятых в отраслях экономики Тазовского района, до 49% от общего числа коренного населения.**«Доля коренных малочисленных народов Севера, занятых в отраслях экономики Тазовского района, от общего числа коренного населения»:**2018-2025 годы – 49 % | муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 1.2.17. | Реализация комплекса мер, направленных на создание социально-бытовых условий, способствующих удовлетворению жизненно важных потребностей коренных малочисленных народов Севера | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» | 2018-2025 | улучшение жизнеобеспечения населения, ведущего традиционный образ жизни на территоиии Тазовского района. Сохранение доли коренных малочисленных народов Севера Тазовского района, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, до 60% от общего числа коренного населения.**«Доля коренных малочисленных народов Севера, ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, от общего числа коренного населения»:**2018-2025 годы – 60 % | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1145-П;муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплексана 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 1.2.18. | Оказание содействия в медицинской помощи коренным малочисленным народам Севера | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»(по согласованию) | 2018-2025 | сохранение и укрепление здоровья, повышение качества жизни граждан из числа коренных малочисленных народов Севера.Увеличение уровня удовлетворенности населения медицинской помощью до 75,4% от числа опрошенных | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1145-П;муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 1.2.19. | Вакцинация тундрового населения для сокращения смертности | ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ»(по согласованию) | 2018-2025 | улучшение здоровья населения, снижение уровня заболеваемости и смертности среди коренных малочисленных народов Севера | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1142-П;муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| **Приоритет 2. Повышение эффективности и конкурентоспособности экономики** |
| **Цель 2.1. Повышение инвестиционной привлекательности** |
| Задача: создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов в реальном секторе экономики, в том числе за счет совершенствования инструментов поддержки и использования механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства |
| 2.1.1. | Формирование перечня инвестиционных площадок и проектов | управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района;отраслевые (функциональные) органы Администрации Тазовского района | 2018-2025 | рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя с 5,8 млн рублей в 2017 году до 7,8 млн рублей к 2025 году.«О**бъем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя»:**2018 год – 6,1 млн.руб.;2019 год – 6,4 млн.руб.;2020 год – 6,7 млн.руб.;2021 год – 6,9 млн.руб.;2022 год – 7,2 млн.руб.;2023 год – 7,3 млн.руб.;2024 год – 7,6 млн.руб.;2025 год – 7,8 млн.руб. | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 2.1.2. | Проведение межевания и постановки на кадастровый учет участков, предлагаемых в качестве инвестиционных площадок | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района | 2018-2025 | увеличение количества сформированных земельных участков, готовых к предоставлению инвесторам | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 2.1.3. | Обновление информации в разделе «Инвестиционная деятельность в муниципальном образовании Тазовский район», а также на инвестиционном портале автономного округа «Ямал – территория инвестиций» по муниципальному образованию Тазовский район | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района (по согласованию) |
| 2.1.4. | Отображение в документах территориального планирования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимых для освоения ивнсетиционных площадок | отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района |
| Задача: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства |
| 2.1.5. | Совершенствование нормативной правовой базы в сфере развития малого и среднего предпринимательства | управление социально-экономического развития Администрации Тазовского района | 2018-2025 | Увеличение к 2025 году доли продукции, произведенной малыми и средними предприятиями, а также увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения до 329 единиц«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения**»:**2018 год –316,6 единиц;2019 год – 321 единица;2020 год – 325,4 единиц;2021 год – 329,9 единиц;2022 год – 330,4 единицы;2023 год – 327 единиц;2024 год – 328 единиц;2025 год – 329 единиц. | Муниципальная программа Тазовского района «Экономическое развитие на 2015-2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381 |
| 2.1.6. | Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-2025 |
| 2.1.7. | Информационная, консультационная, учебно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | 2018-2025 |
| 2.1.8. | Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, путем передачи в пользование имущества, принадлежащего на праве собственности муниципальному образованию Тазовский район, субъектам малого и среднего бизнеса, осуществляющим на территории района деятельност | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | 2018-2025 | В рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| Задача: развитие потребительского рынка |
| 2.1.9. | Содействие активности населения по осуществлению общественного контроля за качеством производимой и реализуемой продукцией:- участие в рейдах «Народного контроля» в качестве экспертов,- консультирование по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере защиты прав потребителей;- консультирование по вопросам исполнения федерального законодательства в сфере нелегального оборота контрафактной и фальсифицированной продукции | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района | 2018-2025 | Повышение качества производимой и реализуемой продукции | В рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 2.1.10. | Обеспечение необходимого уровня продовольственной безопасности на территории Тазовского района:* осуществление мониторинга розничных цен на продовольственные товары первой необходимости;

мониторинг завоза товаров народного потребления в отдаленные поселения и фактории района | отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района (по согласованию);Управление по работес населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | развитие сферы малого предпринимательства, рост налоговых поступлений в бюджет муниципального образования | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 2.1.11. | Приобретение модульного здания мини-пекарни в с.Находка | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского районаотдел потребительсвого рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района | 2020 | увеличение налоговых поступлений в бюджет муниципального образования, повышение уровня конкурентоспособности, развитие малого предпринимательства | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 26 ноября 2013 года № 964-П |
| 2.1.12. | Строительство рыбоводного завода по товарному выращиванию и воспроизводству сиговых рыб в п. Тазовский | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | до 2025 | ежегодное выращивание 5 млн. шт. молоди муксуна и 5 млн. шт. чира.Выращивание 100 тонн товарного муксуна. А также получение 110 млн. шт. оплодотворенной икры в год муксуна и 110 млн. шт. оплодотворенной икры чира в год | средства частного инвестора совемстно с дополнительным финансированием из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа |
| 2.1.13. | Строительство животноводческого комплекса в п. Тазовский | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» | до 2025 | обеспечение жителей п. Тазовский молочной продукцией собственного производства. До 500 тонн молочной продукции ежегодно |  |
| 2.1.14. | Строительство завода по переработке продукции оленеводства в п. Тазовский | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» | до 2025 | дополнительные перерабатывающие мощности продукции оленеводства производительностью 2-4 тонны в сутки, а также складские помещения общей вместимостью 100 тонн готовой продукции |
| **Цель 2.2 Повышение уровня жизни населения** |
| Задача: обеспечение сбалансированности рынка труда |
| 2.2.1 | Повышение уровня образования коренных малочисленных народов Севера | управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района; МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района»;Департамент образования Администрации Тазовского района | 2018-2025 | повышение уровня образования, профессиональной подготовки и переподготовки национальных кадров. Снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, до 0% в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Реализация региональной политики на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013г. № 1145-Пмуниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 2.2.2. | Содействие трудовой занятости коренных малочисленных народов Севера | ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения Тазовского района»(по согласованию) | 2018-2025 | увеличение численности занятых в экономике района, рост средней заработной платы, улучшение качества жизни. | в рамках текущей деятельности ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения Тазовского района» |
| 2.2.3. | Оказание консультативной помощи желающим осуществлять предпринимательскую деятельность | 2018-2025 |
| Задача: повышение благосостояния населения, снижение бедности и неравенства по денежным доходам населения |
| 2.2.4 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | Департамент социального развития Администрации Тазовского района | 2018-2025 | повышение качества жизни населения, сохранение положительной демографической динамики. | муниципальная программа «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504 |
| 2.2.5. | Социальная поддержка семьи и детей | укрепление института семьи, повышение статуса семьи в обществе, сохранение положительной демографической динамики | муниципальная программа «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана труда на 2015 – 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504 |
| 2.2.6. | Совершенствование системы социальной поддержки безработных граждан | ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения Тазовского района»(по согласованию) | 2018-2025 | сохранение низких показателей регистрируемой безработицы.**«Уровень регистрируемой безработицы»:****2018-2025 годы – 0,2 %** | в рамках текущей деятельности ГКУ ЯНАО «Центр занятости населения Тазовского района» |
| **Цель 2.3 Эффективное управление муниципальными ресурсами** |
| Задача: формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом |
| 2.3.1. | Создание оптимальной структуры и состава муниципальной собственности муниципального района в соответствии с выполняемыми полномочиями | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района | 2018-2025 | сокращение доли неиспользуемого недвижимого имущества.«Доля неиспользуемого недвижимого имущества»:2018 – 6,8%2019 – 5,9%2020 – 5,1%2021 – 4,3%2022 – 3,4%2023 – 2,5%2024 – 1,7%2025 - 0% | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| Задача: прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления и приоритетами развития района |
| 2.3.2. | Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере бюджетного процесса | Департамент финансов Администрации Тазовского района | 2018-2025 | повышение бюджетной эффективности, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, развитие информационной системы управления муниципальными финансами | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 2.3.3. | Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств муниципального района, главными администраторами доходов бюджета муниципального района |
| 2.3.4. | Обеспечение высокого уровня организации планирования, исполнения бюджета и формирование отчетности об исполнении бюджета |
| **Приоритет 3. Пространственное развитие** |
| **Цель 3.1 Развитие комфортной окружающей среды** |
| Задача: функционально-планировочное развитие Тазовского района: обеспечение сбалансированного пространственного развития территории, позволяющего сформировать рациональную планировочную структуру, ситему расселения |
| 3.1.1. | Развитие межселенной территории Тазовского района | Управление по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Администрации Тазовского района;МКУ «Центр по обеспечению жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера Тазовского района» | 2018-2025 | сохранение традиционного образа жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов Севера | муниципальная программа Тазовского района «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 3.1.2 | Повышение эффективности использования земельных ресурсов и муниципального имущества | Департамент имущественных и земельных отношений Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2018-2025 | повышение качества управления и распоряжения муниципальным имуществом | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| 3.1.3. | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет | 2018-2025 | точность описания объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, их однозначная идентификация и привязка к местности.Увеличение площади и количества земельных участков с оформленными земельно-правовыми отношениями.Повышение качества принятия управленческих решений в сфере землепользования.Создание нормативно-правовой и методической базы по эффективному управлению земельными ресурсами на территории муниципального образования на основе экономической обоснованности платы за землю. | муниципальная программа Тазовского района «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами на 2015-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 03 декабря 2014 года № 569 |
| Задача: реализация комплекса проектов по повышению уровня комфортности общественных пространств |
| 3.1.4. | Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных образований в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», в том числе: | управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района, Главы поселений Тазовского района | 2018-2022 | повышение уровня благоустройства муниципального образования Тазовский район.Формирование комфортной среды проживания | муниципальная программа Тазовского района «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года №581 |
| 3.1.4.1 | п. Тазовский- благоустройство площадки отдыха по ул. Геофизиков, д.18;- благоустройство прилегающей территории к открытому хоккейному корту по ул. Калинина;- благоустройство площадки около районного Дома культуры по ул. Геофизиков | Администрация п. Тазовский(по согласованию) | муниципальная программа поселка Тазовский «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации поселка Тазовский от 13 декабря 2017 года №223 |
| 3.1.4.2. | с.Газ-Сале- парк Победы в честь Великой Победы 1945 года;- универсальная спортивная площадка в районе микрорайона Юбилейный, д.29 | Администрация с. Газ-Сале(по согласованию) | муниципальная программа села Газ-Сале «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования село Газ-Сале на 2018-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации села Газ-Сале от 30 ноября 2017 года №189 |
| 3.1.4.3. | с. Антипаюта- благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Советская, д. 19;- благоустройство дворовой территории: ул. Юбилейная, д. 19; ул. Советская, д. 4; ул. Новая, д. 17;- благоустройство территории возле Сельского Дома культуры по ул. Ленина (район д. № 7);- благоустройство спортивно-игровой площадки по ул. Вэлло (район д. № 8);- благоустройство спортивной площадки в мкр. Буровиков (район д. № 2);- благоустройство набережной (территория вдоль дороги от здания МУП «Совхоз «Антипаютинский» до грузового причала);- благоустройство площадки отдыха по ул. Юбилейная (район д. № 6) | Администрация с. Антипаюта(по согласованию) | муниципальная программа села Антипаюта «Формирование совеременной среды в селе Антипаюта на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации села Антипаюта от 07 декабря 2017 года №217 |
| 3.1.4.4. | с. Гыда- благоустройство площади в районе сельского Дома культуры и территории, прилегающей к ней (ул. Советская, д.3, ул. Полярная, д.2б, ул. Полярная, д.1г, ул. Снежная, д.4, ул. Советская, д.5, ул. Снежная, д.2) | Администрация с. Гыда(по согласованию) | муниципальная программа села Гыда «Формирование комфортной и современной городской среды на территории муниципального образования село Гыда на 2018-2022 годы», утвержденная Постановлением Администрации села Гыда от 14 декабря 2017 года №168 |
| 3.1.5. | Обустройство набережной в п. Тазовский | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского районаАдминистрация п. Тазовский(по согласованию);отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района | 2018-2022 | муниципальная программа поселка Тазовский «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования поселок Тазовский на 2018-2022 годы», утвержденная постановлением Администрации поселка Тазовский от 13 декабря 2017 года №223 |
| 3.1.6 | Создание парковой зоны в п. Тазовский с газонами, прогулочными дорожками и т.д. |
| 3.1.7. | Проведение конкурсов-смотров на звание «Самый благоустроенный двор» | Главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2021-2025 |
| Задача: создание доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения |
| 3.1.8. | Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов | Департамент социального развития Администрации Тазовского района |  | увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социальной инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Тазовском районе до 100%.«Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов муниципальной социальной инфраструктуры в общем количестве объектов муниципальной социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Тазовском районе» по годам:2018 -86,2%2019 – 94,1%2020 – 96,02021 – 100% | муниципальная программа «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана трудана 2015 - 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504 |
| 2018-2021 |
| 3.1.9. | Мониторинг показателей доступности объектов социальной инфраструктуры по МО Тазовский район на портале «Доступная среда» | 2021-2025 | повышение уровня доступности предоставления услуг | муниципальная программа «Доступная среда, социальная поддержка граждан и охрана трудана 2015 - 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 17 октября 2014 года № 504 |
| 3.1.10. | Организация размещения «Дом интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов в п. Тазовский» в многоквартирном жилом доме капитального исполнения | Департамент социального развития Администрации Тазовского района | 2019-2020 | снижение очередности в стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1125-П |
| Задача: обеспечение условий для наиболее полного удовлетворения спроса жителей на потребительские товары и социально-бытовые услуги |
| 3.1.11. | Создание условий для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания:* сокращение нарушений правил благоустройства предприятиями потребительского рынка;
* ликвидация незаконной уличной торговли.
 | Главы поселений Тазовского района (по согласованию);отдел потребительсвого рынка и защиты прав потребителей Администрации Тазовского района | 2018-2025 | развитие сферы малого предпринимательства, рост налоговых поступлений в бюджет муниципального образования | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| **Цель 3.2 Инфраструктурное развитие территории** |
| Задача: развитие транспортной инфраструктуры |
| 3.2.1. | Обеспечение деятельности в сфере дорожного хозяйства, в том числе содержание, ремонт, строительство дорог общего пользования местного значения | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района»;главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2018-2025 | повышение качества транспортного обслуживания населения.Сокращение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до с 53,1% в 2017 году до 34,4% в 2025 году.**«Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» по годам:**2018 – 52,5 %;2019 – 51,8 %;2020 – 51,4 %;2021 – 48 %;2022 – 44,6 %;2023 – 41,2 %;2024 – 37,8 %;2025 – 34,4 %. | муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры и автомобильного транспорта муниципального образования Тазовский район на период 2014-2017 годы и на перспективу до 2021 года», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 20 марта 2014 года № 163 |
| 3.2.2. | Создание условий для развития и функционирования воздушного и автомобильного транспорта, в том числе организация обслуживания населения автомобильным и воздушным транспортом |
| Задача: развитие инженерной инфраструктуры |
| 3.2.3. | Обеспечение населения коммунальной инфраструктурой, в том числе строительство магистральных сетей тепло-водоснабжения | Управление коммуницкаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» | 2019-2025 | повышение доли обеспеченности жилищного фонда основными системаи инженернго обеспечения в общем объеме жилищного фонда до 2025 года. Централизованным теплоснабжением до 94,4%, водоснабжением до 100%, водоотведением до 39,5%, газоснабжением до 91,1%.**«Обеспечение** **централизованным теплоснабжением** **в общем объеме жилищного фонда»:****2018-2019 годы – 89 %;****2020 -2025 годы – 94,4%.****«Обеспечение** **водоснабжением в общем объеме жилищного фонда»:****2018 год – 63,6 %;****2019 год – 72,2 %;****2020 год – 79 %;****2021 год – 89,2 %;****2022 год – 92,1 %;****2023-2024 годы – 94,8 %;****2025 год – 100%.****«Обеспечение** **водоотведением в общем объеме жилищного фонда»:****2018-2019 годы – 9,5 %;****2020 -2025 годы – 39,5 %.****«Обеспечение газоснабжением в общем объеме жилищного фонда»:****2018 год – 70,5 %;****2019 год – 72,5 %;****2020 год – 72,7 %;****2021 год – 73,9 %;****2022 год – 78,9 %;****2023 год – 83,5 %;****2024 год – 87,4 %;****2025 год – 91,1%.** | адресная инвестиционная программа Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2019-2021 год |
| 3.2.4. | Строительство сетей газоснабжения |
| 3.2.5 | Развитие инфраструктуры водоотвдения, в том числе строительство канализационных сетей и очистных сооружений |  | 2019-2025 |
| 3.2.6 | Оказание содействия в строительстве волоконно-оптической линии связи | отраслевые (функциональные) органы (в соответствии с полномочиями) | 2019-2025 | полная обеспеченность высокоскоростным доступом к телекомунникационной сети интерент всех жителей Тазовского района к 2025 году | инвестиционная программа ПАО «Ростелеком» |
| **Цель 3.3 Обеспечение экологического баланса территории** |
| Задача: создание современной системы утилизации отходов |
| 3.3.1 | Полигон утилизации промышленных и твердых бытовых отходов Тазовского района ЯНАО (межселенного п. Тазовский – с. Газ-Сале) | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» | до 2025 | решение проблемы стихийных свалок мусора, повышение экологической безопасности.Сохранение уникального природно-ресурсного состояния территории | внебюджетные источники |
| 3.3.2 | Распространение среди всех групп населения экологических знаний и формирование экологически мотивированных культурных навыков | Департамент образования Администрации Тазовского района;Управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2018-2025 | повышение уровня экологической культуры населения, улучшение экологической обстановки на территории Тазовского района | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| Задача: обеспечение защиты граждан от чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного происхождения |
| 3.3.3 | Строительство пожарного депо на 4 единицы пожарной техники в с.Гыда | МКУ «Управление капитального строительства Тазовского района» | 2018-2020 | обеспечение пожарной безопасности на территории Тазовского района | государственная программа Ямало-Ненецкого автономного округа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности населения на водных объектах на 2014-2021 годы», утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года №1125-П(объекты, строящиеся по заказчику ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО») |
| **Цель 3.4 Развитие жилищной сферы** |
| Задача: повышение обеспеченности населения жильем за счет разнообразия форм жилой застройки, отвечающей предпочтениям и платежеспособному спросу различных групп граждан |
| 3.4.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского районаМКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района» | 2018-2025 | увеличение общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, до 16,5 кв. м**«Общая площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя»:****2018 год – 15,1 кв.м.;****2019 год – 15,2 кв.м.;****2020 год – 15,3 кв.м.;****2021 год – 15,5 кв.м.;****2022 год – 15,8 кв.м;****2023 год – 16 кв.м.;****2024 год – 16,7 кв.м.;****2025 год – 16,8 кв.м.** | муниципальная программа «Реализация муниципальной политики в сфере социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера и агропромышленного комплекса на 2015 – 2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 30 октября 2014 года № 520 |
| 3.4.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского района;МКУ «Дирекция жилищной политики Тазовского района»;главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2019-2025 | поэтапная ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда в соответствии с запланированными объемами сноса | муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2021 годы», утвержденная постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 года № 581Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019-2025 годах, утвержденная постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 апреля 2019 года № 346-П |
| Задача: эффективное управление жилищным фондом, повышение качества жилищного фонда |
| 3.4.3 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Управление коммуникаций, строительства и жилищной политики Администрации Тазовского районаГлавы поселений Тазовского района(по согласованию) | 2018-2025 | формирование адресного перечня многоквартирных домов на проведение капитального ремонта. Выполнение капитального и текущего ремонта жилищного фонда | Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2015 – 2021 годы», утвержденная Постановлением Администрации Тазовского района от 09 декабря 2014 № 581 |
| 3.4.4 | Проведение конкурсов-смотров на звание «Самый благоустроенный дом» | главы поселений Тазовского района(по согласованию) | 2018-2025 | повышение уровня благоустройства территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов благоустройства | за счет местного бюджета |
| **Приоритет 4.Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере** |
| **Цель 4.1. Повышение удовлетворенности граждан качеством жизни, в том числе за счет повышения качества предоставления муниципальных услуг** |
| Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей |
| 4.1.1 | Реализация мероприятий по выполнению задач федерального проекта «Цифровое государство» | отдел информационных технологий управления делами Администрации Тазовского района;отраслевые (функциональные) органы Администрации Тазовского района | 2020-2025 | доля государственных и муниципальных услуг (подуслуг), предоставляемых в электронной форме увеличится с 15% в 2017 году до 45% в 2025 году.**«Доля государственных и муниципальных услуг (подуслуг), предоставляемых в электронной форме»:****2018 год – 20 %;****2019 год –25 %;****2020 год –30 %;****2021 год – 35 %;****2022 год – 40 %;****2023 год –40 %;****2024 год – 45 %;****2025 год – 45%.** | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| Задача: создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (цель 4.1)Задача: использование преимущественно отечественного программного обеспечения органами местного самоуправления и организациями |
| 4.1.2 | Замена иностранных ИТ-продуктов отечественным программным обеспечением | отдел информационных технологий управления делами Администрации Тазовского района;отраслевые (функциональные) органы Администрации Тазовского района | 2020-2025 | уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг увеличится до 90% в 2025 году.**Значение показателя «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»:****2018 - 2025 годы – 90 %.** | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |
| **Цель 4.2. Эффективное использование результатов космической деятельности и пространственных данных в интересах развития экономики муниципального образования** |
| Задача: внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах муниципального управления и оказания муниципальных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (цель 4.2)Задача: обеспечение комплексного подхода при получении, обработке, хранении и предоставлении информации о пространственных данныхЗадача: увеличению количества пользователей, использующих базовые элементы инфраструктуры результатов космической деятельности |
| 4.2.1 | Формирование и актуализация ресурсов государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;отдел информационных технологий управления делами Администрации Тазовского района | 2020-2025 | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме увеличится до 75% в 2025 году.**Значение показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме»:****2018- 2021 годы – 70 %;****2022 - 2024 годы –72 %;****2025 год – 75%.** | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района;в рамках реализации муниципальной программы Тазовского района в сфере развития информационного общества |
| Задача: обеспечение автоматизации деятельности Администрации Тазовского района в части работы с пространственными данными при предоставлении муниципальных услуг, реализации муниципальных функций |
| 4.2.2 | Оптимизация взаимоотношений участников градостроительной деятельности и органов местного самоуправления | отдел архитектуры и градостроительства Администрации Тазовского района;главы поселений Тазовского района (по согласованию) | 2018-2025 | доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме увеличится с 60% в 2017 году до 75% в 2025 году | в рамках текущей деятельности Администрации Тазовского района |

**\*** сроки окончания строительства будут уточнены после подписания контрактов с подрядными организациями на выполнение строительно-монтажных работ